## 3-квартал
Инвестиционной программы (проекта)
Акционерное общество "Жезказганская распределительная электросетевая компания"
(наименование субъекта)
услуги по передаче и распределению электроэнергии
(вид деятельности)
на 2022 год
№ п.п. | Наименование работ | Утвержденная инвест. программа |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ (без НДС)
|  | Единицы измерений | Количество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) | Единицы измерений | Количество | Сумма, тыс.тенге (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
проект инвестиционной программы на 2022год
| Проект инвестиционной программы на 2022 г, в том числе: |  |  | 3365302.604 |  |  | 706102.9334 | 706102.9393
| Всего по модернизации и замене оборудования на 2022 год, в том числе: |  |  | 1674606 |  |  | 239769.5363 | 239769.5363
1 | Модернизация оборудования связи, в том числе: |  |  | 546402.4278 |  |  | 159077.4342 | 159077.4342
1.1 | Модернизация оборудования связи ПС 35 кВ Новый город - АО "Казахтелеком" г.Каражал | усл | 1 | 7590.7249 | усл
1.2 | Модернизация оборудования связи ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская" - ПС 35 кВ Новый город | усл | 1 | 33862.7351 | усл
1.3 | Модернизация оборудования связи ПС 4-110 кВ ЮРЭС | усл | 1 | 261326.4461 | усл
1.4 | Модернизация оборудования связи ПС 6-110 кВ ЮРЭС | усл | 1 | 47765.1336
1.5 | Модернизация оборудования связи ПС 10-110 кВ ЮРЭС | усл | 1 | 27968.6028 | усл
1.6 | Телемеханизация ПС-220/35/10 кВ Жана-Арка | усл | 1 | 22650.296 | усл
1.7 | Телемеханизация ПС-220/110/35/6 кВ Каражальская | усл | 1 | 43257.1683 | усл | 1 | 47378.8964 | 47378.8964
1.8 | Телемеханизация ПС-220/35/6 кВ Жайрем | усл | 1 | 36979.1708 | усл | 1 | 40502.7045 | 40502.7045
1.9 | Телемеханизация ПС-220/110/10 кВ Борсенгир | усл | 1 | 26011.7418 | усл | 1 | 28490.2518 | 28490.2518
1.10 | Телемеханизация ПС-220/110/35/10 кВ Мойынты | усл | 1 | 18490.4083 | усл | 1 | 20252.2536 | 20252.2536
1.11 | Оперативно-информационный комплекс ДП ОДС филиала БЭС | усл | 1 | 20500 | усл | 1 | 22453.328 | 22453.328
2 | Строительство совмещенного здания ОПУ, ЗРУ и административного комплекса на ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская" г. Каражал" | усл | 1 | 483203.5718
3 | Строительство здания административно-бытового комплекса на территории ремонтно-производственной базы филиала "БЭС" г. Балхаш" | усл | 1 | 430060.7147
| Строительство гаража для спецтехники и большегрузного автотранспорта |  |  | 96647.75
| Капитальный ремонт внутренних помещений первого и второго этажа, боксов, складов, мастерских, сан.узлов административного здания, здания ВЛ, здания РПБ" |  |  | 35517.857
| Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия, в том числе: |  |  | 74678.562 |  |  | 38310.102 | 38310.102
| Капитальный ремонт асфальтового покрытия части территории площадки проездов ремонтно-производственной базы РПБ-III АО "Жез. РЭК" |  |  | 74678.562 | м2 | 4617 | 38310.102 | 38310.102
| Капитальный ремонт асфальтового покрытия части территории базы филиала "ЦРЭС" АО "Жез. РЭК" |  |  |  | м3 | 4383
5 | Автотранспорт, в том числе: |  |  | 214939.2857 |  |  | 42382 | 42382
5.1 | Камаз Самосвал, грузоподъёмность 9тн | шт | 1 | 28531.25
5.2 | Камаз -65117 (бортовой) | шт | 1 | 23937.5
5.3 | Прицеп (бортовой) | шт | 1 | 6205.3571
5.4 | Камаз-4326 (вахтовка) | шт | 1 | 30189.2857
5.5 | Камаз я/бур | шт | 1 | 57991.0714
5.6 | Камаз Автомобиль (вахтовка) | шт | 1 | 35580.3571 | шт | 1 | 42382 | 42382
5.7 | Камаз (бортовой) | шт | 1 | 25133.9286
5.8 | Прицеп (бортовой) | шт | 1 | 7370.5357
| Итого по ремонту оборудования электрических сетей АО "Жез.РЭК" на 2022 год, в том числе: |  |  | 1324775.0001 |  |  | 466333.3971 | 466333.4031
6 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Городская", в том числе: |  |  | 215492.4228 |  |  | 0
6.1 | Замена подрядным способом существующего силового трансформатора ТДТН-2х25000 кВА 110/35/10 кВ, Т-1, на ТДТН-1х40000 кВА 110/35/10 кВ | шт | 1 | 215492.4228
7 | Ремонт ВЛ подрядным способом: |  |  | 50269.167
7.1 | Замена подрядным способом грозозащитного троса со сцепной и поддерживающей арматурой на участке ВЛ-110кВ Л-111, 112 м/у опорами № 128-165 | км | 10.2 | 10118.775
7.2 | Реконструкция подрядным способом ВЛ-0,4кВ от ТП №88 г.Приозёрск | км | 4 | 22040.3821
7.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №7, г.Приозёрск | км | 1.26 | 18110.0098
1 | База РПБ, административное здание, втом числе: |  |  | 330.6
1.1 | Шкаф распределительный (вводное распределительное устройство на 8 групп) | шт | 1 | 330.6
2 | Частичная реконструкция ПС-220/110/10 кВ "Барсенгир": |  |  | 102129.9135 |  |  | 126752.6196 | 126752.623
2.1 | Трансформатор тока 110 кВ 300/5 | шт | 9 | 12227.616 | шт | 9 | 37250.463 | 37250.463
2.2 | Трансформатор тока 110 кВ 600/5 | шт | 15 | 20379.36 | шт | 15 | 62084.105 | 62084.105
2.3 | Трансформатор напряжения 110 кВ | шт | 7 | 22625 | шт | 7 | 16090.648 | 16090.648
Щит управления ПС в составе:
2.4 | Шкаф управления ВЛ-110 кВ с мнемосхемой ( на 12 ОЛ 110кВ, с указателями положения разъединителей) | шт | 1 | 14107.1429 | шт | 1 | 3378.8768 | 3378.88
2.5 | Шкаф управления Т-2,ВЛ-220кВ,ВВ-110кВ,ВВ-10кВ, СВ-10 с мнемосхемой | шт | 1 | 16457.1607 | шт | 1 | 3617.0312 | 3617.031
2.6 | Шкаф упр. Т-1, ВЛ-220кВ, СВ-110кВ, ВВ-10 с мнемосхемой | шт | 1 | 16333.6339 | шт | 1 | 4331.4955 | 4331.496
3 | Частичная реконструкция ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская» |  |  | 161484.1679 |  |  | 28248.2679 | 28248.268
Щит управления ПС в составе:
3.1 | шкаф управления Т-1, ВВ-35кВ, ВВ-6кВ,СВ-35кВ | шт | 1 | 16333.6339
3.2 | шкаф управления Т-2,ВВ-35кВ,ВВ-6кВ, СВ-6кВ | шт | 1 | 16457.1607
3.3 | шкаф управления В-35кВ с мнемосхемой | шт | 2 | 28214.2857
3.4 | шкаф управления В-220кВ с мнемосхемой | шт | 2 | 28214.2857
3.5 | шкаф управления Т-3, ВВ-35кВ, ВВ-6кВ,СВ-35кВ | шт | 1 | 16333.6339
3.6 | шкаф управления Т-4, ВВ-35кВ, ВВ-6кВ,СВ-6кВ | шт | 1 | 16333.6339
3.7 | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт | 2 | 25762.0339 | кт | 2 | 28248.2679 | 28248.268
3.8 | Кабель СБГ-6 3*185мм2 | м. | 700 | 13835.5
4 | Частичная реконструкция ПС-220/35/6 кВ "Жайрем" |  |  | 21766.25 |  |  | 22210.808 | 22210.808
4.1 | Панель перевода ТН-220кВ | шт | 1 | 5845.8929 | шт | 1 | 6286.0161 | 6286.016
4.2 | Панель перевода ТН-35кВ | шт | 1 | 11083.5714 | шт | 1 | 11593.2964 | 11593.296
4.3 | Шкаф ДГК-35кВ | шт | 1 | 4836.7857 | шт | 1 | 4331.4955 | 4331.496
5 | Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка" |  |  | 39003.1241 |  |  | 43701.933 | 43701.933
5.1 | Панель перевода ТН-220кВ | шт | 1 | 5845.8929 | шт | 1 | 6286.0161 | 6286.016
5.2 | Шкаф ТН-35кВ | шт | 1 | 11083.5714 | шт | 1 | 11593.2964 | 11593.296
5.3 | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт | 1 | 12881.017 | кт | 1 | 14124.1339 | 14124.134
5.4 | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводом. | кт | 1 | 8362.3929 | кт | 1 | 11698.4866 | 11698.487
5.5 | Изолятор ИОС-35/500 | шт | 42 | 830.25 | шт | 42 | 1312.5 | 1312.5
6 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Городская" |  |  | 14843.7076 |  |  | 3533.909 | 3533.909
6.1 | Шкаф управления на 2 разъединителя 35 кВ | шт | 3 | 8906.2246 | шт | 3 | 1920.296 | 1920.296
6.2 | Шкаф управления на 3 разъединителя 35 кВ | шт | 2 | 5937.483 | шт | 2 | 1613.613 | 1613.613
7 | Частичная реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Центральная" |  |  | 109311.0477 |  |  | 0
Щит управления ПС в составе:
7.1 | Шкаф управления В-35кВ с мнемосхемой | шт | 2 | 28214.2857
7.2 | Шкаф управления Т-2, ВВ-35кВ, ВВ-6кВ с мнемосхемой | шт | 1 | 16457.1607
7.3 | Шкаф управления Т-1, ВЛ-110кВ, ВВ-35кВ, ВВ-10 с мнемосхемой | шт | 1 | 16333.633
7.4 | Трансформатор напряжения 110 кВ | шт | 3 | 9696.4286
7.5 | Шкаф управления на 2 разъединителя 35 кВ | шт | 4 | 11874.9661
7.6 | Шкаф управления на 3 разъединителя 35 кВ | шт | 3 | 8906.2246
7.7 | Шкаф управления на 3 разъединителя 110 кВ | шт | 5 | 14843.7076
7.8 | Шкаф управления на 2 разъединителя 110 кВ | шт | 1 | 2968.7415
7.9 | Ограничитель перенапряжения ОПН-6 кВ | шт | 3 | 15.9
8 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Сары-кенгир" |  |  | 10560.6746 |  |  | 2662.996 | 2662.996
8.1 | Шкаф управления на 2 разъединителя 35 кВ | шт | 1 | 2968.7415 | шт | 1 | 640.098 | 640.098
8.2 | Шкаф управления на 3 разъединителя 35 кВ | шт | 1 | 2968.7415 | шт | 1 | 806.807 | 806.807
8.3 | Шкаф управления на 2 разъединителя 110 кВ | шт | 1 | 2968.7415 | шт | 1 | 640.098 | 640.098
8.4 | Трансформатор собственных нужд 10/0,4 кВ 25 кВА | шт | 1 | 1654.45 | шт | 1 | 575.993 | 575.993
9 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Талап" |  |  | 12220.8296 |  |  | 3405.696 | 3405.696
9.1 | Шкаф управления на 3 разъединителя 35 кВ | шт | 2 | 5937.483 | шт | 2 | 1613.613 | 1613.613
9.2 | Шкаф управления на 2 разъединителя 35кВ | шт | 1 | 2968.7415 | шт | 1 | 640.098 | 640.098
9.3 | Трансформатор собственных нужд 10/0,4 кВ 25 кВА | шт | 2 | 3314.605 | шт | 2 | 1151.985 | 1151.985
10. | Частичная реконструкция ПС- 35/6 кВ "Клыч" |  |  | 3857.1429
10.1 | Сетчатое ограждение 3D (180м) | шт | 72 | 3857.1429
11 | Частичная реконструкция ПС-35/0,4 кВ "Скважина 250": |  |  | 4285.7143 |  |  | 2903.156 | 2903.156
11.1 | Силовой трансформатор 35/0,4 кВ, 250 кВА | шт | 1 | 4285.7143 | шт | 1 | 2903.156 | 2903.156
12 | Частичная реконструкция ПС-220кВ "Моинты" |  |  | 64796.9304 |  |  | 75401.1464 | 75401.147
12.1 | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | к-кт | 4 | 51524.0679 | к-кт | 4 | 56496.5366 | 56496.537
12.2 | Разъединитель 220 кВ, однополюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | к-кт | 3 | 13272.8625 | к-кт | 3 | 18904.6098 | 18904.61
13 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№ 6" |  |  | 2233.1071 |  |  | 1521.888 | 1521.888
13.1 | Трансформатор 10/0,4 кВ 63 кВА | шт | 2 | 1250.9643 | шт | 2 | 1521.888 | 1521.888
13.2 | Трансформатор напряжения 10 кВ | шт | 2 | 982.1429
14 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10кВ "№ 5" |  |  | 10769.085 |  |  | 0
14.1 | Трансформаторы тока 10 кВ главных вводов | шт | 6 | 1572.9
14.2 | Трансформаторы тока 10 кВ отходящих фидеров | шт | 35 | 9196.185
15 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 4" |  |  | 81094.3214 |  |  | 47423.3001 | 47423.3
15.1 | Трансформатор 10/0,4 кВ, 100 кВА | шт | 2 | 2806.25 | шт | 2 | 1816.343 | 1816.343
15.2 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами. | кт | 7 | 30899.0625 | кт | 7 | 34512.8652 | 34512.865
15.3 | Трансформатор напряжения 10 кВ | шт | 1 | 491.0714 | шт | 1 | 481.1518 | 481.152
Щит управления ПС в составе:
15.4 | Шкаф управления В-35кВ-3шт,СВ-110кВ-2 шт, с мнемосхемой | шт. | 1 | 14107.1429 | шт. | 1 | 4807.8045 | 4807.804
15.5 | Шкаф управления Т-1, ВВ-110 кВ,ВВ-35кВ, ВВ-10,СВ-10 кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 16457.1607 | шт. | 1 | 2902.5679 | 2902.568
15.6 | Шкаф управления Т-2, ВВ-35кВ, ВВ-10,СВ-35 кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 16333.6339 | шт. | 1 | 2902.5679 | 2902.568
16 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 16" |  |  | 153428.9125 |  |  | 0 | 0
16.1 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами. | кт | 5 | 22070.7589
16.2 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт | 12 | 56171.4107
16.3 | Трансформатор напряжения 35 кВ | шт | 6 | 7708.5
16.4 | Трансформатор тока 110 кВ | шт | 6 | 7278.3429
16.5 | Трансформатор тока 35 кВ | шт | 4 | 6790.6464
Щит управления ПС в составе:
16.7 | Шкаф управления В-35кВ-3шт, с мнемосхемой | шт. | 1 | 14107.1429
16.8 | Шкаф управления Т-1, ВВ-110 кВ,ВВ-35кВ, ВВ-10,СВ-35 кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 16457.1607
16.9 | Шкаф управления Т-2, ВВ-110кВ,ВВ-35кВ, ВВ-10,СВ-10 кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 16333.6339
16.10 | Шкаф зажимов трансформатора напряжения 35 кВ | шт | 2 | 4215.8482
16.11 | Ящик зажимов ЯЗ-60 | шт | 4 | 2295.4679
17 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№18" |  |  | 26723.9955
17.1 | Вакуумный выключатель 35кВ | шт | 1 | 13659.7027
17.2 | Трансформатор тока 35кВ | шт | 2 | 3395.3232
17.3 | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный с одним заземляющим ножом с электроприводами | к-кт | 1 | 4414.1518
17.4 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | к-кт | 1 | 4680.9509
17.5 | Ящик зажимов ЯЗ-60 | шт | 1 | 573.867
18 | Материалы для замены освещения ГЩУ, ЗРУ-10 кВ ПС-35/10 кВ "№2" |  |  | 542.5268 |  |  | 1273.125 | 1273.125
18.1 | Автоматический выключатель 16А | шт | 1 | 2.5 | шт | 1 | 3.125 | 3.125
18.2 | Выключатель проходной одноклавишный | шт | 6 | 4.4464 | шт | 6 | 9.589 | 9.589
18.3 | Дюбель гвоздь 6x40 | шт | 100 | 0.625 | шт | 100 | 1.339 | 1.339
18.4 | Изолента ПХВ 3M | кг | 2 | 0.35714 | кг | 2 | 0.714 | 0.714
18.5 | Кабель ввг 3 х 2,5 | м | 160 | 38.7143 | м | 160 | 601.571 | 601.571
18.6 | Канат стальной ф 8мм | м | 70 | 10.3125 | м | 70 | 31.25 | 31.25
18.7 | Коробка распределительная для наружного монтажа | шт | 15 | 9.375 | шт | 15 | 6.027 | 6.027
18.8 | Материал обтирочный не образующий ворса | м² | 2 | 1.3393 | м² | 2 | 1.429 | 1.429
18.9 | Светодиодный светильник | шт | 25 | 145.0893 | шт | 25 | 602.679 | 602.679
18.10 | Талреп кольцо-кольцо 10х130 | шт | 10 | 326.4286 | шт | 10 | 8.036 | 8.036
18.11 | Термоусадочная трубка ТУТнг 40/20 | м | 3 | 1.5536 | м | 3 | 0.938 | 0.938
18.12 | Трубка ПХВ d4мм | м | 10 | 0.44643 | м | 10 | 3.571 | 3.571
18.13 | Хомут 3,6*250 YKB250 | уп-ка (100 шт) | 1 | 1.3393 | уп-ка (100 шт) | 1 | 2.857 | 2.857
19 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№15" |  |  | 45436.8375 |  |  | 0
19.1 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами. | кт | 6 | 26484.9107
19.2 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт | 4 | 18723.8036
19.3 | Ограничитель перенапряжения 10 кВ | шт | 6 | 119.7536
19.4 | Предохранитель 10кВ ПКТ | шт | 6 | 69.825
19.5 | Предохранитель 10кВ ПКН | шт | 6 | 38.5446
20 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "20-35" |  |  | 1506.2366 |  |  | 1352.865 | 1352.865
20.1 | Трансформатор напряжения 10кВ | шт | 1 | 491.0714 | шт | 1 | 481.152 | 481.152
20.2 | Ящик зажимов ТН-10 кВ | шт | 1 | 619.8723 | шт | 1 | 611.891 | 611.891
20.3 | Клемная коробка ТН-10 кВ | шт | 6 | 395.2929 | шт | 6 | 259.822 | 259.822
21 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "9-35" |  |  | 3523.931 |  |  | 0
21.1 | Трансформатор 35/10 кВ, 560 кВА | шт | 1 | 3523.931
23 | КТПн-160 кВА 10/0,4кВ №18 Арай от ПС 110/10 кВ Д | шт | 1 | 6854.683 | шт | 1 | 6456.747 | 6456.747
24 | Материалы для замены опор на ВЛ-220/110/35 кВ, в том числе: |  |  | 182309.6714 |  |  | 99484.9401 | 99484.9421
24.1 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 4128.9464 |  |  | 4806.8571 | 4806.8571
24.1.1 | ВЛ-220 кВ "Каражал-Барсенгир", в том числе: |  |  | 4128.9464 |  |  | 4806.8571 | 4806.8571
24.1.1.1 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2079.2143 | шт | 4 | 2321.4286 | 2321.4286
24.1.1.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1446.875 | кт | 4 | 1500 | 1500
24.1.1.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 515.7143 | шт | 8 | 642.8571 | 642.8571
24.1.1.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 87.1429 | шт | 8 | 342.5714 | 342.5714
24.2 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 2064.4732 |  |  | 2403.4286 | 2403.4286
24.2.1. | ВЛ-220кВ №2438 "Агадырь - Моинты", в том числе: |  |  | 2064.4732 |  |  | 2403.4286 | 2403.4286
24.2.1.1 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 257.8571 | шт | 4 | 321.4286 | 321.4286
24.2.1.2 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 4 | 43.5714 | шт | 4 | 171.2857 | 171.2857
24.2.1.3 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 723.4375 | кт | 2 | 750 | 750
24.2.1.4 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1039.6071 | шт | 2 | 1160.7143 | 1160.7143
24.3 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 48834.6232 |  |  | 41423.1149 | 41423.1151
24.3.1 | ВЛ-110 кВ "Барсенгир-Каракоин 1", в том числе: |  |  | 3951.625 |  |  | 4914.0001 | 4914
24.3.1.1 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2108.1429 | шт | 4 | 2321.4286 | 2321.429
24.3.1.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1240.625 | кт | 4 | 1607.143 | 1607.143
24.3.1.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 515.7143 | шт | 8 | 642.8571 | 642.857
24.3.1.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 87.1429 | шт | 8 | 342.5714 | 342.571
24.3.2 | ВЛ-110 кВ "Центральная-Улытау", в том числе: |  |  | 21200.3393 |  |  | 27043.8817 | 27043.8817
24.3.2.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 3799.8214 | шт | 10 | 6696.429 | 6696.429
24.3.2.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 1712.3214 | кт | 10 | 2232.143 | 2232.143
24.3.2.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 20 | 885.7143 | шт | 20 | 1339.2857 | 1339.2857
24.3.2.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 20 | 219.6429 | шт | 20 | 799.821 | 799.821
24.3.2.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 30 | 66.9643 | шт | 30 | 94.821 | 94.821
24.3.2.6 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 10 | 9.375 | шт | 10 | 15.58 | 15.58
24.3.2.7 | Зажим серьга СР 7-16 | шт | 40 | 19.7143 | шт | 40 | 20.893 | 20.893
24.3.2.8 | Провод АС-95/16 | тн | 12 | 14464.2857 | тн | 12 | 15822.596 | 15822.596
24.3.2.9 | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 | 22.5 | шт | 21 | 22.313 | 22.313
24.3.3 | ВЛ-110 кВ "Центральная-Актас", в том числе: |  |  | 18514.9179 |  |  | 6640.6074 | 6640.6074
24.3.3.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2279.8929 | шт | 6 | 4017.857 | 4017.857
24.3.3.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 1027.3929 | кт | 6 | 1339.286 | 1339.286
24.3.3.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 531.4286 | шт | 12 | 803.5714 | 803.5714
24.3.3.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 12 | 131.7857 | шт | 12 | 479.893 | 479.893
24.3.3.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 18 | 40.1786
24.3.3.6 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 6 | 5.625
24.3.3.7 | Серьга СР 7-16 | шт | 24 | 11.8286
24.3.3.8 | Провод АС-95/16 | тн | 12 | 14464.2857
24.3.3.9 | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 | 22.5
24.3.4 | ВЛ-110 кВ ГПП-"Никольская-Центральная", в том числе: |  |  | 5167.7411 |  |  | 2824.6256 | 2824.626
24.3.4.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 759.9643 | шт | 2 | 1339.286 | 1339.286
24.3.4.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 2 | 342.4643 | кт | 2 | 446.429 | 446.429
24.3.4.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 2 | 88.5714 | шт | 2 | 133.9286 | 133.929
24.3.4.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 2 | 21.9643 | шт | 2 | 79.982 | 79.982
24.3.4.5 | Провод АС-95/16 | тн | 3,281 | 3954.7768
24.5.2.2 | Грозозащитный трос С-35 |  |  |  | тн | 3.3 | 825 | 825
24.4 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 14141.5804 |  |  | 6091.071 | 6091.071
24.4.1. | ВЛ-110кВ №104,105 "Балхашская - Саяк", в том числе: |  |  | 1674.3839 |  |  | 0
24.4.1.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 620.3125
24.4.1.2 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1054.0714
24.4.2. | ВЛ-110кВ отп. на "Ортадересин" от ВЛ-110 кВ №105, в том числе: |  |  | 1102.4286 |  |  | 0
24.4.2.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 342.4643
24.4.2.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 759.9643
24.4.3. | ВЛ-110кВ №122 "Акчатау - Моинты" , в том числе: |  |  | 2677.4286 |  |  | 666.964 | 666.964
24.4.3.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 342.4643
24.4.3.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 759.9643
24.4.3.3 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 1575 | шт | 360 | 666.964 | 666.964
24.4.4. | ВЛ-110кВ №124, в том числе: |  |  | 2677.4286 |  |  | 0
24.4.4.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 342.4643
24.4.4.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 759.9643
24.4.4.3 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 1575
24.4.5. | ВЛ-110кВ №120, в том числе: |  |  | 6009.9107 |  |  | 5424.107 | 5424.107
24.4.5.1 | Изолятор ПС-70 | шт | 1620 | 6009.9107 | шт | 1620 | 5424.107 | 5424.107
24.5 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35/6 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 64690.4786 |  |  | 25936.6261 | 25936.6276
24.5.1 | ВЛ-35 кВ "Улытау - Коргасын", в том числе: |  |  | 1212.9643 |  |  | 1999.6256 | 1999.6256
24.5.1.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 759.9643 | шт | 2 | 1339.286 | 1339.286
24.5.1.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 342.4643 | кт | 2 | 446.429 | 446.429
24.5.1.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 2 | 88.5714 | шт | 2 | 133.9286 | 133.9286
24.5.1.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 2 | 21.9643 | шт | 2 | 79.982 | 79.982
24.5.2 | ВЛ-35 кВ "ГПП Никольская-Центральная", в том числе: |  |  | 4132.3661 |  |  | 0
24.5.2.1 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2983.2589
24.5.2.2 | Грозозащитный трос С-35 | тн | 3.3 | 1149.107
24.5.3 | ВЛ-35 кВ "Центральная-Байконур", в том числе: |  |  | 5537.6518 |  |  | 2928.7856 | 2928.786
24.5.3.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 1258.786 | 1258.786
24.5.3.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 401.786 | 401.786
24.5.3.3 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2983.2589
24.5.3.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 101.7857 | шт | 6 | 171.4286 | 171.429
24.5.3.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 48.2143 | шт | 6 | 127.5 | 127.5
24.5.3.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 209.821 | 209.821
24.5.3.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 491.071 | 491.071
24.5.3.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 111.607 | 111.607
24.5.3.9 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 89.286 | 89.286
24.5.3.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 67.5 | 67.5
24.5.4 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Сарлык", в том числе: |  |  | 1631.3036 |  |  | 1718.572 | 1718.572
24.5.4.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 1258.929 | 1258.929
24.5.4.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 401.786 | 401.786
24.5.4.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 21.6964 | шт | 18 | 57.857 | 57.857
24.5.5 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Урожайная", в том числе: |  |  | 1631.3036 |  |  | 1718.572 | 1718.572
24.5.5.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 1258.929 | 1258.929
24.5.5.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 401.786 | 401.786
24.5.5.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 21.6964 | шт | 18 | 57.857 | 57.857
24.5.6 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Каракенгир", в том числе: |  |  | 3148.1607 |  |  | 228.5714 | 228.571
24.5.6.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1599.1429
24.5.6.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 547
24.5.6.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 135.7143 | шт | 8 | 228.5714 | 228.571
24.5.6.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 64.2857
24.5.6.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821
24.5.6.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768
24.5.6.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625
24.5.6.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893
24.5.6.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 32.5446
24.5.7 | ВЛ-35 кВ "Талап-Аккенсе", в том числе: |  |  | 1631.3036 |  |  | 1718.572 | 1718.572
24.5.7.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 1258.929 | 1258.929
24.5.7.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 401.786 | 401.786
24.5.7.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 21.6964 | шт | 18 | 57.857 | 57.857
24.5.8 | ВЛ-35 кВ "Сарыкенгир-Алгабас", в том числе: |  |  | 2948.1607 |  |  | 3202.856 | 3202.856
24.5.8.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1599.1429 | шт | 8 | 1678.571 | 1678.571
24.5.8.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 547 | кт | 8 | 535.714 | 535.714
24.5.8.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 209.821 | 209.821
24.5.8.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 491.071 | 491.071
24.5.8.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 111.607 | 111.607
24.5.8.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 89.286 | 89.286
24.5.8.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 32.5446 | шт | 27 | 86.786 | 86.786
24.5.9 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Каракенгир", в том числе: |  |  | 2554.3929 |  |  | 171.4286 | 171.429
24.5.9.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571
24.5.9.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25
24.5.9.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 101.7857 | шт | 6 | 171.4286 | 171.429
24.5.9.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 48.2143
24.5.9.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821
24.5.9.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768
24.5.9.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625
24.5.9.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893
24.5.9.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125
24.5.10 | ВЛ-35 кВ "Урожайная-Терсакан", в том числе: |  |  | 2404.3929 |  |  | 2630 | 2630
24.5.10.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 1258.929 | 1258.929
24.5.10.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 401.786 | 401.786
24.5.10.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 209.821 | 209.821
24.5.10.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 491.071 | 491.071
24.5.10.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 111.607 | 111.607
24.5.10.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 89.286 | 89.286
24.5.10.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 67.5 | 67.5
24.5.11 | ВЛ-35 кВ "Коргасын-Терсакан", в том числе: |  |  | 2404.3929 |  |  | 1316.786 | 1316.786
24.5.11.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 1258.929 | 1258.929
24.5.11.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25
24.5.11.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821
24.5.11.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768
24.5.11.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625
24.5.11.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893
24.5.11.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 57.857 | 57.857
24.5.12 | ВЛ-35 кВ "ЖТЭЦ-Талап", в том числе: |  |  | 2404.3929 |  |  | 2630 | 2630
24.5.12.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 1258.929 | 1258.929
24.5.12.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 401.786 | 401.786
24.5.12.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 209.821 | 209.821
24.5.12.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 491.071 | 491.071
24.5.12.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 111.607 | 111.607
24.5.12.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 89.286 | 89.286
24.5.12.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 67.5 | 67.5
24.5.13 | ВЛ-35 кВ "Актас-Байконур", в том числе: |  |  | 2404.3929 |  |  | 2630 | 2630
24.5.13.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 1258.929 | 1258.929
24.5.13.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 401.786 | 401.786
24.5.13.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 209.821 | 209.821
24.5.13.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 491.071 | 491.071
24.5.13.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 111.607 | 111.607
24.5.13.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 89.286 | 89.286
24.5.13.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 67.5 | 67.5
24.5.14 | ВЛ-35 кВ "Байконур-Сатпаево", в том числе: |  |  | 4208.1429 |  |  | 2919.2856 | 2919.286
24.5.14.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 1258.929 | 1258.929
24.5.14.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 401.786 | 401.786
24.5.14.3 | Провод АС-70 | тн | 1.375 | 1657.3661
24.5.14.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 101.7857 | шт | 6 | 171.4286 | 171.429
24.5.14.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 48.2143 | шт | 6 | 127.5 | 127.5
24.5.14.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 209.821 | 209.821
24.5.14.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 491.071 | 491.071
24.5.14.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 111.607 | 111.607
24.5.14.9 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 89.286 | 89.286
24.5.14.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 21.6964 | шт | 18 | 57.857 | 57.857
24.5.15 | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Дружба", в том числе: |  |  | 5363.5045 |  |  | 0
24.5.15.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 2998.3929
24.5.15.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1025.625
24.5.15.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 254.4643
24.5.15.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 120.5357
24.5.15.5 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 45 | 56.25
24.5.15.6 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 45 | 54.2411
24.5.15.7 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 45 | 63.8839
24.5.15.8 | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 | 500.8259
24.5.15.9 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 289.2857
24.5.16 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Женис", в том числе: |  |  | 2968.8393 |  |  | 0
24.5.16.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 1998.9286
24.5.16.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 683.75
24.5.16.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 169.6429
24.5.16.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 80.3571
24.5.16.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 36.1607
24.5.17 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Кенжебай", в том числе: |  |  | 1815.8929 |  |  | 0
24.5.17.1 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1808.0357
24.5.17.2 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 7.8571
24.5.18 | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Интумак", в том числе: |  |  | 5363.5045 |  |  | 0
24.5.18.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 2998.3929
24.5.18.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1025.625
24.5.18.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 254.4643
24.5.18.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 120.5357
24.5.18.5 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 45 | 56.25
24.5.18.6 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 45 | 54.2411
24.5.18.7 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 45 | 63.8839
24.5.18.8 | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 | 500.8259
24.5.18.9 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 289.2857
24.5.19 | ВЛ-35 кВ "Клыч-Актау", в том числе: |  |  | 2968.8393 |  |  | 0
24.5.19.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 1998.9286
24.5.19.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 683.75
24.5.19.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 169.6429
24.5.19.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 80.3571
24.5.19.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 36.1607
24.5.20 | ВЛ-35 кВ "Рассвет-К.Маркса", в том числе: |  |  | 608.5714 |  |  | 0
24.5.20.1 | Провод АС-50 | тн | 0.5 | 602.6786
24.5.20.2 | Соединитель СОАС-50 | шт | 6 | 5.8929
24.5.21 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Берлистык", в том числе: |  |  | 5247.5893 |  |  | 0
24.5.21.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 1998.9286
24.5.21.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 683.75
24.5.21.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 169.6429
24.5.21.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 80.3571
24.5.21.5 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1808.0357
24.5.21.6 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 7.8571
24.5.21.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 36.1607
24.5.21.8 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 144 | 462.8571
24.5.22 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Тузкольский водозабор", в том числе: |  |  | 22.7679 |  |  | 42.8571 | 42.857
24.5.22.1 | Цемент М-400 | тн | 0.75 | 22.7679 | тн | 0.75 | 42.8571 | 42.857
24.5.23 | ВЛ-6 кВ яч.№18 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 445.625 |  |  | 0
24.5.23.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 372.5134
24.5.23.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 45.6696
24.5.23.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 26.7857
24.5.23.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 0.65625
24.5.24 | ВЛ-6 кВ яч.№44 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 445.625 |  |  | 0
24.5.24.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 372.5134
24.5.24.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 45.6696
24.5.24.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 26.7857
24.5.24.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 0.65625
24.5.25 | ВЛ-6 кВ яч.№34 "Склад ВВ" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 445.625 |  |  | 0
24.5.25.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 372.5134
24.5.25.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 45.6696
24.5.25.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 26.7857
24.5.25.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 0.65625
24.5.26 | ВЛ-6 кВ яч.№5 "Совхоз" от ПС-35/6кВ "Клыч", в том числе: |  |  | 740.7732 |  |  | 80.7143 | 80.715
24.5.26.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 7 | 521.5187
24.5.26.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 3 | 27.4018
24.5.26.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 26.7857
24.5.26.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 0.65625
24.5.26.5 | Электрод d 4 мм Китай | кг | 10 | 4.4643 | кг | 10 | 7.8571 | 7.857
24.5.26.6 | Сталь круглая ø-12 мм | тн | 0.05 | 10.8036 | тн | 0.05 | 21.4286 | 21.429
24.5.26.7 | Сталь угловая 50х50 мм | тн | 0.12 | 25.9286 | тн | 0.12 | 51.4286 | 51.429
24.5.26.8 | Изоляторы ПС-70 | шт | 24 | 89.0357
24.5.26.9 | Зажим НКК 1-1Б | шт | 12 | 19.7143
24.5.26.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 12 | 14.4643
24.6 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 28307.9688 |  |  | 7776.2499 | 7776.2484
24.6.1. | ВЛ-35 кВ №49, в том числе: |  |  | 2346.1429 |  |  | 228.5714 | 228.571
24.6.1.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1599.1429
24.6.1.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 547
24.6.1.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 135.7143 | шт | 8 | 228.5714 | 228.571
24.6.1.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 64.2857
24.6.2. | ВЛ-35 кВ №62, в том числе: |  |  | 1173.0714 |  |  | 114.2857 | 114.286
24.6.2.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 799.5714
24.6.2.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 4 | 273.5
24.6.2.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 67.8571 | шт | 4 | 114.2857 | 114.286
24.6.2.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 4 | 32.1429
24.6.3. | ВЛ-35 кВ №63, в том числе: |  |  | 2346.1429 |  |  | 228.5714 | 228.571
24.6.3.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1599.1429
24.6.3.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 547
24.6.3.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 135.7143 | шт | 8 | 228.5714 | 228.571
24.6.3.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 64.2857
24.6.4. | ВЛ-35 кВ №82, в том числе: |  |  | 2346.1429 |  |  | 228.5714 | 228.571
24.6.4.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1599.1429
24.6.4.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 547
24.6.4.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 135.7143 | шт | 8 | 228.5714 | 228.571
24.6.4.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 64.2857
24.6.5. | ВЛ-35 кВ №92, в том числе: |  |  | 2346.1429 |  |  | 228.5714 | 228.571
24.6.5.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1599.1429
24.6.5.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 547
24.6.5.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 135.7143 | шт | 8 | 228.5714 | 228.571
24.6.5.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 64.2857
24.6.6. | ВЛ-35 кВ №37, в том числе: |  |  | 7485.9509 |  |  | 5747.6784 | 5747.6784
24.6.6.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 2998.3929 | шт | 15 | 3147.321 | 3147.321
24.6.6.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1025.625 | кт | 15 | 1004.464 | 1004.464
24.6.6.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 254.4643 | шт | 15 | 428.5714 | 428.5714
24.6.6.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 120.5357 | шт | 15 | 318.75 | 318.75
24.6.6.5 | Полимеронуретановая спецэмаль для защиты металла износостойкая чёрная | кг | 7 | 18.75 | кг | 7 | 11.25 | 11.25
24.6.6.6 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 45 | 42.1875 | шт | 45 | 70.112 | 70.112
24.6.6.7 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 45 | 22.1786 | шт | 45 | 23.504 | 23.504
24.6.6.8 | Ушко однолапчатое У -1-7-16 | шт | 45 | 56.25 | шт | 45 | 62.679 | 62.679
24.6.6.9 | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 | 500.8259 | шт | 135 | 452.009 | 452.009
24.6.6.10 | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 45 | 63.8839 | шт | 45 | 62.277 | 62.277
24.6.6.11 | Соединитель СОАС-70 | шт | 6 | 5.8929 | шт | 6
24.6.6.12 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 289.2857 | шт | 90 | 166.741 | 166.741
24.6.6.13 | Провод АС-70 | тн | 1.732 | 2087.6786
24.6.7. | ВЛ-35 кВ №43, в том числе: |  |  | 5865.3571 |  |  | 571.4286 | 571.429
24.6.7.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 20 | 3997.8571
24.6.7.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 20 | 1367.5
24.6.7.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 20 | 339.2857 | шт | 20 | 571.4286 | 571.429
24.6.7.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 20 | 160.7143
24.6.8. | ВЛ-35 кВ №45, в том числе: |  |  | 4399.0179 |  |  | 428.5714 | 428.571
24.6.8.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 2998.3929
24.6.8.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1025.625
24.6.8.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 254.4643 | шт | 15 | 428.5714 | 428.571
24.6.8.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 120.5357
24.7 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ- 0,4 кВ, г.Жезказган: |  |  | 10560.3955 |  |  | 10509.7979 | 10509.7982
24.7.1 | ВЛ-0,4 кВ пос.Кенгир, в том числе: |  |  | 8085.2661 |  |  | 10339.5282 | 10339.5282
24.7.1.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 60 | 4470.1607 | шт | 60 | 7549.286 | 7549.286
24.7.1.2 | СИП 5 4х35 | м | 1885 | 2760.1786 | м | 1885 | 1778.969 | 1778.969
24.7.1.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 20 | 61.6071 | шт | 20 | 17.2321 | 17.2321
24.7.1.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 44 | 106.0714 | шт | 44 | 145.9464 | 145.9464
24.7.1.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 144 | 528.9429 | шт | 144 | 241.7143 | 241.7143
24.7.1.6 | Сталь угловая 45х45х5 мм | тн | 0.186 | 40.1893 | тн | 0.186 | 141.1607 | 141.1607
24.7.1.7 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.06 | 16.875 | тн | 0.06 | 25.7143 | 25.7143
24.7.1.8 | Крюк КН-18 | шт | 46 | 24.6429 | шт | 46 | 410.714 | 410.714
24.7.1.9 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 15 | 6.6964 | кг | 15 | 11.7857 | 11.7857
24.7.1.10 | Краска черная НЦ | кг | 4.5 | 4.8214 | кг | 4.5 | 3.9696 | 3.9696
24.7.1.11 | Растворитель 647 | л | 1 | 0.58036 | л | 1 | 0.536 | 0.536
24.7.1.12 | Кронштейн У-1 | шт | 14 | 64.5 | шт | 14 | 12.5 | 12.5
24.7.2 | ВЛ-0,4 кВ пос.Талап, в том числе: |  |  | 2475.1295 |  |  | 170.2696 | 170.27
24.7.2.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 17 | 1266.5455 | шт
24.7.2.2 | СИП 5 4х35 | м | 650 | 951.7857 | м
24.7.2.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 10 | 30.8036 | шт | 10 | 8.6161 | 8.616
24.7.2.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 14 | 33.75 | шт | 14 | 46.4375 | 46.438
24.7.2.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 40 | 146.9286 | шт | 40 | 67.1429 | 67.143
24.7.2.6 | Сталь угловая 45х45х5 мм | тн | 0.052 | 11.2357 | тн | 0.052 | 39.4643 | 39.464
24.7.2.7 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.017 | 4.7812 | тн | 0.017 | 7.2857 | 7.286
24.7.2.8 | Крюк КН-18 | шт | 13 | 6.9643 | шт
24.7.2.9 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 4.5 | 2.0089 | кг
24.7.2.10 | Краска черная НЦ | кг | 1.5 | 1.6071 | кг | 1.5 | 1.3232 | 1.323
24.7.2.11 | Растворитель 647 | л | 0.5 | 0.29018 | л
24.7.2.12 | Кронштейн У-1 | шт | 4 | 18.4286 | шт
24.8 | Материалы для замены КЛ-10 кВ распред.сетей г.Приозёрск, в том числе: |  |  | 9581.2054 |  |  | 537.7946 | 537.796
24.8.1 | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 1300 | 9452.8571
24.8.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 4 | 59.1071 | шт | 4 | 85.7143 | 85.714
24.8.3 | Гильзы ГА-120мм | шт | 3 | 0.13393 | шт | 3 | 2.4375 | 2.438
24.8.4 | Полотно по металлу | шт | 4 | 2 | шт | 4 | 1.4286 | 1.429
24.8.5 | Изолента ПВХ | кг | 0.8 | 0.14286 | кг | 0.8 | 1.7857 | 1.786
24.8.6 | Труба асбестовая ф100мм | м | 25 | 66.9643 | м | 25 | 446.4286 | 446.429