## 01.10.21г.
Корректировка утвержденной инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии
Акционерное общество "Жезказганская распределительная электросетевая компания"
(наименование субъекта)
услуги по передаче и распределению электроэнергии
(вид деятельности)
на 2021 год
№ п.п. | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Единицы изме-рений | Коли-чество | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) | Источники инвестиций, тыс.тенге (без НДС)
[5 empty] | Собственные | Заемные | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВСЕГО на 2021 год: |  |  | 2994992.5394 | 2994992.5394
1. | Модернизация оборудования связи, в том числе: |  |  | 1631934.9253 | 1631934.9253 |  |  |  | 1637592.4253
1.1 | Разработка проекта (ПИР) телемеханизации подстанций АО "Жез.РЭК" (ПС 110/35/6кВ "Центральная", ПС 110/35/10кВ "Улытау", ПС 110/35/6кВ "Сары-кенгир", ПС 35/10кВ "Кызыл-жар", ПС 35/10кВ "Уш-шокы", ПС 110/10кВ "ГПП-1", ПС 35/6кВ"Клыч", ПС 35/10кВ "Ктай", ПС 110/6кВ "Кумколь-1", ПС 110/35/10кВ "Городская", 110/10кВ "Д", 35/10кВ "Талап" ПС 110/35/6кВ "Актас") | усл | 1 | 29298.8547 | 29298.8547
1.2 | Разработка проекта (ПИР): Оперативно-информационный комплекс ДП ОДС филиала БЭС и телемеханизации подстанций АО "Жез.РЭК"ф БЭС ПС 5-110кВ, ПС 7-110кВ, ПС 9-110кВ, ПС 11-110кВ, ПС 13-110кВ, ПС 16-110кВ, ПС 17-110кВ, ПС 18-110кВ, ПС 20-34кВ, ПС 21-35кВ, ПС 24-35кВ, ПС 25-35кВ, ПС 51-35кВ, ПС 1-110кВ, ПС 4-110кВ, ПС 6-110кВ, ПС 10-110кВ, ПС 2-35кВ, ПС 15-35кВ. | усл | 1 | 45738.8762 | 45738.8762
1.3 | Монтаж видео стены в ЦДС АО "Жез.РЭК" | усл | 1 | 55249.2688 | 55249.2688
1.4 | Организация каналов связи ОДС АО «Жез.РЭК» Жезказган- РДЦ АО «КEGOC» Караганда. | усл | 1 | 2220.6889 | 2220.6889
1.5 | Модернизация оборудования связи ПС 220/110/35/6 кВ "Каражальская" | усл | 1 | 196824.8139 | 196824.8139
1.6 | Модернизация оборудования связи ПС-220/110/10 кВ Барсенгир | усл | 1 | 5083.4815 | 5083.4815
1.7 | Модернизация оборудования связи ПС-220/35/6 кВ Жайрем | усл | 1 | 5083.4815 | 5083.4815
1.8 | Модернизация оборудования связи ПС 5-110 | усл | 1 | 305724.9814 | 305724.9814
1.9 | Модернизация оборудования связи ПС 1-110 кВ (линейные сооружения) | усл | 1 | 707821.8692 | 707821.8692
1.10 | Модернизация оборудования связи СДТУ Жезказган | усл | 1 | 95002.6608 | 95002.6608
1.11 | Оперативно-информационный комплекс ДП ОДС филиала БЭС | усл | 1 | 22453.3279 | 22453.3279
1.12 | Телемеханизация ПС-220/35/10 кВ Жана-Арка | усл | 1 | 24808.5133 | 24808.5133
1.13 | Телемеханизация ПС-220/110/35/6 кВ Каражальская | усл | 1 | 47378.8967 | 47378.8967
1.14 | Телемеханизация ПС-220/35/6 кВ Жайрем | усл | 1 | 40502.7047 | 40502.7047
1.15 | Телемеханизация ПС-220/110/10 кВ Борсенгир | усл | 1 | 28490.252 | 28490.252
1.16 | Телемеханизация ПС-220/110/35/10 кВ Мойынты | усл | 1 | 20252.2537 | 20252.2537
2. | Приборы для обслуживания оборудования связи |  |  | 5657.5 | 5657.5
2.1 | Оптический рефлектометр Fujikura AFL NOYES M200-20 | шт | 1 | 4425 | 4425
2.2 | Блок переключения нагрузки. Socomec ATyS p M 125 A | шт | 1 | 1071.4286 | 1071.4286
2.3 | GSM-шлюз SpGate L с активированной SIM-картой Beeline | шт | 1 | 147.5 | 147.5
2.4 | Набор экстракторов для винтов | шт | 1 | 13.5714 | 13.5714
3. | Проектно-изыскательские работы "Строительство совмещенного здания ОПУ, ЗРУ и административного комплекса на ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская" г. Каражал" | усл | 1 | 17410.7143 | 17410.7143
4. | Проектно-изыскательские работы "Строительство здания административно-бытового комплекса на территории ремонтно-производственной базы филиала "БЭС" г. Балхаш" | усл | 1 | 20964.2857 | 20964.2857
5. | Строительство гаража на 14 единиц спецтехники и большегрузного автотранспорта на территории РПБ-III г. Жезказган | усл | 1 | 96647.75 | 96647.75
6. | Автотранспорт, в том числе: |  |  | 207973.9571 | 207973.9571
6.1 | УАЗ Автобус (2206) | шт | 1 | 6400 | 6400
6.2 | Седельный тягач Камаз-65116 | шт | 1 | 21700 | 21700
6.3 | Бортовой полуприцеп ЧМЗАП 99065 020-К | шт | 1 | 22947 | 22947
6.4 | Автогидроподъёмник ПСС-131.22 Э | шт | 1 | 30530 | 30530
6.5 | Камаз-43118 с КМКУ | шт | 1 | 38999.9991 | 38999.9991
6.6 | УАЗ ФЕРМЕР (39094) | шт | 1 | 6280 | 6280
6.7 | Бурильно-крановая машина БКМ-6600 на шасси ГАЗ-33088 | шт | 1 | 28940 | 28940
6.8 | Трактор МТЗ 82,1 (4*4) эцу-150НО Бар машина | ед | 1 | 13636.958 | 13636.958
6.9 | Сварочный агрегат | шт | 2 | 9240 | 9240
6.10 | Пикап с кунгом | шт | 2 | 29300 | 29300
| Ремонт оборудования электрических сетей, в том числе: |  |  | 668660.2362 | 668660.2362
7 | Частичная реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Центральная", в том числе: |  |  | 141889.23 | 141889.23
7.1 | Замена подрядным способом силового трансформатора ТДТН -16000кВА 110/35/6кВ на ТДТН -10000кВА 110/35/6кВ | шт | 1 | 141889.23 | 141889.23
8 | База РПБ, здание СМиТ: |  |  | 2692.7844 | 2692.7844
8.1 | Шкаф распределительный 8х100А (вводное распределительное устройство на 8 групп) | шт | 6 | 2692.7844 | 2692.7844
9 | Частичная реконструкция ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская» |  |  | 57255.7864 | 57255.7864
9.1 | Терминал защиты СВ-6кВ | шт | 1 | 847.0505 | 847.0505
9.2 | Трансформатор напряжения 220 кВ | шт | 3 | 14901.0719 | 14901.0719
9.3 | Разъединитель 220 кВ, однополюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводом. | кт | 9 | 36821.7851 | 36821.7851
9.4 | Шкаф зажимов трансформатора напряжения 220 кВ | шт | 1 | 514.8131 | 514.8131
9.5 | Светильник магистральный 135Вт | шт. | 5 | 187.0706 | 187.0706
9.6 | Светодиодный светильник 100Вт | шт. | 35 | 3729.0912 | 3729.0912
9.7 | Светильник промышленный (3модуля) | шт. | 1 | 37.4141 | 37.4141
9.8 | Светильник светодиодный НСП | шт. | 7 | 16.5488 | 16.5488
9.9 | Светодиодный светильник 33Вт | шт. | 52 | 200.941 | 200.941
10 | Частичная реконструкция ПС-220/35/6 кВ "Жайрем" |  |  | 3235.6667 | 3235.6667
10.1 | Терминал защиты СВ-6кВ | шт | 1 | 847.0505 | 847.0505
10.2 | Светодиодный светильник 100Вт | шт | 21 | 2237.4547 | 2237.4547
10.3 | Светильник светодиодный НСП | шт. | 10 | 23.6412 | 23.6412
10.4 | Светодиодный светильник | шт. | 33 | 127.5202 | 127.5202
11 | Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка" |  |  | 1234.2397 | 1234.2397
11.1 | Электроконвертор (настенный вариант) | шт. | 16 | 458.5714 | 458.5714
11.2 | Электрообогреватель | шт. | 18 | 421.0714 | 421.0714
11.3 | Светильник светодиодный НСП | шт. | 6 | 14.1847 | 14.1847
11.4 | Светильник магистральный 135Вт | шт. | 6 | 224.4847 | 224.4847
11.5 | Светодиодный светильник 33Вт | шт. | 30 | 115.9275 | 115.9275
12 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Городская" |  |  | 30875.0362 | 30875.0362
12.1 | Щит управления ПС в составе: |  |  |  | 0
12.2 | Шкаф упр.В-35кВ с мнемосхемой | шт. | 2 | 16482.4108 | 16482.4108
12.3 | Шкаф упр.Т-2, ВВ-35кВ,ВВ-10кВ, СВ-10 с мнемосхемой | шт. | 1 | 7196.3127 | 7196.3127
12.4 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-35кВ,СВ-35кВ, ВВ-10 с мнемосхемой | шт. | 1 | 7196.3127 | 7196.3127
13 | Частичная реконструкция ПС 110/35/6кВ "Актас" |  |  | 5701.3015 | 5701.3015
13.1 | Терминал центральной сигнализации | шт | 1 | 5701.3015 | 5701.3015
14 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Сары-кенгир" |  |  | 8756.8118 | 8756.8118
14.1 | Ваккумный выключатель 10 кВ с комплектом адаптации | кт | 1 | 3055.5103 | 3055.5103
14.2 | Терминал центральной сигнализации | шт | 1 | 5701.3015 | 5701.3015
15 | Частичная реконструкция ПС- 110/10 кВ "Д" |  |  | 12941.3819 | 12941.3819
15.1 | Щит управления ПС в составе: |  |  |  | 0
15.2 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-10 с мнемосхемой |  | 1 | 6615.8131 | 6615.8131
15.3 | Шкаф упр. Т-2, ВВ-10кВ, СВ-10кВ с мнемосхемой |  | 1 | 6325.5688 | 6325.5688
16 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Талап" |  |  | 6877.1479 | 6877.1479
16.1 | Терминал центральной сигнализации | шт | 1 | 5701.3015 | 5701.3015
16.2 | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт | 2 | 1175.8464 | 1175.8464
17 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Урожайная" |  |  | 1299.308 | 1299.308
17.1 | Ячейковый портал | шт | 3 | 1299.308 | 1299.308
18 | Частичная реконструкция ПС-220кВ "Моинты" |  |  | 53312.5785 | 53312.5785
18.1 | Разъединитель 220кВ трёхполюсный с содним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 3 | 28764.7218 | 28764.7218
18.2 | Разъединитель 220кВ однополюсный с содним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 6 | 24547.8567 | 24547.8567
19 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№1" |  |  | 37627.1782 | 37627.1782
19.1 | Разъединитель 35кВ трёхполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 7 | 23690.1607 | 23690.1607
19.2 | Разъединитель 35кВ трёхполюсный, с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-кт | 3 | 13937.0175 | 13937.0175
20 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№4" |  |  | 4504.4041 | 4504.4041
20.1 | Трансформатор тока 35кВ | шт | 4 | 3263.9011 | 3263.9011
20.2 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 5 | 1240.5029 | 1240.5029
21 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 5" |  |  | 31726.0727 | 31726.0727
21.1 | Трансформатор напряжения ЗНОЛ-10кВ (однофазные) | шт | 6 | 987.1586 | 987.1586
21.2 | Трансформатор тока 35кВ | шт | 2 | 1631.9506 | 1631.9506
21.3 | Щит управления ПС в составе: | шт | 1 |  | 0
21.4 | Шкаф упр.В-35кВ-1шт,В-10кВ-2 шт, с мнемосхемой | шт. | 1 | 8241.2054 | 8241.2054
21.5 | Шкаф упр.Т-2, ВВ-110 кВ,ВВ-10кВ, СВ-10 с мнемосхемой | шт. | 1 | 6615.8131 | 6615.8131
21.6 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-110 кВ, ВВ-10,СВ-110 кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 6325.5688 | 6325.5688
21.7 | Шкаф упр.Т-3, ВВ-110 кВ,ВВ-35кВ,ВВ-10кВ, с мнемосхемой | шт. | 1 | 7676.2757 | 7676.2757
21.8 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 1 | 248.1006 | 248.1006
22 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 9" |  |  | 1170.9412 | 1170.9412
22.1 | Ограничитель перенапряжений 35кВ | шт | 6 | 1170.9412 | 1170.9412
23 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 16" |  |  | 47652.9615 | 47652.9615
23.1 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 2 | 9823.2019 | 9823.2019
23.2 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-кт | 6 | 37829.7596 | 37829.7596
24 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№17" |  |  | 25219.8397 | 25219.8397
24.1 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-кт | 4 | 25219.8397 | 25219.8397
25 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№11" |  |  | 248.1006 | 248.1006
25.1 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 1 | 248.1006 | 248.1006
26 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№13" |  |  | 4911.6009 | 4911.6009
26.1 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 1 | 4911.6009 | 4911.6009
27 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "20-35" |  |  | 16921.5433 | 16921.5433
27.1 | Разъединитель 35кВ трёхполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 5 | 16921.5433 | 16921.5433
28 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№18" |  |  | 15214.7483 | 15214.7483
28.1 | Вакуумный выключатель 35 кВ | шт | 1 | 13334.6972 | 13334.6972
28.2 | Трансформатор тока 35 кВ | шт | 2 | 1631.9506 | 1631.9506
28.3 | Ящик зажимов ЯЗ-60 | шт | 1 | 248.1006 | 248.1006
30 | Освещение территории по ремонтно-производственной базе филиала "КРЭС", в том числе: |  |  | 636.04 | 636.04
30.1 | Светильник магистральный 135Вт | шт. | 17 | 636.04 | 636.04
31 | ЦРП-1 г.Приозерск, в том числе: |  |  | 54549.1615 | 54549.1615
| Оборудование: |  |  | 54549.1615 | 54549.1615
31.1 | Терминал защиты В-10 кВ | шт | 11 | 9013.2405 | 9013.2405
31.2 | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт | 1 | 587.9232 | 587.9232
31.3 | Блок питания комбинированный | шт | 12 | 6054.5727 | 6054.5727
31.4 | Вакуумный выключатель 10кВ | шт | 11 | 33610.613 | 33610.613
31.5 | Трансформатор напряжения 10кВ | шт | 1 | 397.5836 | 397.5836
31.6 | Трансформаторы тока ТЛО-10 кВ | шт | 22 | 4885.2285 | 4885.2285
32 | Итого по замене КТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ |  |  | 78431.7711 | 78431.7711
32.1 | КТПн-400 кВА 10/0,4кВ | к-кт | 1 | 5244.0058 | 5244.0058
32.2 | КТПн-100 кВА 10/0,4кВ | к-кт | 1 | 4010.0575 | 4010.0575
32.3 | КТПн-25 кВА 10/0,4кВ | к-кт | 1 | 3490.154 | 3490.154
32.4 | КТПуМБ-630кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 14677.9513 | 14677.9513
32.5 | КТПуМБ-630кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 15249.1446 | 15249.1446
32.6 | КТПуМБ-630кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 15030.0378 | 15030.0378
32.7 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 3871.8553 | 3871.8553
32.8 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 3871.8553 | 3871.8553
32.9 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 3871.8553 | 3871.8553
32.10 | КТПГН-630кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 9114.8541 | 9114.8541
33 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 23774.6001 | 23774.6001
33.1 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Приозерск (частный сектор): | к-т | 1 | 685.1905 | 685.1905
33.2 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Торангалык): | к-т | 1 | 7224.5063 | 7224.5063
33.3 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Чубар-Тюбек): | к-т | 1 | 5528.3774 | 5528.3774
33.4 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Гулшад): | к-т | 1 | 2605.3019 | 2605.3019
33.5 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Тас-Арал): | к-т | 1 | 4451.775 | 4451.775
33.6 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Алгазы): | к-т | 1 | 3279.449 | 3279.449
| Материалы для замены опор на ВЛ-220/110/35 кВ, в том числе: |  |  | 213689.6108 | 213689.6108
34 | ВЛ-220 кВ "Каражал-Барсенгир", в том числе: |  |  | 5133.775 | 5133.775
34.1 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2498.1715 | 2498.1715
34.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1619.3874 | 1619.3874
34.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 780.1223 | 780.1223
34.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 236.0938 | 236.0938
35 | ВЛ-220кВ №2438 "Агадырь - Моинты", в том числе: |  |  | 2566.8875 | 2566.8875
35.1 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 390.0611 | 390.0611
35.2 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 4 | 118.0469 | 118.0469
35.3 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 809.6937 | 809.6937
35.4 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1249.0857 | 1249.0857
36 | ВЛ-110 кВ "Барсенгир-Каракоин 1" |  |  | 5140.2515 | 5140.2515
36.1 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2527.3159 | 2527.3159
36.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1596.7195 | 1596.7195
36.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 780.1223 | 780.1223
36.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 236.0938 | 236.0938
37 | ВЛ-110 кВ "Центральная-Улытау", в том числе: |  |  | 22829.3257 | 22829.3257
37.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 4797.3172 | 4797.3172
37.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 1952.704 | 1952.704
37.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 20 | 1430.1598 | 1430.1598
37.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 20 | 592.258 | 592.258
37.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 30 | 75.1875 | 75.1875
37.6 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 10 | 25.4406 | 25.4406
37.7 | Серьга СР 7-16 | шт | 40 | 17.8571 | 17.8571
37.8 | Провод АС-95/16 | тн | 12 | 13897.0254 | 13897.0254
37.9 | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 | 41.376 | 41.376
38 | ВЛ-110 кВ "Центральная-Актас", в том числе: |  |  | 19272.9562 | 19272.9562
38.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2878.3903 | 2878.3903
38.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 1171.6224 | 1171.6224
38.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 858.0955 | 858.0955
38.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 12 | 355.3554 | 355.3554
38.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 18 | 45.1125 | 45.1125
38.6 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 6 | 15.2644 | 15.2644
38.7 | Серьга СР 7-16 | шт | 24 | 10.7143 | 10.7143
38.8 | Провод АС-95/16 | тн | 12 | 13897.0254 | 13897.0254
38.9 | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 | 41.376 | 41.376
39 | ВЛ-110 кВ ГПП-"Никольская-Центральная", в том числе: |  |  | 3799.6783 | 3799.6783
39.1 | Провод АС-95/16 | тн | 3.281 | 3799.6783 | 3799.6783
40 | ВЛ-110кВ №104,105 "Балхашская - Саяк", в том числе: |  |  | 1654.1988 | 1654.1988
40.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 | 390.5408
40.2 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1263.658 | 1263.658
41 | ВЛ-110кВ отп. на "Ортадересин" от ВЛ-110 кВ №105, в том числе: |  |  | 1350.0042 | 1350.0042
41.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 | 390.5408
41.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 | 959.4634
42 | ВЛ-110кВ №122 "Акчатау - Моинты", в том числе: |  |  | 3725.6346 | 3725.6346
42.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 | 390.5408
42.3 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 | 959.4634
42.4 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 2375.6304 | 2375.6304
43 | ВЛ-110кВ №127 "Босага - Киик", в том числе: |  |  | 1350.0042 | 1350.0042
43.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 | 390.5408
43.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 | 959.4634
44 | ВЛ-110кВ №124, в том числе: |  |  | 2375.6304 | 2375.6304
44.1 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 2375.6304 | 2375.6304
45 | ВЛ-110кВ №120, в том числе: |  |  | 4881.6964 | 4881.6964
45.1 | Изолятор ПС-70 | шт | 1620 | 4881.6964 | 4881.6964
46 | ВЛ-35 кВ "Улытау - Коргасын", в том числе: |  |  | 1552.246 | 1552.246
46.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 | 959.4634
46.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 | 390.5408
46.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 2 | 143.0159 | 143.0159
46.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 2 | 59.2258 | 59.2258
47 | ВЛ-35 кВ "ГПП Никольская-Центральная", в том числе: |  |  | 7844.756 | 7844.756
47.1 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2866.2615 | 2866.2615
47.2 | Грозозащитный трос С-35 | тн | 3.3 | 4978.4945 | 4978.4945
48 | ВЛ-35 кВ "Центральная-Байконур", в том числе: |  |  | 6467.2731 | 6467.2731
48.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
48.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
48.3 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2866.2615 | 2866.2615
48.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 223.8232 | 223.8232
48.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 157.0336 | 157.0336
48.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
48.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
48.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
48.9 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
48.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756
49 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Сарлык", в том числе: |  |  | 3220.1548 | 3220.1548
49.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
49.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
49.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
49.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
49.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
49.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
49.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756
50 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Урожайная", в том числе: |  |  | 1839.1745 | 1839.1745
50.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
50.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
50.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 29.6362 | 29.6362
51 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Кара-кенгир", в том числе: |  |  | 4341.0211 | 4341.0211
51.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1817.9861 | 1817.9861
51.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 594.7316 | 594.7316
51.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 298.43 | 298.43
51.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 209.3781 | 209.3781
51.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
51.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
51.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
51.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
51.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 44.4543 | 44.4543
52 | ВЛ-35 кВ "Талап-Аккенсе", в том числе: |  |  | 3220.1548 | 3220.1548
52.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
52.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
52.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
52.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
52.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
52.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
52.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756
53 | ВЛ-35 кВ "Сарыкенгир-Алгабас", в том числе: |  |  | 3833.213 | 3833.213
53.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1817.9861 | 1817.9861
53.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 594.7316 | 594.7316
53.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
53.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
53.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
53.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
53.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 44.4543 | 44.4543
54 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Кара-Кенгир", в том числе: |  |  | 3601.0116 | 3601.0116
54.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
54.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
54.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 223.8232 | 223.8232
54.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 157.0336 | 157.0336
54.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
54.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
54.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
54.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
54.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756
55 | ВЛ-35 кВ "Урожайная-Терсакан", в том числе: |  |  | 3220.1548 | 3220.1548
55.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
55.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
55.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
55.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
55.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
55.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
55.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756
56 | ВЛ-35 кВ "Коргасын-Терсакан", в том числе: |  |  | 2315.3855 | 2315.3855
56.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 3 | 681.745 | 681.745
56.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 3 | 223.024 | 223.024
56.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
56.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
56.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
56.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
56.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756
57 | ВЛ-35 кВ "ЖТЭЦ-Талап", в том числе: |  |  | 2743.9442 | 2743.9442
57.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 9 | 2045.235 | 2045.235
57.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 9 | 669.073 | 669.073
57.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 29.6362 | 29.6362
58 | ВЛ-35 кВ "Актас-Байконур", в том числе: |  |  | 3220.1548 | 3220.1548
58.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
58.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
58.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
58.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
58.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
58.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
58.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756
59 | ВЛ-35 кВ "Байконур-Сатпаево", в том числе: |  |  | 5393.6643 | 5393.6643
59.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
59.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
59.3 | Провод АС-70 | тн | 1.375 | 1592.3675 | 1592.3675
59.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 429.0478 | 429.0478
59.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 157.0336 | 157.0336
59.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
59.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
59.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
59.9 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
59.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 29.6362 | 29.6362
60 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Женис", в том числе: |  |  | 5412.6748 | 5412.6748
60.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 | 2272.4827
60.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 | 743.4146
60.3 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1737.1282 | 1737.1282
60.4 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 11.4959 | 11.4959
60.5 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 | 373.0379
60.6 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 | 261.7226
60.7 | Серьга СР-7-16 | шт | 30 | 13.393 | 13.393
61 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Кенжебай", в том числе: |  |  | 1748.624 | 1748.624
61.1 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1737.1282 | 1737.1282
61.2 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 11.4959 | 11.4959
62 | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Дружба", в том числе: |  |  | 4289.9367 | 4289.9367
62.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 | 2272.4827
62.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 | 743.4146
62.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 | 373.0379
62.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 | 261.7226
62.5 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 30 | 55.0706 | 55.0706
62.6 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 30 | 60.262 | 60.262
62.7 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 60 | 239.348 | 239.348
62.8 | Изоляторы ПС-70 | шт | 90 | 271.2054 | 271.2054
62.9 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 30 | 13.393 | 13.393
63 | ВЛ-35 кВ "Дарья-Кр.Поляна", в том числе: |  |  | 1951.6989 | 1951.6989
63.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 1136.2413 | 1136.2413
63.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 | 371.7073 | 371.7073
63.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 186.519 | 186.519
63.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 130.8613 | 130.8613
63.5 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 30 | 119.674 | 119.674
63.6 | Серьга СР-7-16 | шт | 15 | 6.696 | 6.696
64 | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Интумак", в том числе: |  |  | 7086.3418 | 7086.3418
64.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 3408.724 | 3408.724
64.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1115.1218 | 1115.1218
64.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 559.5569 | 559.5569
64.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 392.5839 | 392.5839
64.5 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 45 | 82.6059 | 82.6059
64.6 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 45 | 90.3929 | 90.3929
64.7 | Провод АС-50 | тн | 0.5 | 645.1226 | 645.1226
64.8 | Соединитель СОАС-50 | шт | 6 | 6.3146 | 6.3146
64.9 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 359.0221 | 359.0221
64.10 | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 | 406.808 | 406.808
64.11 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 45 | 20.089 | 20.089
65 | ВЛ-35 кВ "Клыч-Актау", в том числе: |  |  | 3700.0514 | 3700.0514
65.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 | 2272.4827
65.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 | 743.4146
65.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 | 373.0379
65.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 | 261.7226
65.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 49.3937 | 49.3937
66 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Берлистык", в том числе: |  |  | 6023.1107 | 6023.1107
66.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 | 2272.4827
66.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 | 743.4146
66.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 | 373.0379
66.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 | 261.7226
66.5 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1737.1282 | 1737.1282
66.6 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 11.4959 | 11.4959
66.7 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 144 | 574.4353 | 574.4353
66.8 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 49.3937 | 49.3937
67 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Тузкольский водозабор", в том числе: |  |  | 37.9105 | 37.9105
67.1 | Цемент М-400 | тн | 0.75 | 37.9105 | 37.9105
68 | ВЛ-6 кВ яч.№44 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 571.4384 | 571.4384
68.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 375.2491
68.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 163.75
68.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 28.2589
68.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 4.1804
69 | ВЛ-6 кВ яч.№18 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 571.4384 | 571.4384
69.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 375.2491
69.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 163.75
69.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 28.2589
69.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 4.1804
70 | ВЛ-6 кВ яч.№34 "Склад ВВ" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 571.4384 | 571.4384
70.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 375.2491
70.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 163.75
70.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 28.2589
70.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 4.1804
71 | ВЛ-10 кВ яч.№18 "РРЛ" от ПС-35/10кВ "Кызыл-Жар", в том числе: |  |  | 457.1507 | 457.1507
71.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 300.1993 | 300.1993
71.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 4 | 131 | 131
71.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 12 | 22.6071 | 22.6071
71.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 12 | 3.3444 | 3.3444
72 | ВЛ-6 кВ яч.№5 "Совхоз" от ПС-35/6кВ "Клыч", в том числе: |  |  | 742.8481 | 742.8481
72.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 375.2491
72.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 163.75
72.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 28.2589
72.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 4.1804
72.5 | Электрод d 4 мм Китай | кг | 10 | 0 | 0
72.6 | Сталь круглая ø-12 мм | тн | 0.05 | 0 | 0
72.7 | Сталь угловая 50х50 мм | тн | 0.18 | 60.3835 | 60.3835
72.8 | Изоляторы ПС-70 | шт | 36 | 108.4821 | 108.4821
72.9 | Зажим НКК 1-1Б | шт | 18 | 0 | 0
72.10 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 1 | 2.544 | 2.544
73 | ВЛ-35 кВ №44, в том числе: |  |  | 27599.9113 | 27599.9113
73.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 40 | 9089.9307 | 9089.9307
73.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 40 | 2973.6582 | 2973.6582
73.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 40 | 1492.1518 | 1492.1518
73.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 40 | 1046.8904 | 1046.8904
73.5 | Полимеронуретановая спецэмаль для защиты металла износостойкая чёрная | кг | 10 | 32.3827 | 32.3827
73.6 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 120 | 305.2875 | 305.2875
73.7 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 120 | 90.7114 | 90.7114
73.8 | Ушко однолапчатое У -1-7-16 | шт | 120 | 220.2825 | 220.2825
73.9 | Изоляторы ПС-70 | шт | 360 | 1084.8214 | 1084.8214
73.10 | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 120 | 234.1264 | 234.1264
73.11 | Зажим натяжной НБ-2-6 | шт | 6 | 23.5159 | 23.5159
73.12 | Соединитель СОАС-95 | шт | 6 | 11.8217 | 11.8217
73.13 | Разрядник РТФ-35-1/5-У-1 | шт | 6 | 971.4794 | 971.4794
73.14 | Грозозащитный трос С-35 | тн | 1.1 | 1659.4982 | 1659.4982
73.15 | Соединители троса САС-35-2 | шт | 6 | 0 | 0
73.16 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 240 | 957.3921 | 957.3921
73.17 | Провод АС-95/16 | тн | 6.485 | 7405.9609 | 7405.9609
74 | ВЛ-35 кВ №49, в том числе: |  |  | 4380.7893 | 4380.7893
74.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 12 | 2726.9792 | 2726.9792
74.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 12 | 892.0975 | 892.0975
74.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 447.6455 | 447.6455
74.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 12 | 314.0671 | 314.0671
75 | ВЛ-35 кВ №82, в том числе: |  |  | 4380.7893 | 4380.7893
75.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 12 | 2726.9792 | 2726.9792
75.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | комп | 12 | 892.0975 | 892.0975
75.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 447.6455 | 447.6455
75.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 12 | 314.0671 | 314.0671
76 | ВЛ-35 кВ №63, в том числе: |  |  | 4380.7893 | 4380.7893
76.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 12 | 2726.9792 | 2726.9792
76.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | комп | 12 | 892.0975 | 892.0975
76.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 447.6455 | 447.6455
76.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 12 | 314.0671 | 314.0671
77 | ВЛ-35 кВ №64, в том числе: |  |  | 430.588 | 430.588
77.1 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
78 | ВЛ-0,4 кВ пос.Кенгир, в том числе: |  |  | 3822.855 | 3822.855
78.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 40 | 3001.9929 | 3001.9929
78.2 | СИП 5 4х35 | м | 1900 | 209.5768 | 209.5768
78.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 19 | 19.0349 | 19.0349
78.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 47 | 184.7784 | 184.7784
78.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 124 | 283.5913 | 283.5913
78.6 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.006 | 8.5903 | 8.5903
78.7 | Крюк КН-18 | шт | 43 | 29.8508 | 29.8508
78.8 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 14.5 | 15.407 | 15.407
78.9 | Краска черная НЦ | кг | 4.5 | 4.7815 | 4.7815
78.10 | Растворитель 647 | л | 1 | 0.78933 | 0.78933
78.11 | Кронштейн У-1, было 17 | шт | 13 | 64.4617 | 64.4617
79 | ВЛ-10/0,4 кВ пос.Талап, в том числе: |  |  | 1557.0883 | 1557.0883
79.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 37 | 1275.847 | 1275.847
79.2 | СИП 5 4х35 | м | 550 | 60.667 | 60.667
79.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 6 | 6.011 | 6.011
79.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 13 | 51.1089 | 51.1089
79.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 54 | 123.4994 | 123.4994
79.6 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.018 | 8.5903 | 8.5903
79.7 | Крюк КН-18 | шт | 14 | 9.7189 | 9.7189
79.8 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 4.5 | 4.7815 | 4.7815
79.9 | Краска черная НЦ | кг | 1.5 | 1.5938 | 1.5938
79.10 | Растворитель 647 | л | 0.5 | 0.39467 | 0.39467
79.11 | Кронштейн У-1 | шт | 3 | 14.8758 | 14.8758
80 | Материалы для замены КЛ-10 кВ распред.сетей г.Приозёрск, в том числе: |  |  | 7079.7858 | 7079.7858
80.1 | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 1200 | 6921.7929 | 6921.7929
80.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 3 | 0 | 0
80.3 | Концевая муфта 10 КВТп-3х70-120 | шт | 1 | 20.4193 | 20.4193
80.4 | Гильзы ГА-120мм | шт | 3 | 0.95933 | 0.95933
80.5 | Полотно ножовочное по металлу | шт | 3 | 0 | 0
80.6 | Изолента ПВХ | кг | 0.5 | 0 | 0
80.7 | Труба асбестовая ф100мм | м | 30 | 136.6143 | 136.6143
81 | Строительные материалы для ремонта помещений зданий ремонтно-производственной базы филиала "Каражальский РЭС", ПС-220/35/6 кВ "Жайрем", ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка" | к-т | 1 | 57374.998 | 57374.998
82 | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия, в том числе: | м2 | 17700 | 74678.562 | 74678.562
82.1 | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия части территории площадки проездов базы РПБ, г.Жезказган, подрядным способом | м2 | 7800 | 74678.562 | 74678.562
82.2 | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории РПБ филиала "ЦРЭС" п.Кенгир, подрядным спсобом | м2 | 9900
| Итого корректировка инвестиционной программы на 2021 год: |  |  | 2994992.5394 | 2994992.5394
| И.о. генерального директора |  |  |  | Е.И. Кравчук
| Главный инженер |  |  |  | И.В. Баннов
| Зам.главного инженера по развитию |  |  |  | С.В. Равлюк
| Начальник ПЭО |  |  |  | И.С. Цыганкова
| Начальник ПТС |  |  |  | Е.И. Решоткина

## 04.10.21 г.
Корректировка утвержденной инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии | [8 empty] | 2994589.872 | нужно выйти на УТВ.ИП
Акционерное общество "Жезказганская распределительная электросетевая компания"
(наименование субъекта) | [8 empty] | -0.00024086
услуги по передаче и распределению электроэнергии
(вид деятельности)
на 2021 год
№ п.п. | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Единицы изме-рений | Коли-чество | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) | Источники инвестиций, тыс.тенге (без НДС)
[5 empty] | Собственные | Заемные | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВСЕГО на 2021 год: |  |  | 2994589.8718 | 2994589.8718
1. | Модернизация оборудования связи, в том числе: |  |  | 1631934.9253 | 1631934.9253 |  |  |  | 1637592.4253
1.1 | Разработка проекта (ПИР) телемеханизации подстанций АО "Жез.РЭК" (ПС 110/35/6кВ "Центральная", ПС 110/35/10кВ "Улытау", ПС 110/35/6кВ "Сары-кенгир", ПС 35/10кВ "Кызыл-жар", ПС 35/10кВ "Уш-шокы", ПС 110/10кВ "ГПП-1", ПС 35/6кВ"Клыч", ПС 35/10кВ "Ктай", ПС 110/6кВ "Кумколь-1", ПС 110/35/10кВ "Городская", 110/10кВ "Д", 35/10кВ "Талап" ПС 110/35/6кВ "Актас") | усл | 1 | 29298.8547 | 29298.8547
1.2 | Разработка проекта (ПИР): Оперативно-информационный комплекс ДП ОДС филиала БЭС и телемеханизации подстанций АО "Жез.РЭК"ф БЭС ПС 5-110кВ, ПС 7-110кВ, ПС 9-110кВ, ПС 11-110кВ, ПС 13-110кВ, ПС 16-110кВ, ПС 17-110кВ, ПС 18-110кВ, ПС 20-34кВ, ПС 21-35кВ, ПС 24-35кВ, ПС 25-35кВ, ПС 51-35кВ, ПС 1-110кВ, ПС 4-110кВ, ПС 6-110кВ, ПС 10-110кВ, ПС 2-35кВ, ПС 15-35кВ. | усл | 1 | 45738.8762 | 45738.8762
1.3 | Монтаж видео стены в ЦДС АО "Жез.РЭК" | усл | 1 | 55249.2688 | 55249.2688
1.4 | Организация каналов связи ОДС АО «Жез.РЭК» Жезказган- РДЦ АО «КEGOC» Караганда. | усл | 1 | 2220.6889 | 2220.6889
1.5 | Модернизация оборудования связи ПС 220/110/35/6 кВ "Каражальская" | усл | 1 | 196824.8139 | 196824.8139
1.6 | Модернизация оборудования связи ПС-220/110/10 кВ Барсенгир | усл | 1 | 5083.4815 | 5083.4815
1.7 | Модернизация оборудования связи ПС-220/35/6 кВ Жайрем | усл | 1 | 5083.4815 | 5083.4815
1.8 | Модернизация оборудования связи ПС 5-110 кВ | усл | 1 | 305724.9814 | 305724.9814
1.9 | Модернизация оборудования связи ПС 1-110 кВ (линейные сооружения) | усл | 1 | 707821.8692 | 707821.8692
1.10 | Модернизация оборудования связи СДТУ Жезказган | усл | 1 | 95002.6608 | 95002.6608
1.11 | Оперативно-информационный комплекс ДП ОДС филиала БЭС | усл | 1 | 22453.3279 | 22453.3279
1.12 | Телемеханизация ПС-220/35/10 кВ Жана-Арка | усл | 1 | 24808.5133 | 24808.5133
1.13 | Телемеханизация ПС-220/110/35/6 кВ Каражальская | усл | 1 | 47378.8967 | 47378.8967
1.14 | Телемеханизация ПС-220/35/6 кВ Жайрем | усл | 1 | 40502.7047 | 40502.7047
1.15 | Телемеханизация ПС-220/110/10 кВ Борсенгир | усл | 1 | 28490.252 | 28490.252
1.16 | Телемеханизация ПС-220/110/35/10 кВ Мойынты | усл | 1 | 20252.2537 | 20252.2537
2. | Приборы для обслуживания оборудования связи |  |  | 5657.5 | 5657.5
2.1 | Оптический рефлектометр Fujikura AFL NOYES M200-20 | шт | 1 | 4425 | 4425
2.2 | Блок переключения нагрузки. Socomec ATyS p M 125 A | шт | 1 | 1071.4286 | 1071.4286
2.3 | GSM-шлюз SpGate L с активированной SIM-картой Beeline | шт | 1 | 147.5 | 147.5
2.4 | Набор экстракторов для винтов | шт | 1 | 13.5714 | 13.5714
3. | Проектно-изыскательские работы "Строительство совмещенного здания ОПУ, ЗРУ и административного комплекса на ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская" г. Каражал" | усл | 1 | 17410.7143 | 17410.7143
4. | Проектно-изыскательские работы "Строительство здания административно-бытового комплекса на территории ремонтно-производственной базы филиала "БЭС" г. Балхаш" | усл | 1 | 20964.2857 | 20964.2857
5. | Строительство гаража на 14 единиц спецтехники и большегрузного автотранспорта на территории РПБ-III г. Жезказган | усл | 1 | 96647.75 | 96647.75
6. | Автотранспорт, в том числе: |  |  | 207973.9571 | 207973.9571
6.1 | УАЗ Автобус (2206) | шт | 1 | 6400 | 6400
6.2 | Седельный тягач Камаз-65116 | шт | 1 | 21700 | 21700
6.3 | Бортовой полуприцеп ЧМЗАП 99065 020-К | шт | 1 | 22947 | 22947
6.4 | Автогидроподъёмник ПСС-131.22 Э | шт | 1 | 30530 | 30530
6.5 | Камаз-43118 с КМКУ | шт | 1 | 38999.9991 | 38999.9991
6.6 | УАЗ ФЕРМЕР (39094) | шт | 1 | 6280 | 6280
6.7 | Бурильно-крановая машина БКМ-6600 на шасси ГАЗ-33088 | шт | 1 | 28940 | 28940
6.8 | Трактор МТЗ 82,1 (4*4) эцу-150НО Бар машина | ед | 1 | 13636.958 | 13636.958
6.9 | Сварочный агрегат | шт | 2 | 9240 | 9240
6.10 | Пикап с кунгом | шт | 2 | 29300 | 29300
| Ремонт оборудования электрических сетей, в том числе: |  |  | 668660.2362 | 668660.2362
7 | Частичная реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Центральная", в том числе: |  |  | 141889.23 | 141889.23
7.1 | Замена подрядным способом силового трансформатора ТДТН -16000кВА 110/35/6кВ на ТДТН -10000кВА 110/35/6кВ | шт | 1 | 141889.23 | 141889.23
8 | База РПБ, здание СМиТ: |  |  | 2692.7844 | 2692.7844
8.1 | Шкаф распределительный 8х100А (вводное распределительное устройство на 8 групп) | шт | 6 | 2692.7844 | 2692.7844
9 | Частичная реконструкция ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская» |  |  | 57255.7864 | 57255.7864
9.1 | Терминал защиты СВ-6кВ | шт | 1 | 847.0505 | 847.0505
9.2 | Трансформатор напряжения 220 кВ | шт | 3 | 14901.0719 | 14901.0719
9.3 | Разъединитель 220 кВ, однополюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводом. | кт | 9 | 36821.7851 | 36821.7851
9.4 | Шкаф зажимов трансформатора напряжения 220 кВ | шт | 1 | 514.8131 | 514.8131
9.5 | Светильник магистральный 135Вт | шт. | 5 | 187.0706 | 187.0706
9.6 | Светодиодный светильник 100Вт | шт. | 35 | 3729.0912 | 3729.0912
9.7 | Светильник промышленный (3модуля) | шт. | 1 | 37.4141 | 37.4141
9.8 | Светильник светодиодный НСП | шт. | 7 | 16.5488 | 16.5488
9.9 | Светодиодный светильник 33Вт | шт. | 52 | 200.941 | 200.941
10 | Частичная реконструкция ПС-220/35/6 кВ "Жайрем" |  |  | 3235.6667 | 3235.6667
10.1 | Терминал защиты СВ-6кВ | шт | 1 | 847.0505 | 847.0505
10.2 | Светодиодный светильник 100Вт | шт | 21 | 2237.4547 | 2237.4547
10.3 | Светильник светодиодный НСП | шт. | 10 | 23.6412 | 23.6412
10.4 | Светодиодный светильник | шт. | 33 | 127.5202 | 127.5202
11 | Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка" |  |  | 1234.2397 | 1234.2397
11.1 | Электроконвертор (настенный вариант) | шт. | 16 | 458.5714 | 458.5714
11.2 | Электрообогреватель | шт. | 18 | 421.0714 | 421.0714
11.3 | Светильник светодиодный НСП | шт. | 6 | 14.1847 | 14.1847
11.4 | Светильник магистральный 135Вт | шт. | 6 | 224.4847 | 224.4847
11.5 | Светодиодный светильник 33Вт | шт. | 30 | 115.9275 | 115.9275
12 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Городская" |  |  | 30875.0362 | 30875.0362
12.1 | Щит управления ПС в составе: |  |  |  | 0
12.2 | Шкаф упр.В-35кВ с мнемосхемой | шт. | 2 | 16482.4108 | 16482.4108
12.3 | Шкаф упр.Т-2, ВВ-35кВ,ВВ-10кВ, СВ-10 с мнемосхемой | шт. | 1 | 7196.3127 | 7196.3127
12.4 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-35кВ,СВ-35кВ, ВВ-10 с мнемосхемой | шт. | 1 | 7196.3127 | 7196.3127
13 | Частичная реконструкция ПС 110/35/6кВ "Актас" |  |  | 5701.3015 | 5701.3015
13.1 | Терминал центральной сигнализации | шт | 1 | 5701.3015 | 5701.3015
14 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Сары-кенгир" |  |  | 8756.8118 | 8756.8118
14.1 | Ваккумный выключатель 10 кВ с комплектом адаптации | кт | 1 | 3055.5103 | 3055.5103
14.2 | Терминал центральной сигнализации | шт | 1 | 5701.3015 | 5701.3015
15 | Частичная реконструкция ПС- 110/10 кВ "Д" |  |  | 12941.3819 | 12941.3819
15.1 | Щит управления ПС в составе: |  |  |  | 0
15.2 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-10 с мнемосхемой |  | 1 | 6615.8131 | 6615.8131
15.3 | Шкаф упр. Т-2, ВВ-10кВ, СВ-10кВ с мнемосхемой |  | 1 | 6325.5688 | 6325.5688
16 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Талап" |  |  | 6877.1479 | 6877.1479
16.1 | Терминал центральной сигнализации | шт | 1 | 5701.3015 | 5701.3015
16.2 | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт | 2 | 1175.8464 | 1175.8464
17 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Урожайная" |  |  | 1299.308 | 1299.308
17.1 | Ячейковый портал | шт | 3 | 1299.308 | 1299.308
18 | Частичная реконструкция ПС-220кВ "Моинты" |  |  | 53312.5785 | 53312.5785
18.1 | Разъединитель 220кВ трёхполюсный с содним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 3 | 28764.7218 | 28764.7218
18.2 | Разъединитель 220кВ однополюсный с содним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 6 | 24547.8567 | 24547.8567
19 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№1" |  |  | 37627.1782 | 37627.1782
19.1 | Разъединитель 35кВ трёхполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 7 | 23690.1607 | 23690.1607
19.2 | Разъединитель 35кВ трёхполюсный, с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-кт | 3 | 13937.0175 | 13937.0175
20 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№4" |  |  | 4504.4041 | 4504.4041
20.1 | Трансформатор тока 35кВ | шт | 4 | 3263.9011 | 3263.9011
20.2 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 5 | 1240.5029 | 1240.5029
21 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 5" |  |  | 31726.0727 | 31726.0727
21.1 | Трансформатор напряжения ЗНОЛ-10кВ (однофазные) | шт | 6 | 987.1586 | 987.1586
21.2 | Трансформатор тока 35кВ | шт | 2 | 1631.9506 | 1631.9506
21.3 | Щит управления ПС в составе: | шт | 1 |  | 0
21.4 | Шкаф упр.В-35кВ-1шт,В-10кВ-2 шт, с мнемосхемой | шт. | 1 | 8241.2054 | 8241.2054
21.5 | Шкаф упр.Т-2, ВВ-110 кВ,ВВ-10кВ, СВ-10 с мнемосхемой | шт. | 1 | 6615.8131 | 6615.8131
21.6 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-110 кВ, ВВ-10,СВ-110 кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 6325.5688 | 6325.5688
21.7 | Шкаф упр.Т-3, ВВ-110 кВ,ВВ-35кВ,ВВ-10кВ, с мнемосхемой | шт. | 1 | 7676.2757 | 7676.2757
21.8 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 1 | 248.1006 | 248.1006
22 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 9" |  |  | 1170.9412 | 1170.9412
22.1 | Ограничитель перенапряжений 35кВ | шт | 6 | 1170.9412 | 1170.9412
23 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 16" |  |  | 47652.9615 | 47652.9615
23.1 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 2 | 9823.2019 | 9823.2019
23.2 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-кт | 6 | 37829.7596 | 37829.7596
24 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№17" |  |  | 25219.8397 | 25219.8397
24.1 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-кт | 4 | 25219.8397 | 25219.8397
25 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№11" |  |  | 248.1006 | 248.1006
25.1 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 1 | 248.1006 | 248.1006
26 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№13" |  |  | 4911.6009 | 4911.6009
26.1 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 1 | 4911.6009 | 4911.6009
27 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "20-35" |  |  | 16921.5433 | 16921.5433
27.1 | Разъединитель 35кВ трёхполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 5 | 16921.5433 | 16921.5433
28 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№18" |  |  | 15214.7483 | 15214.7483
28.1 | Вакуумный выключатель 35 кВ | шт | 1 | 13334.6972 | 13334.6972
28.2 | Трансформатор тока 35 кВ | шт | 2 | 1631.9506 | 1631.9506
28.3 | Ящик зажимов ЯЗ-60 | шт | 1 | 248.1006 | 248.1006
30 | Освещение территории по ремонтно-производственной базе филиала "КРЭС", в том числе: |  |  | 636.04 | 636.04
30.1 | Светильник магистральный 135Вт | шт. | 17 | 636.04 | 636.04
31 | ЦРП-1 г.Приозерск, в том числе: |  |  | 54549.1615 | 54549.1615
| Оборудование: |  |  | 54549.1615 | 54549.1615
31.1 | Терминал защиты В-10 кВ | шт | 11 | 9013.2405 | 9013.2405
31.2 | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт | 1 | 587.9232 | 587.9232
31.3 | Блок питания комбинированный | шт | 12 | 6054.5727 | 6054.5727
31.4 | Вакуумный выключатель 10кВ | шт | 11 | 33610.613 | 33610.613
31.5 | Трансформатор напряжения 10кВ | шт | 1 | 397.5836 | 397.5836
31.6 | Трансформаторы тока ТЛО-10 кВ | шт | 22 | 4885.2285 | 4885.2285
32 | Итого по замене КТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ |  |  | 78431.7711 | 78431.7711
32.1 | КТПн-400 кВА 10/0,4кВ | к-кт | 1 | 5244.0058 | 5244.0058
32.2 | КТПн-100 кВА 10/0,4кВ | к-кт | 1 | 4010.0575 | 4010.0575
32.3 | КТПн-25 кВА 10/0,4кВ | к-кт | 1 | 3490.154 | 3490.154
32.4 | КТПуМБ-630кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 14677.9513 | 14677.9513
32.5 | КТПуМБ-630кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 15249.1446 | 15249.1446
32.6 | КТПуМБ-630кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 15030.0378 | 15030.0378
32.7 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 3871.8553 | 3871.8553
32.8 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 3871.8553 | 3871.8553
32.9 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 3871.8553 | 3871.8553
32.10 | КТПГН-630кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 9114.8541 | 9114.8541
33 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 23774.6001 | 23774.6001
33.1 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Приозерск (частный сектор): | к-т | 1 | 685.1905 | 685.1905
33.2 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Торангалык): | к-т | 1 | 7224.5063 | 7224.5063
33.3 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Чубар-Тюбек): | к-т | 1 | 5528.3774 | 5528.3774
33.4 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Гулшад): | к-т | 1 | 2605.3019 | 2605.3019
33.5 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Тас-Арал): | к-т | 1 | 4451.775 | 4451.775
33.6 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Алгазы): | к-т | 1 | 3279.449 | 3279.449
| Материалы для замены опор на ВЛ-220/110/35 кВ, в том числе: |  |  | 213286.9431 | 213286.9431
34 | ВЛ-220 кВ "Каражал-Барсенгир", в том числе: |  |  | 5133.775 | 5133.775
34.1 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2498.1715 | 2498.1715
34.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1619.3874 | 1619.3874
34.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 780.1223 | 780.1223
34.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 236.0938 | 236.0938
35 | ВЛ-220кВ №2438 "Агадырь - Моинты", в том числе: |  |  | 2566.8875 | 2566.8875
35.1 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 390.0611 | 390.0611
35.2 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 4 | 118.0469 | 118.0469
35.3 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 809.6937 | 809.6937
35.4 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1249.0857 | 1249.0857
36 | ВЛ-110 кВ "Барсенгир-Каракоин 1" |  |  | 5140.2515 | 5140.2515
36.1 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2527.3159 | 2527.3159
36.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1596.7195 | 1596.7195
36.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 780.1223 | 780.1223
36.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 236.0938 | 236.0938
37 | ВЛ-110 кВ "Центральная-Улытау", в том числе: |  |  | 22829.3257 | 22829.3257
37.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 4797.3172 | 4797.3172
37.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 1952.704 | 1952.704
37.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 20 | 1430.1598 | 1430.1598
37.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 20 | 592.258 | 592.258
37.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 30 | 75.1875 | 75.1875
37.6 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 10 | 25.4406 | 25.4406
37.7 | Серьга СР 7-16 | шт | 40 | 17.8571 | 17.8571
37.8 | Провод АС-95/16 | тн | 12 | 13897.0254 | 13897.0254
37.9 | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 | 41.376 | 41.376
38 | ВЛ-110 кВ "Центральная-Актас", в том числе: |  |  | 19272.9562 | 19272.9562
38.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2878.3903 | 2878.3903
38.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 1171.6224 | 1171.6224
38.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 858.0955 | 858.0955
38.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 12 | 355.3554 | 355.3554
38.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 18 | 45.1125 | 45.1125
38.6 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 6 | 15.2644 | 15.2644
38.7 | Серьга СР 7-16 | шт | 24 | 10.7143 | 10.7143
38.8 | Провод АС-95/16 | тн | 12 | 13897.0254 | 13897.0254
38.9 | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 | 41.376 | 41.376
39 | ВЛ-110 кВ ГПП-"Никольская-Центральная", в том числе: |  |  | 3402.738 | 3402.738
39.1 | Провод АС-95/16 | тн | 2.94 | 3402.738 | 3402.738 |  |  |  | уменьшила 0,34тн провода
40 | ВЛ-110кВ №104,105 "Балхашская - Саяк", в том числе: |  |  | 1654.1988 | 1654.1988
40.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 | 390.5408
40.2 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1263.658 | 1263.658
41 | ВЛ-110кВ отп. на "Ортадересин" от ВЛ-110 кВ №105, в том числе: |  |  | 1350.0042 | 1350.0042
41.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 | 390.5408
41.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 | 959.4634
42 | ВЛ-110кВ №122 "Акчатау - Моинты", в том числе: |  |  | 3725.6346 | 3725.6346
42.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 | 390.5408
42.3 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 | 959.4634
42.4 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 2375.6304 | 2375.6304
43 | ВЛ-110кВ №127 "Босага - Киик", в том числе: |  |  | 1350.0042 | 1350.0042
43.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 | 390.5408
43.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 | 959.4634
44 | ВЛ-110кВ №124, в том числе: |  |  | 2375.6304 | 2375.6304
44.1 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 2375.6304 | 2375.6304
45 | ВЛ-110кВ №120, в том числе: |  |  | 4881.6964 | 4881.6964
45.1 | Изолятор ПС-70 | шт | 1620 | 4881.6964 | 4881.6964
46 | ВЛ-35 кВ "Улытау - Коргасын", в том числе: |  |  | 1552.246 | 1552.246 |  |  |  | 85976.9716
46.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 | 959.4634
46.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 | 390.5408
46.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 2 | 143.0159 | 143.0159
46.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 2 | 59.2258 | 59.2258
47 | ВЛ-35 кВ "ГПП Никольская-Центральная", в том числе: |  |  | 7844.756 | 7844.756
47.1 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2866.2615 | 2866.2615
47.2 | Грозозащитный трос С-35 | тн | 3.3 | 4978.4945 | 4978.4945
48 | ВЛ-35 кВ "Центральная-Байконур", в том числе: |  |  | 6467.2731 | 6467.2731
48.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
48.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
48.3 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2866.2615 | 2866.2615
48.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 223.8232 | 223.8232
48.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 157.0336 | 157.0336
48.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
48.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
48.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
48.9 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
48.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756
49 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Сарлык", в том числе: |  |  | 3220.1548 | 3220.1548
49.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
49.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
49.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
49.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
49.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
49.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
49.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756
50 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Урожайная", в том числе: |  |  | 1839.1745 | 1839.1745
50.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
50.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
50.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 29.6362 | 29.6362
51 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Кара-кенгир", в том числе: |  |  | 4341.0211 | 4341.0211
51.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1817.9861 | 1817.9861
51.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 594.7316 | 594.7316
51.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 298.43 | 298.43 |  |  |  | было в плане: 572,064 (а по прил. и акт 298,43)
51.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 209.3781 | 209.3781
51.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
51.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
51.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
51.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
51.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 44.4543 | 44.4543
52 | ВЛ-35 кВ "Талап-Аккенсе", в том числе: |  |  | 3220.1548 | 3220.1548
52.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
52.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
52.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
52.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
52.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
52.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
52.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756
53 | ВЛ-35 кВ "Сарыкенгир-Алгабас", в том числе: |  |  | 3833.213 | 3833.213
53.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1817.9861 | 1817.9861
53.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 594.7316 | 594.7316
53.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
53.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
53.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
53.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
53.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 44.4543 | 44.4543
54 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Кара-Кенгир", в том числе: |  |  | 3601.0116 | 3601.0116
54.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
54.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
54.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 223.8232 | 223.8232
54.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 157.0336 | 157.0336
54.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
54.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
54.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
54.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
54.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756
55 | ВЛ-35 кВ "Урожайная-Терсакан", в том числе: |  |  | 3220.1548 | 3220.1548
55.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
55.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
55.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
55.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
55.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
55.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
55.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756
56 | ВЛ-35 кВ "Коргасын-Терсакан", в том числе: |  |  | 2315.3855 | 2315.3855
56.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 3 | 681.745 | 681.745
56.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 3 | 223.024 | 223.024
56.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
56.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
56.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
56.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
56.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756
57 | ВЛ-35 кВ "ЖТЭЦ-Талап", в том числе: |  |  | 2743.9442 | 2743.9442
57.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 9 | 2045.235 | 2045.235
57.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 9 | 669.073 | 669.073
57.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 29.6362 | 29.6362
58 | ВЛ-35 кВ "Актас-Байконур", в том числе: |  |  | 3220.1548 | 3220.1548
58.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
58.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
58.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
58.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
58.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
58.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
58.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756
59 | ВЛ-35 кВ "Байконур-Сатпаево", в том числе: |  |  | 5393.6643 | 5393.6643
59.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896
59.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487
59.3 | Провод АС-70 | тн | 1.375 | 1592.3675 | 1592.3675
59.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 429.0478 | 429.0478
59.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 157.0336 | 157.0336
59.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432
59.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408
59.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689
59.9 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
59.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 29.6362 | 29.6362
60 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Женис", в том числе: |  |  | 5412.6748 | 5412.6748
60.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 | 2272.4827
60.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 | 743.4146
60.3 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1737.1282 | 1737.1282
60.4 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 11.4959 | 11.4959
60.5 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 | 373.0379
60.6 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 | 261.7226
60.7 | Серьга СР-7-16 | шт | 30 | 13.393 | 13.393
61 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Кенжебай", в том числе: |  |  | 1748.624 | 1748.624
61.1 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1737.1282 | 1737.1282
61.2 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 11.4959 | 11.4959
62 | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Дружба", в том числе: |  |  | 4289.9367 | 4289.9367
62.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 | 2272.4827
62.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 | 743.4146
62.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 | 373.0379
62.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 | 261.7226
62.5 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 30 | 55.0706 | 55.0706
62.6 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 30 | 60.262 | 60.262
62.7 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 60 | 239.348 | 239.348
62.8 | Изоляторы ПС-70 | шт | 90 | 271.2054 | 271.2054
62.9 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 30 | 13.393 | 13.393
63 | ВЛ-35 кВ "Дарья-Кр.Поляна", в том числе: |  |  | 1951.6989 | 1951.6989
63.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 1136.2413 | 1136.2413
63.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 | 371.7073 | 371.7073
63.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 186.519 | 186.519
63.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 130.8613 | 130.8613
63.5 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 30 | 119.674 | 119.674
63.6 | Серьга СР-7-16 | шт | 15 | 6.696 | 6.696
64 | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Интумак", в том числе: |  |  | 7086.3418 | 7086.3418
64.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 3408.724 | 3408.724
64.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1115.1218 | 1115.1218
64.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 559.5569 | 559.5569
64.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 392.5839 | 392.5839
64.5 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 45 | 82.6059 | 82.6059
64.6 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 45 | 90.3929 | 90.3929
64.7 | Провод АС-50 | тн | 0.5 | 645.1226 | 645.1226
64.8 | Соединитель СОАС-50 | шт | 6 | 6.3146 | 6.3146
64.9 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 359.0221 | 359.0221
64.10 | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 | 406.808 | 406.808
64.11 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 45 | 20.089 | 20.089
65 | ВЛ-35 кВ "Клыч-Актау", в том числе: |  |  | 3700.0514 | 3700.0514
65.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 | 2272.4827
65.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 | 743.4146
65.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 | 373.0379
65.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 | 261.7226
65.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 49.3937 | 49.3937
66 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Берлистык", в том числе: |  |  | 6023.1107 | 6023.1107
66.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 | 2272.4827
66.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 | 743.4146
66.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 | 373.0379
66.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 | 261.7226
66.5 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1737.1282 | 1737.1282
66.6 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 11.4959 | 11.4959
66.7 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 144 | 574.4353 | 574.4353
66.8 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 49.3937 | 49.3937
67 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Тузкольский водозабор", в том числе: |  |  | 37.9105 | 37.9105
67.1 | Цемент М-400 | тн | 0.75 | 37.9105 | 37.9105
68 | ВЛ-6 кВ яч.№44 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 571.4384 | 571.4384
68.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 375.2491
68.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 163.75
68.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 28.2589
68.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 4.1804
69 | ВЛ-6 кВ яч.№18 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 571.4384 | 571.4384
69.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 375.2491
69.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 163.75
69.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 28.2589
69.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 4.1804
70 | ВЛ-6 кВ яч.№34 "Склад ВВ" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 571.4384 | 571.4384
70.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 375.2491
70.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 163.75
70.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 28.2589
70.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 4.1804
71 | ВЛ-10 кВ яч.№18 "РРЛ" от ПС-35/10кВ "Кызыл-Жар", в том числе: |  |  | 457.1507 | 457.1507
71.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 300.1993 | 300.1993
71.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 4 | 131 | 131
71.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 12 | 22.6071 | 22.6071
71.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 12 | 3.3444 | 3.3444
72 | ВЛ-6 кВ яч.№5 "Совхоз" от ПС-35/6кВ "Клыч", в том числе: |  |  | 742.8481 | 742.8481
72.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 375.2491
72.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 163.75
72.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 28.2589
72.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 4.1804
72.5 | Электрод d 4 мм Китай | кг | 10 | 0 | 0
72.6 | Сталь круглая ø-12 мм | тн | 0.05 | 0 | 0
72.7 | Сталь угловая 50х50 мм | тн | 0.18 | 60.3835 | 60.3835
72.8 | Изоляторы ПС-70 | шт | 36 | 108.4821 | 108.4821
72.9 | Зажим НКК 1-1Б | шт | 18 | 0 | 0
72.10 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 1 | 2.544 | 2.544
73 | ВЛ-35 кВ №44, в том числе: |  |  | 27599.9113 | 27599.9113 |  |  |  | 41172.8673
73.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 40 | 9089.9307 | 9089.9307
73.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 40 | 2973.6582 | 2973.6582
73.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 40 | 1492.1518 | 1492.1518
73.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 40 | 1046.8904 | 1046.8904
73.5 | Полимеронуретановая спецэмаль для защиты металла износостойкая чёрная | кг | 10 | 32.3827 | 32.3827
73.6 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 120 | 305.2875 | 305.2875
73.7 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 120 | 90.7114 | 90.7114
73.8 | Ушко однолапчатое У -1-7-16 | шт | 120 | 220.2825 | 220.2825
73.9 | Изоляторы ПС-70 | шт | 360 | 1084.8214 | 1084.8214
73.10 | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 120 | 234.1264 | 234.1264
73.11 | Зажим натяжной НБ-2-6 | шт | 6 | 23.5159 | 23.5159
73.12 | Соединитель СОАС-95 | шт | 6 | 11.8217 | 11.8217
73.13 | Разрядник РТФ-35-1/5-У-1 | шт | 6 | 971.4794 | 971.4794
73.14 | Грозозащитный трос С-35 | тн | 1.1 | 1659.4982 | 1659.4982
73.16 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 240 | 957.3921 | 957.3921
73.17 | Провод АС-95/16 | тн | 6.485 | 7405.9609 | 7405.9609
74 | ВЛ-35 кВ №49, в том числе: |  |  | 4380.7893 | 4380.7893
74.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 12 | 2726.9792 | 2726.9792
74.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 12 | 892.0975 | 892.0975
74.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 447.6455 | 447.6455
74.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 12 | 314.0671 | 314.0671
75 | ВЛ-35 кВ №82, в том числе: |  |  | 4380.7893 | 4380.7893
75.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 12 | 2726.9792 | 2726.9792
75.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | комп | 12 | 892.0975 | 892.0975
75.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 447.6455 | 447.6455
75.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 12 | 314.0671 | 314.0671
76 | ВЛ-35 кВ №63, в том числе: |  |  | 4380.7893 | 4380.7893
76.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 12 | 2726.9792 | 2726.9792
76.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | комп | 12 | 892.0975 | 892.0975
76.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 447.6455 | 447.6455
76.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 12 | 314.0671 | 314.0671
77 | ВЛ-35 кВ №64, в том числе: |  |  | 430.588 | 430.588
77.1 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588
78 | ВЛ-0,4 кВ пос.Кенгир, в том числе: |  |  | 3817.1277 | 3817.1277
78.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 40 | 3001.9929 | 3001.9929 |  |  |  | было в плане 4502,989 на 60шт опор
78.2 | СИП 5 4х35 | м | 1900 | 209.5768 | 209.5768
78.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 19 | 19.0349 | 19.0349
78.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 47 | 184.7784 | 184.7784
78.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 124 | 283.5913 | 283.5913
78.6 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.006 | 2.863 | 2.863
78.7 | Крюк КН-18 | шт | 43 | 29.8508 | 29.8508
78.8 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 14.5 | 15.407 | 15.407
78.9 | Краска черная НЦ | кг | 4.5 | 4.7815 | 4.7815
78.10 | Растворитель 647 | л | 1 | 0.78933 | 0.78933
78.11 | Кронштейн У-1, было 17 | шт | 13 | 64.4617 | 64.4617
79 | ВЛ-10/0,4 кВ пос.Талап, в том числе: |  |  | 1557.0883 | 1557.0883
79.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 17 | 1275.847 | 1275.847
79.2 | СИП 5 4х35 | м | 550 | 60.667 | 60.667
79.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 6 | 6.011 | 6.011
79.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 13 | 51.1089 | 51.1089
79.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 54 | 123.4994 | 123.4994
79.6 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.018 | 8.5903 | 8.5903
79.7 | Крюк КН-18 | шт | 14 | 9.7189 | 9.7189
79.8 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 4.5 | 4.7815 | 4.7815
79.9 | Краска черная НЦ | кг | 1.5 | 1.5938 | 1.5938
79.10 | Растворитель 647 | л | 0.5 | 0.39467 | 0.39467
79.11 | Кронштейн У-1 | шт | 3 | 14.8758 | 14.8758
80 | Материалы для замены КЛ-10 кВ распред.сетей г.Приозёрск, в том числе: |  |  | 7079.7858 | 7079.7858
80.1 | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 1200 | 6921.7929 | 6921.7929 |  |  |  | закрыли
80.3 | Концевая муфта 10 КВТп-3х70-120 | шт | 1 | 20.4193 | 20.4193
80.4 | Гильзы ГА-120мм | шт | 3 | 0.95933 | 0.95933
80.7 | Труба асбестовая ф100мм | м | 30 | 136.6143 | 136.6143 |  |  |  | закрыли
81 | Строительные материалы для ремонта помещений зданий ремонтно-производственной базы филиала "Каражальский РЭС", ПС-220/35/6 кВ "Жайрем", ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка" | к-т | 1 | 57374.998 | 57374.998
82 | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия, в том числе: | м2 | 9000 | 74678.562 | 74678.562
82.1 | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия части территории площадки проездов базы РПБ, г.Жезказган, подрядным способом | м2 | 6200 | 74678.562 | 74678.562
82.2 | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории РПБ филиала "ЦРЭС" п.Кенгир, подрядным спсобом | м2 | 2800
| Итого корректировка инвестиционной программы на 2021 год: |  |  | 2994589.8718 | 2994589.8718
| И.о. генерального директора |  |  |  | Е.И. Кравчук
| Главный инженер |  |  |  | И.В. Баннов
| Зам.главного инженера по развитию |  |  |  | С.В. Равлюк
| Начальник ПЭО |  |  |  | И.С. Цыганкова
| Начальник ПТС |  |  |  | Е.И. Решоткина

## ИП
Корректировка утвержденной инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии
Акционерное общество "Жезказганская распределительная электросетевая компания"
(наименование субъекта)
услуги по передаче и распределению электроэнергии
(вид деятельности)
на 2021 год
№ п.п. | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Единицы изме-рений | Коли-чество | ПЛАН, тыс.тенге (без НДС) | ФАКТ, тыс.тенге (без НДС) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| ВСЕГО на 2021 год: |  |  | 2994596.0004 | 2628674.3936
1. | Модернизация оборудования связи, в том числе: |  |  | 1631934.9253 | 1472857.4873
1.1 | Разработка проекта (ПИР) телемеханизации подстанций АО "Жез.РЭК" (ПС 110/35/6кВ "Центральная", ПС 110/35/10кВ "Улытау", ПС 110/35/6кВ "Сары-кенгир", ПС 35/10кВ "Кызыл-жар", ПС 35/10кВ "Уш-шокы", ПС 110/10кВ "ГПП-1", ПС 35/6кВ"Клыч", ПС 35/10кВ "Ктай", ПС 110/6кВ "Кумколь-1", ПС 110/35/10кВ "Городская", 110/10кВ "Д", 35/10кВ "Талап" ПС 110/35/6кВ "Актас") | усл | 1 | 29298.8547 | 29298.855 | выполнено в полном объеме
1.2 | Разработка проекта (ПИР): Оперативно-информационный комплекс ДП ОДС филиала БЭС и телемеханизации подстанций АО "Жез.РЭК" ф. БЭС ПС 5-110кВ, ПС 7-110кВ, ПС 9-110кВ, ПС 11-110кВ, ПС 13-110кВ, ПС 16-110кВ, ПС 17-110кВ, ПС 18-110кВ, ПС 20-34кВ, ПС 21-35кВ, ПС 24-35кВ, ПС 25-35кВ, ПС 51-35кВ, ПС 1-110кВ, ПС 4-110кВ, ПС 6-110кВ, ПС 10-110кВ, ПС 2-35кВ, ПС 15-35кВ. | усл | 1 | 45738.8762 | 45738.8762 | выполнено в полном объеме
1.3 | Монтаж видео стены в ЦДС АО "Жез.РЭК" | усл | 1 | 55249.2688 | 55249.269 | выполнено в полном объеме
1.4 | Организация каналов связи ОДС АО «Жез.РЭК» Жезказган- РДЦ АО «КEGOC» Караганда. | усл | 1 | 2220.6889 | 2220.69 | выполнено в полном объеме
1.5 | Модернизация оборудования связи ПС 220/110/35/6 кВ "Каражальская" | усл | 1 | 196824.8139 | 196824.81 | выполнено в полном объеме
1.6 | Модернизация оборудования связи ПС-220/110/10 кВ Барсенгир | усл | 1 | 5083.4815 | 5083.4815 | выполнено в полном объеме
1.7 | Модернизация оборудования связи ПС-220/35/6 кВ Жайрем | усл | 1 | 5083.4815 | 5083.4815 | выполнено в полном объеме
1.8 | Организация канала связи ПС-220 кВ "Балхашская" - ПС 5-110 кВ (линейные сооружения), модернизация оборудования связи ПС 5-110 кВ | усл | 1 | 305724.9814 | 305724.98 | выполнено в полном объеме
1.9 | Организация канала связи ПС 5-110 кВ - ПС 1-110 кВ (линейные сооружения) | усл | 1 | 707821.8692 | 707821.87 | выполнено в полном объеме
1.10 | Модернизация оборудования связи СДТУ Жезказган | усл | 1 | 95002.6608 | 95002.661 | выполнено в полном объеме
1.11 | Оперативно-информационный комплекс ДП ОДС филиала БЭС | усл | 1 | 22453.3279 |  | срок выполнения перенесен на 2022 год
1.12 | Телемеханизация ПС-220/35/10 кВ Жана-Арка | усл | 1 | 24808.5133 | 24808.513 | выполнено в полном объеме
1.13 | Телемеханизация ПС-220/110/35/6 кВ Каражальская | усл | 1 | 47378.8967 |  | срок выполнения перенесен на 2022 год
1.14 | Телемеханизация ПС-220/35/6 кВ Жайрем | усл | 1 | 40502.7047 |  | срок выполнения перенесен на 2022 год
1.15 | Телемеханизация ПС-220/110/10 кВ Борсенгир | усл | 1 | 28490.252 |  | срок выполнения перенесен на 2022 год
1.16 | Телемеханизация ПС-220/110/35/10 кВ Мойынты | усл | 1 | 20252.2537 |  | срок выполнения перенесен на 2022 год
2. | Приборы для обслуживания оборудования связи |  |  | 5657.5 | 5657.5
2.1 | Оптический рефлектометр Fujikura AFL NOYES M200-20 | шт | 1 | 4425 | 4425 | выполнено в полном объеме
2.2 | Блок переключения нагрузки. Socomec ATyS p M 125 A | шт | 1 | 1071.4286 | 1071.4286 | выполнено в полном объеме
2.3 | GSM-шлюз SpGate L с активированной SIM-картой Beeline | шт | 1 | 147.5 | 147.5 | выполнено в полном объеме
2.4 | Набор экстракторов для винтов | шт | 1 | 13.5714 | 13.5714 | выполнено в полном объеме
3. | Проектно-изыскательские работы "Строительство совмещенного здания ОПУ, ЗРУ и административного комплекса на ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская" г. Каражал" | усл | 1 | 17410.7143 | 17410.71 | выполнено в полном объеме
4. | Проектно-изыскательские работы "Строительство здания административно-бытового комплекса с автомобильными боксами на территории ремонтно-производственной базы филиала "БЭС" | усл | 1 | 20964.2857 | 20964.29 | выполнено в полном объеме
5. | Строительство гаража для спецтехники и большегрузного автотранспорта | усл | 1 | 96647.75 |  | срок выполнения перенесен на 2022 год
6. | Автотранспорт, в том числе: |  |  | 207973.9571 | 207973.9571
6.1 | Микроавтобус повышенной проходимости | шт | 1 | 6400 | 6400 | выполнено в полном объеме
6.2 | Седельный тягач | шт | 1 | 21700 | 21700 | выполнено в полном объеме
6.3 | Бортовой полуприцеп опоровоз (раздвижной) | шт | 1 | 22947 | 22947 | выполнено в полном объеме
6.4 | Автогидроподъемник телескопический | шт | 1 | 30530 | 30530 | выполнено в полном объеме
6.5 | Автомобиль бортовой скраново-манипуляционной установкой (КМУ) | шт | 1 | 38999.9991 | 38999.9991 | выполнено в полном объеме
6.6 | Автомобиль грузо-пассажирский бортовой (фермер) | шт | 1 | 6280 | 6280 | выполнено в полном объеме
6.7 | Бурильно-крановая машина | шт | 1 | 28940 | 28940 | выполнено в полном объеме
6.8 | Баровая грунторезная машина | ед | 1 | 13636.958 | 13636.958 | выполнено в полном объеме
6.9 | Сварочный агрегат | шт | 2 | 9240 | 9240 | выполнено в полном объеме
6.10 | Пикап с кунгом | шт | 2 | 29300 | 29300 | выполнено в полном объеме
| Ремонт оборудования электрических сетей, в том числе: |  |  | 668660.2362 | 668660.2364
7 | Частичная реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Центральная", в том числе: |  |  | 141889.23 | 141889.23
7.1 | Замена подрядным способом силового трансформатора ТДТН -16000кВА 110/35/6кВ на ТДТН -10000кВА 110/35/6кВ | шт | 1 | 141889.23 | 141889.23 | выполнено в полном объеме
8 | База РПБ, здание СМиТ: |  |  | 2692.7844 | 2692.7844
8.1 | Шкаф распределительный 8х100А (вводное распределительное устройство на 8 групп) | шт | 6 | 2692.7844 | 2692.7844 | выполнено в полном объеме
9 | Частичная реконструкция ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская» |  |  | 57255.7864 | 57255.7864
9.1 | Терминал защиты СВ-6кВ | шт | 1 | 847.0505 | 847.0505 | выполнено в полном объеме
9.2 | Трансформатор напряжения 220 кВ | шт | 3 | 14901.0719 | 14901.0719 | выполнено в полном объеме
9.3 | Разъединитель 220 кВ, однополюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводом. | кт | 9 | 36821.7851 | 36821.7851 | выполнено в полном объеме
9.4 | Шкаф зажимов трансформатора напряжения 220 кВ | шт | 1 | 514.8131 | 514.8131 | выполнено в полном объеме
9.5 | Светильник магистральный 135Вт | шт. | 5 | 187.0706 | 187.0706 | выполнено в полном объеме
9.6 | Светодиодный светильник 100Вт | шт. | 35 | 3729.0912 | 3729.0912 | выполнено в полном объеме
9.7 | Светильник промышленный (3модуля) | шт. | 1 | 37.4141 | 37.4141 | выполнено в полном объеме
9.8 | Светильник светодиодный НСП | шт. | 7 | 16.5488 | 16.5488 | выполнено в полном объеме
9.9 | Светодиодный светильник 33Вт | шт. | 52 | 200.941 | 200.941 | выполнено в полном объеме
10 | Частичная реконструкция ПС-220/35/6 кВ "Жайрем" |  |  | 3235.6667 | 3235.6667
10.1 | Терминал защиты СВ-6кВ | шт | 1 | 847.0505 | 847.0505 | выполнено в полном объеме
10.2 | Светодиодный светильник 100Вт | шт | 21 | 2237.4547 | 2237.4547 | выполнено в полном объеме
10.3 | Светильник светодиодный НСП | шт. | 10 | 23.6412 | 23.6412 | выполнено в полном объеме
10.4 | Светодиодный светильник | шт. | 33 | 127.5202 | 127.5202 | выполнено в полном объеме
11 | Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка" |  |  | 1234.2397 | 1234.2397
11.1 | Электроконвертор (настенный вариант) | шт. | 16 | 458.5714 | 458.5714 | выполнено в полном объеме
11.2 | Электрообогреватель | шт. | 18 | 421.0714 | 421.0714 | выполнено в полном объеме
11.3 | Светильник светодиодный НСП | шт. | 6 | 14.1847 | 14.1847 | выполнено в полном объеме
11.4 | Светильник магистральный 135Вт | шт. | 6 | 224.4847 | 224.4847 | выполнено в полном объеме
11.5 | Светодиодный светильник 33Вт | шт. | 30 | 115.9275 | 115.9275 | выполнено в полном объеме
12 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Городская" |  |  | 30875.0362 | 30875.0362
| Щит управления ПС в составе: |  |  |  |  | выполнено в полном объеме
12.1 | Шкаф упр.В-35кВ с мнемосхемой | шт. | 2 | 16482.4108 | 16482.4108 | выполнено в полном объеме
12.2 | Шкаф упр.Т-2, ВВ-35кВ,ВВ-10кВ, СВ-10 с мнемосхемой | шт. | 1 | 7196.3127 | 7196.3127 | выполнено в полном объеме
12.3 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-35кВ,СВ-35кВ, ВВ-10 с мнемосхемой | шт. | 1 | 7196.3127 | 7196.3127 | выполнено в полном объеме
13 | Частичная реконструкция ПС 110/35/6кВ "Актас" |  |  | 5701.3015 | 5701.3015
13.1 | Терминал центральной сигнализации | шт | 1 | 5701.3015 | 5701.3015 | выполнено в полном объеме
14 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Сары-кенгир" |  |  | 8756.8118 | 8756.8118
14.1 | Ваккумный выключатель 10 кВ с комплектом адаптации | кт | 1 | 3055.5103 | 3055.5103 | выполнено в полном объеме
14.2 | Терминал центральной сигнализации | шт | 1 | 5701.3015 | 5701.3015 | выполнено в полном объеме
15 | Частичная реконструкция ПС- 110/10 кВ "Д" |  |  | 12941.3819 | 12941.3819
| Щит управления ПС в составе: |  |  |  |  | выполнено в полном объеме
15.1 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-10 с мнемосхемой |  | 1 | 6615.8131 | 6615.8131 | выполнено в полном объеме
15.2 | Шкаф упр. Т-2, ВВ-10кВ, СВ-10кВ с мнемосхемой |  | 1 | 6325.5688 | 6325.5688 | выполнено в полном объеме
16 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Талап" |  |  | 6877.1479 | 6877.1479
16.1 | Терминал центральной сигнализации | шт | 1 | 5701.3015 | 5701.3015 | выполнено в полном объеме
16.2 | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт | 2 | 1175.8464 | 1175.8464 | выполнено в полном объеме
17 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Урожайная" |  |  | 1299.308 | 1299.308
17.1 | Ячейковый портал | шт | 3 | 1299.308 | 1299.308 | выполнено в полном объеме
18 | Частичная реконструкция ПС-220кВ "Моинты" |  |  | 53312.5785 | 53312.5785
18.1 | Разъединитель 220кВ трёхполюсный с содним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 3 | 28764.7218 | 28764.7218 | выполнено в полном объеме
18.2 | Разъединитель 220кВ однополюсный с содним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 6 | 24547.8567 | 24547.8567 | выполнено в полном объеме
19 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№1" |  |  | 37627.1782 | 37627.1782
19.1 | Разъединитель 35кВ трёхполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 7 | 23690.1607 | 23690.1607 | выполнено в полном объеме
19.2 | Разъединитель 35кВ трёхполюсный, с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-кт | 3 | 13937.0175 | 13937.0175 | выполнено в полном объеме
20 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№4" |  |  | 4504.4041 | 4504.4041
20.1 | Трансформатор тока 35кВ | шт | 4 | 3263.9011 | 3263.9011 | выполнено в полном объеме
20.2 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 5 | 1240.5029 | 1240.5029 | выполнено в полном объеме
21 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 5" |  |  | 31726.0727 | 31726.0727
21.1 | Трансформатор напряжения ЗНОЛ-10кВ (однофазные) | шт | 6 | 987.1586 | 987.1586 | выполнено в полном объеме
21.2 | Трансформатор тока 35кВ | шт | 2 | 1631.9506 | 1631.9506 | выполнено в полном объеме
| Щит управления ПС в составе: | шт | 1 |  |  | выполнено в полном объеме
21.3 | Шкаф упр.В-35кВ-1шт,В-10кВ-2 шт, с мнемосхемой | шт. | 1 | 8241.2054 | 8241.2054 | выполнено в полном объеме
21.4 | Шкаф упр.Т-2, ВВ-110 кВ,ВВ-10кВ, СВ-10 с мнемосхемой | шт. | 1 | 6615.8131 | 6615.8131 | выполнено в полном объеме
21.5 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-110 кВ, ВВ-10,СВ-110 кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 6325.5688 | 6325.5688 | выполнено в полном объеме
21.6 | Шкаф упр.Т-3, ВВ-110 кВ,ВВ-35кВ,ВВ-10кВ, с мнемосхемой | шт. | 1 | 7676.2757 | 7676.2757 | выполнено в полном объеме
21.7 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 1 | 248.1006 | 248.1006 | выполнено в полном объеме
22 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 9" |  |  | 1170.9412 | 1170.9412
22.1 | Ограничитель перенапряжений 35кВ | шт | 6 | 1170.9412 | 1170.9412 | выполнено в полном объеме
23 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 16" |  |  | 47652.9615 | 47652.9615
23.1 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 2 | 9823.2019 | 9823.2019 | выполнено в полном объеме
23.2 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-кт | 6 | 37829.7596 | 37829.7596 | выполнено в полном объеме
24 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№17" |  |  | 25219.8397 | 25219.8397
24.1 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-кт | 4 | 25219.8397 | 25219.8397 | выполнено в полном объеме
25 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№11" |  |  | 248.1006 | 248.1006
25.1 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 1 | 248.1006 | 248.1006 | выполнено в полном объеме
26 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№13" |  |  | 4911.6009 | 4911.6009
26.1 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 1 | 4911.6009 | 4911.6009 | выполнено в полном объеме
27 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "20-35" |  |  | 16921.5433 | 16921.5433
27.1 | Разъединитель 35кВ трёхполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 5 | 16921.5433 | 16921.5433 | выполнено в полном объеме
28 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№18" |  |  | 15214.7483 | 15214.7483
28.1 | Вакуумный выключатель 35 кВ | шт | 1 | 13334.6972 | 13334.6972 | выполнено в полном объеме
28.2 | Трансформатор тока 35 кВ | шт | 2 | 1631.9506 | 1631.9506 | выполнено в полном объеме
28.3 | Ящик зажимов ЯЗ-60 | шт | 1 | 248.1006 | 248.1006 | выполнено в полном объеме
29 | Освещение территории по ремонтно-производственной базе филиала "КРЭС", в том числе: |  |  | 636.04 | 636.04
29.1 | Светильник магистральный 135Вт | шт. | 17 | 636.04 | 636.04 | выполнено в полном объеме
30 | ЦРП-1 г.Приозерск, в том числе: |  |  | 54549.1615 | 54549.1615
| Оборудование: |  |  | 54549.1615 | 54549.1615
30.1 | Терминал защиты В-10 кВ | шт | 11 | 9013.2405 | 9013.2405 | выполнено в полном объеме
30.2 | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт | 1 | 587.9232 | 587.9232 | выполнено в полном объеме
30.3 | Блок питания комбинированный | шт | 12 | 6054.5727 | 6054.5727 | выполнено в полном объеме
30.4 | Вакуумный выключатель 10кВ | шт | 11 | 33610.613 | 33610.613 | выполнено в полном объеме
30.5 | Трансформатор напряжения 10кВ | шт | 1 | 397.5836 | 397.5836 | выполнено в полном объеме
30.6 | Трансформаторы тока ТЛО-10 кВ | шт | 22 | 4885.2285 | 4885.2285 | выполнено в полном объеме
31 | Итого по замене КТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ |  |  | 78431.7711 | 78431.7711
31.1 | КТПн-400 кВА 10/0,4кВ г.Жезказган, КТП № 22 ПКУ | к-кт | 1 | 5244.0058 | 5244.0058 | выполнено в полном объеме
31.2 | КТПн-100 кВА 10/0,4кВ г.Жезказган, п.Кенгир, КТП №26 "Котельная школы" | к-кт | 1 | 4010.0575 | 4010.0575 | выполнено в полном объеме
31.3 | КТПн-25 кВА 10/0,4кВ г.Жезказган, п.Кенгир, КТП №8 "КНС" | к-кт | 1 | 3490.154 | 3490.154 | выполнено в полном объеме
31.4 | КТПуМБ-630кВА 10/0,4 кВ г.Приозерск, ТП №6 | к-кт | 1 | 14677.9513 | 14677.9513 | выполнено в полном объеме
31.5 | КТПуМБ-630кВА 10/0,4 кВ г.Приозерск, ТП №4 | к-кт | 1 | 15249.1446 | 15249.1446 | выполнено в полном объеме
31.6 | КТПуМБ-630кВА 10/0,4 кВ г.Приозерск, ТП №9 | к-кт | 1 | 15030.0378 | 15030.0378 | выполнено в полном объеме
31.7 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ г.Балхаш, п.Торангалык КТП№1 | к-кт | 1 | 3871.8553 | 3871.8553 | выполнено в полном объеме
31.8 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ г.Балхаш, п.Тас-Арал КТП№1 | к-кт | 1 | 3871.8553 | 3871.8553 | выполнено в полном объеме
31.9 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ г.Балхаш, п.Гульшад КТП№3 | к-кт | 1 | 3871.8553 | 3871.8553 | выполнено в полном объеме
31.10 | КТПГН-630кВА 10/0,4 кВ г.Балхаш, п.Чубар-Тюбек КТП№1 | к-кт | 1 | 9114.8541 | 9114.8541 | выполнено в полном объеме
32 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 23774.6001 | 23774.6004
32.1 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Приозерск (частный сектор): | к-т | 1 | 685.1905 | 685.191 | выполнено в полном объеме
32.2 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Торангалык): | к-т | 1 | 7224.5063 | 7224.506 | выполнено в полном объеме
32.3 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Чубар-Тюбек): | к-т | 1 | 5528.3774 | 5528.3774 | выполнено в полном объеме
32.4 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Гулшад): | к-т | 1 | 2605.3019 | 2605.302 | выполнено в полном объеме
32.5 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Тас-Арал): | к-т | 1 | 4451.775 | 4451.775 | выполнено в полном объеме
32.6 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Алгазы): | к-т | 1 | 3279.449 | 3279.449 | выполнено в полном объеме
| Материалы для замены опор на ВЛ-220/110/35 кВ, в том числе: |  |  | 213293.0717 | 213293.0718
33 | ВЛ-220 кВ "Каражал-Барсенгир", в том числе: |  |  | 5133.775 | 5133.775
33.1 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2498.1715 | 2498.1715 | выполнено в полном объеме
33.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1619.3874 | 1619.3874 | выполнено в полном объеме
33.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 780.1223 | 780.1223 | выполнено в полном объеме
33.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 236.0938 | 236.0938 | выполнено в полном объеме
34. | ВЛ-220кВ №2438 "Агадырь - Моинты", в том числе: |  |  | 2566.8875 | 2566.8875
34.1 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 390.0611 | 390.0611 | выполнено в полном объеме
34.2 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 4 | 118.0469 | 118.0469 | выполнено в полном объеме
34.3 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 809.6937 | 809.6937 | выполнено в полном объеме
34.4 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1249.0857 | 1249.0857 | выполнено в полном объеме
35 | ВЛ-110 кВ "Барсенгир-Каракоин 1" |  |  | 5140.2515 | 5140.2515
35.1 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2527.3159 | 2527.3159 | выполнено в полном объеме
35.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1596.7195 | 1596.7195 | выполнено в полном объеме
35.2 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 780.1223 | 780.1223 | выполнено в полном объеме
35.3 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 236.0938 | 236.0938 | выполнено в полном объеме
36 | ВЛ-110 кВ "Центральная-Улытау", в том числе: |  |  | 22829.3257 | 22829.3257
36.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 4797.3172 | 4797.3172 | выполнено в полном объеме
36.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 1952.704 | 1952.704 | выполнено в полном объеме
36.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 20 | 1430.1598 | 1430.1598 | выполнено в полном объеме
36.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 20 | 592.258 | 592.258 | выполнено в полном объеме
36.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 30 | 75.1875 | 75.1875 | выполнено в полном объеме
36.6 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 10 | 25.4406 | 25.4406 | выполнено в полном объеме
36.7 | Серьга СР 7-16 | шт | 40 | 17.8571 | 17.8571 | выполнено в полном объеме
36.8 | Провод АС-95/16 | тн | 12 | 13897.0254 | 13897.0254 | выполнено в полном объеме
36.9 | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 | 41.376 | 41.376 | выполнено в полном объеме
37 | ВЛ-110 кВ "Центральная-Актас", в том числе: |  |  | 19272.9562 | 19272.9562
37.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2878.3903 | 2878.3903 | выполнено в полном объеме
37.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 1171.6224 | 1171.6224 | выполнено в полном объеме
37.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 858.0955 | 858.0955 | выполнено в полном объеме
37.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 12 | 355.3554 | 355.3554 | выполнено в полном объеме
37.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 18 | 45.1125 | 45.1125 | выполнено в полном объеме
37.6 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 6 | 15.2644 | 15.2644 | выполнено в полном объеме
37.7 | Серьга СР 7-16 | шт | 24 | 10.7143 | 10.7143 | выполнено в полном объеме
37.8 | Провод АС-95/16 | тн | 12 | 13897.0254 | 13897.0254 | выполнено в полном объеме
37.9 | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 | 41.376 | 41.376 | выполнено в полном объеме
38 | ВЛ-110 кВ ГПП-"Никольская-Центральная", в том числе: |  |  | 3614.092 | 3614.092
38.1 | Провод АС-95/16 | тн | 3.121 | 3614.092 | 3614.092 | выполнено в полном объеме
39 | ВЛ-110кВ №104,105 "Балхашская - Саяк", в том числе: |  |  | 1654.1988 | 1654.1988
39.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 | 390.5408 | выполнено в полном объеме
39.2 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1263.658 | 1263.658 | выполнено в полном объеме
40 | ВЛ-110кВ отп. на "Ортадересин" от ВЛ-110 кВ №105, в том числе: |  |  | 1350.0042 | 1350.0042
40.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 | 390.5408 | выполнено в полном объеме
40.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 | 959.4634 | выполнено в полном объеме
41 | ВЛ-110кВ №122 "Акчатау - Моинты", в том числе: |  |  | 3725.6346 | 3725.6346
41.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 | 390.5408 | выполнено в полном объеме
41.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 | 959.4634 | выполнено в полном объеме
41.3 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 2375.6304 | 2375.6304 | выполнено в полном объеме
42 | ВЛ-110кВ №127 "Босага - Киик", в том числе: |  |  | 1350.0042 | 1350.0042
42.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 | 390.5408 | выполнено в полном объеме
42.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 | 959.4634 | выполнено в полном объеме
43 | ВЛ-110кВ №124, в том числе: |  |  | 2375.6304 | 2375.6304
43.1 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 2375.6304 | 2375.6304 | выполнено в полном объеме
44 | ВЛ-110кВ №120, в том числе: |  |  | 4881.6964 | 4881.6964
44.1 | Изолятор ПС-70 | шт | 1620 | 4881.6964 | 4881.6964 | выполнено в полном объеме
45 | ВЛ-35 кВ "Улытау - Коргасын", в том числе: |  |  | 1552.246 | 1552.246
45.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 | 959.4634 | выполнено в полном объеме
45.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 | 390.5408 | выполнено в полном объеме
45.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 2 | 143.0159 | 143.0159 | выполнено в полном объеме
45.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 2 | 59.2258 | 59.2258 | выполнено в полном объеме
46 | ВЛ-35 кВ "ГПП Никольская-Центральная", в том числе: |  |  | 7844.756 | 7844.756
46.1 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2866.2615 | 2866.2615 | выполнено в полном объеме
46.2 | Грозозащитный трос С-35 | тн | 3.3 | 4978.4945 | 4978.4945 | выполнено в полном объеме
47 | ВЛ-35 кВ "Центральная-Байконур", в том числе: |  |  | 6467.2731 | 6467.2731
47.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896 | выполнено в полном объеме
47.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487 | выполнено в полном объеме
47.3 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2866.2615 | 2866.2615 | выполнено в полном объеме
47.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 223.8232 | 223.8232 | выполнено в полном объеме
47.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 157.0336 | 157.0336 | выполнено в полном объеме
47.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432 | выполнено в полном объеме
47.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408 | выполнено в полном объеме
47.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689 | выполнено в полном объеме
47.9 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588 | выполнено в полном объеме
47.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756 | выполнено в полном объеме
48 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Сарлык", в том числе: |  |  | 3220.1548 | 3220.1548
48.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896 | выполнено в полном объеме
48.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487 | выполнено в полном объеме
48.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432 | выполнено в полном объеме
48.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408 | выполнено в полном объеме
48.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689 | выполнено в полном объеме
48.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588 | выполнено в полном объеме
48.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756 | выполнено в полном объеме
49 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Урожайная", в том числе: |  |  | 1839.1745 | 1839.1745
49.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896 | выполнено в полном объеме
49.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487 | выполнено в полном объеме
49.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 29.6362 | 29.6362 | выполнено в полном объеме
50 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Кара-кенгир", в том числе: |  |  | 4341.0211 | 4341.0211
50.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1817.9861 | 1817.9861 | выполнено в полном объеме
50.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 594.7316 | 594.7316 | выполнено в полном объеме
50.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 298.43 | 298.43 | выполнено в полном объеме
50.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 209.3781 | 209.3781 | выполнено в полном объеме
50.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432 | выполнено в полном объеме
50.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408 | выполнено в полном объеме
50.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689 | выполнено в полном объеме
50.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588 | выполнено в полном объеме
50.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 44.4543 | 44.4543 | выполнено в полном объеме
51 | ВЛ-35 кВ "Талап-Аккенсе", в том числе: |  |  | 3220.1548 | 3220.1548
51.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896 | выполнено в полном объеме
51.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487 | выполнено в полном объеме
51.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432 | выполнено в полном объеме
51.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408 | выполнено в полном объеме
51.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689 | выполнено в полном объеме
51.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588 | выполнено в полном объеме
51.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756 | выполнено в полном объеме
52 | ВЛ-35 кВ "Сарыкенгир-Алгабас", в том числе: |  |  | 3833.213 | 3833.213
52.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1817.9861 | 1817.9861 | выполнено в полном объеме
52.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 594.7316 | 594.7316 | выполнено в полном объеме
52.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432 | выполнено в полном объеме
52.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408 | выполнено в полном объеме
52.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689 | выполнено в полном объеме
52.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588 | выполнено в полном объеме
52.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 44.4543 | 44.4543 | выполнено в полном объеме
53 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Кара-Кенгир", в том числе: |  |  | 3601.0116 | 3601.0116
53.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896 | выполнено в полном объеме
53.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487 | выполнено в полном объеме
53.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 223.8232 | 223.8232 | выполнено в полном объеме
53.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 157.0336 | 157.0336 | выполнено в полном объеме
53.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432 | выполнено в полном объеме
53.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408 | выполнено в полном объеме
53.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689 | выполнено в полном объеме
53.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588 | выполнено в полном объеме
53.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756 | выполнено в полном объеме
54 | ВЛ-35 кВ "Урожайная-Терсакан", в том числе: |  |  | 3220.1548 | 3220.1548
54.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896 | выполнено в полном объеме
54.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487 | выполнено в полном объеме
54.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432 | выполнено в полном объеме
54.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408 | выполнено в полном объеме
54.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689 | выполнено в полном объеме
54.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588 | выполнено в полном объеме
54.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756 | выполнено в полном объеме
55 | ВЛ-35 кВ "Коргасын-Терсакан", в том числе: |  |  | 2315.3855 | 2315.3855
55.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 3 | 681.745 | 681.745 | выполнено в полном объеме
55.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 3 | 223.024 | 223.024 | выполнено в полном объеме
55.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432 | выполнено в полном объеме
55.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408 | выполнено в полном объеме
55.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689 | выполнено в полном объеме
55.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588 | выполнено в полном объеме
55.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756 | выполнено в полном объеме
56 | ВЛ-35 кВ "ЖТЭЦ-Талап", в том числе: |  |  | 2934.3722 | 2934.3722
56.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 9 | 2045.235 | 2045.235 | выполнено в полном объеме
56.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 9 | 669.073 | 669.073 | выполнено в полном объеме
56.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 29.6362 | 29.6362 | выполнено в полном объеме
56.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 3 | 111.911 | 111.911 | выполнено в полном объеме
56.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 3 | 78.517 | 78.517 | выполнено в полном объеме
57 | ВЛ-35 кВ "Актас-Байконур", в том числе: |  |  | 3220.1548 | 3220.1548
57.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896 | выполнено в полном объеме
57.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487 | выполнено в полном объеме
57.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432 | выполнено в полном объеме
57.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408 | выполнено в полном объеме
57.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689 | выполнено в полном объеме
57.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588 | выполнено в полном объеме
57.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 34.5756 | выполнено в полном объеме
58 | ВЛ-35 кВ "Байконур-Сатпаево", в том числе: |  |  | 4998.0109 | 4998.0109
58.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 1363.4896 | выполнено в полном объеме
58.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 446.0487 | выполнено в полном объеме
58.3 | Провод АС-70 | тн | 1.375 | 1592.3675 | 1592.3675 | выполнено в полном объеме
58.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 3 | 111.911 | 111.911 | выполнено в полном объеме
58.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 3 | 78.517 | 78.517 | выполнено в полном объеме
58.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 243.7432 | выполнено в полном объеме
58.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 539.7408 | выполнено в полном объеме
58.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 161.9689 | выполнено в полном объеме
58.9 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588 | выполнено в полном объеме
58.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 29.6362 | 29.6362 | выполнено в полном объеме
59 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Женис", в том числе: |  |  | 5412.6748 | 5412.6748
59.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 | 2272.4827 | выполнено в полном объеме
59.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 | 743.4146 | выполнено в полном объеме
59.3 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1737.1282 | 1737.1282 | выполнено в полном объеме
59.4 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 11.4959 | 11.4959 | выполнено в полном объеме
59.5 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 | 373.0379 | выполнено в полном объеме
59.6 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 | 261.7226 | выполнено в полном объеме
59.7 | Серьга СР-7-16 | шт | 30 | 13.393 | 13.393 | выполнено в полном объеме
60 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Кенжебай", в том числе: |  |  | 1748.624 | 1748.624
60.1 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1737.1282 | 1737.1282 | выполнено в полном объеме
60.2 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 11.4959 | 11.4959 | выполнено в полном объеме
61 | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Дружба", в том числе: |  |  | 4289.9367 | 4289.9367
61.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 | 2272.4827 | выполнено в полном объеме
61.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 | 743.4146 | выполнено в полном объеме
61.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 | 373.0379 | выполнено в полном объеме
61.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 | 261.7226 | выполнено в полном объеме
61.5 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 30 | 55.0706 | 55.0706 | выполнено в полном объеме
61.6 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 30 | 60.262 | 60.262 | выполнено в полном объеме
61.7 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 60 | 239.348 | 239.348 | выполнено в полном объеме
61.8 | Изоляторы ПС-70 | шт | 90 | 271.2054 | 271.2054 | выполнено в полном объеме
61.9 | Серьга СР-7-16 | шт | 30 | 13.393 | 13.393 | выполнено в полном объеме
62 | ВЛ-35 кВ "Дарья-Кр.Поляна", в том числе: |  |  | 1951.6989 | 1951.6989
62.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 1136.2413 | 1136.2413 | выполнено в полном объеме
62.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 | 371.7073 | 371.7073 | выполнено в полном объеме
62.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 186.519 | 186.519 | выполнено в полном объеме
62.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 130.8613 | 130.8613 | выполнено в полном объеме
62.5 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 30 | 119.674 | 119.674 | выполнено в полном объеме
62.6 | Серьга СР-7-16 | шт | 15 | 6.696 | 6.696 | выполнено в полном объеме
63 | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Интумак", в том числе: |  |  | 7086.3418 | 7086.3418
63.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 3408.724 | 3408.724 | выполнено в полном объеме
63.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1115.1218 | 1115.1218 | выполнено в полном объеме
63.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 559.5569 | 559.5569 | выполнено в полном объеме
63.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 392.5839 | 392.5839 | выполнено в полном объеме
63.5 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 45 | 82.6059 | 82.6059 | выполнено в полном объеме
63.6 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 45 | 90.3929 | 90.3929 | выполнено в полном объеме
63.7 | Провод АС-50 | тн | 0.5 | 645.1226 | 645.1226 | выполнено в полном объеме
63.8 | Соединитель СОАС-50 | шт | 6 | 6.3146 | 6.3146 | выполнено в полном объеме
63.9 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 359.0221 | 359.0221 | выполнено в полном объеме
63.10 | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 | 406.808 | 406.808 | выполнено в полном объеме
63.11 | Серьга СР-7-16 | шт | 45 | 20.089 | 20.089 | выполнено в полном объеме
64 | ВЛ-35 кВ "Клыч-Актау", в том числе: |  |  | 3700.0514 | 3700.0514
64.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 | 2272.4827 | выполнено в полном объеме
64.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 | 743.4146 | выполнено в полном объеме
64.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 | 373.0379 | выполнено в полном объеме
64.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 | 261.7226 | выполнено в полном объеме
64.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 49.3937 | 49.3937 | выполнено в полном объеме
65 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Берлистык", в том числе: |  |  | 6023.1107 | 6023.1107
65.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 | 2272.4827 | выполнено в полном объеме
65.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 | 743.4146 | выполнено в полном объеме
65.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 | 373.0379 | выполнено в полном объеме
65.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 | 261.7226 | выполнено в полном объеме
65.5 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1737.1282 | 1737.1282 | выполнено в полном объеме
65.6 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 11.4959 | 11.4959 | выполнено в полном объеме
65.7 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 144 | 574.4353 | 574.4353 | выполнено в полном объеме
65.8 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 49.3937 | 49.3937 | выполнено в полном объеме
66 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Тузкольский водозабор", в том числе: |  |  | 37.9105 | 37.9105
66.1 | Цемент М-400 | тн | 0.75 | 37.9105 | 37.9105 | выполнено в полном объеме
67 | ВЛ-6 кВ яч.№44 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 571.4384 | 571.4384
67.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 375.2491 | выполнено в полном объеме
67.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 163.75 | выполнено в полном объеме
67.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 28.2589 | выполнено в полном объеме
67.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 4.1804 | выполнено в полном объеме
68 | ВЛ-6 кВ яч.№18 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 571.4384 | 571.4384
68.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 375.2491 | выполнено в полном объеме
68.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 163.75 | выполнено в полном объеме
68.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 28.2589 | выполнено в полном объеме
68.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 4.1804 | выполнено в полном объеме
69 | ВЛ-6 кВ яч.№34 "Склад ВВ" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 571.4384 | 571.4384
69.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 375.2491 | выполнено в полном объеме
69.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 163.75 | выполнено в полном объеме
69.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 28.2589 | выполнено в полном объеме
69.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 4.1804 | выполнено в полном объеме
70 | ВЛ-10 кВ яч.№18 "РРЛ" от ПС-35/10кВ "Кызыл-Жар", в том числе: |  |  | 457.1507 | 457.1507
70.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 300.1993 | 300.1993 | выполнено в полном объеме
70.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 4 | 131 | 131 | выполнено в полном объеме
70.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 12 | 22.6071 | 22.6071 | выполнено в полном объеме
70.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 12 | 3.3444 | 3.3444 | выполнено в полном объеме
71 | ВЛ-6 кВ яч.№5 "Совхоз" от ПС-35/6кВ "Клыч", в том числе: |  |  | 742.8481 | 742.8481
71.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 375.2491 | выполнено в полном объеме
71.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 163.75 | выполнено в полном объеме
71.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 28.2589 | выполнено в полном объеме
71.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 4.1804 | выполнено в полном объеме
71.5 | Сталь угловая 50х50 мм | тн | 0.18 | 60.3835 | 60.3835 | выполнено в полном объеме
71.6 | Изоляторы ПС-70 | шт | 36 | 108.4821 | 108.4821 | выполнено в полном объеме
71.7 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 1 | 2.544 | 2.544 | выполнено в полном объеме
72 | ВЛ-35 кВ №44, в том числе: |  |  | 27599.9113 | 27599.9113
72.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 40 | 9089.9307 | 9089.93 | выполнено в полном объеме
72.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 40 | 2973.6582 | 2973.657 | выполнено в полном объеме
72.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 40 | 1492.1518 | 1492.153 | выполнено в полном объеме
72.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 40 | 1046.8904 | 1046.8904 | выполнено в полном объеме
72.5 | Полимеронуретановая спецэмаль для защиты металла износостойкая чёрная | кг | 10 | 32.3827 | 32.3827 | выполнено в полном объеме
72.6 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 120 | 305.2875 | 305.287 | выполнено в полном объеме
72.7 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 120 | 90.7114 | 90.7114 | выполнено в полном объеме
72.8 | Ушко однолапчатое У -1-7-16 | шт | 120 | 220.2825 | 220.2825 | выполнено в полном объеме
72.9 | Изоляторы ПС-70 | шт | 360 | 1084.8214 | 1084.8214 | выполнено в полном объеме
72.10 | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 120 | 234.1264 | 234.127 | выполнено в полном объеме
72.11 | Зажим натяжной НБ-2-6 | шт | 6 | 23.5159 | 23.5159 | выполнено в полном объеме
72.12 | Соединитель СОАС-95 | шт | 6 | 11.8217 | 11.8217 | выполнено в полном объеме
72.13 | Разрядник РТФ-35-1/5-У-1 | шт | 6 | 971.4794 | 971.4794 | выполнено в полном объеме
72.14 | Грозозащитный трос С-35 | тн | 1.1 | 1659.4982 | 1659.498 | выполнено в полном объеме
72.15 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 240 | 957.3921 | 957.393 | выполнено в полном объеме
72.16 | Провод АС-95/16 | тн | 6.485 | 7405.9609 | 7405.9609 | выполнено в полном объеме
73 | ВЛ-35 кВ №49, в том числе: |  |  | 4380.7893 | 4380.7893
73.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 12 | 2726.9792 | 2726.9792 | выполнено в полном объеме
73.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 12 | 892.0975 | 892.0975 | выполнено в полном объеме
73.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 447.6455 | 447.6455 | выполнено в полном объеме
73.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 12 | 314.0671 | 314.0671 | выполнено в полном объеме
74 | ВЛ-35 кВ №82, в том числе: |  |  | 4380.7893 | 4380.7893
74.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 12 | 2726.9792 | 2726.9792 | выполнено в полном объеме
74.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | комп | 12 | 892.0975 | 892.0975 | выполнено в полном объеме
74.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 447.6455 | 447.6455 | выполнено в полном объеме
74.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 12 | 314.0671 | 314.0671 | выполнено в полном объеме
75 | ВЛ-35 кВ №63, в том числе: |  |  | 4380.7893 | 4380.7893
75.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 12 | 2726.9792 | 2726.9792 | выполнено в полном объеме
75.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | комп | 12 | 892.0975 | 892.0975 | выполнено в полном объеме
75.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 447.6455 | 447.6455 | выполнено в полном объеме
75.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 12 | 314.0671 | 314.0671 | выполнено в полном объеме
76 | ВЛ-35 кВ №64, в том числе: |  |  | 430.588 | 430.588
76.1 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 430.588 | выполнено в полном объеме
77 | ВЛ-0,4 кВ пос.Кенгир, в том числе: |  |  | 3817.1277 | 3817.1277
77.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 40 | 3001.9929 | 3001.9929 | выполнено в полном объеме
77.2 | СИП 5 4х35 | м | 1900 | 209.5768 | 209.5768 | выполнено в полном объеме
77.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 19 | 19.0349 | 19.0349 | выполнено в полном объеме
77.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 47 | 184.7784 | 184.7784 | выполнено в полном объеме
77.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 124 | 283.5913 | 283.5913 | выполнено в полном объеме
77.6 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.006 | 2.863 | 2.863 | выполнено в полном объеме
77.7 | Крюк КН-18 | шт | 43 | 29.8508 | 29.8508 | выполнено в полном объеме
77.8 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 14.5 | 15.407 | 15.407 | выполнено в полном объеме
77.9 | Краска черная НЦ | кг | 4.5 | 4.7815 | 4.7815 | выполнено в полном объеме
77.10 | Растворитель 647 | л | 1 | 0.78933 | 0.78933 | выполнено в полном объеме
77.11 | Кронштейн У-1, было 17 | шт | 13 | 64.4617 | 64.4617 | выполнено в полном объеме
78 | ВЛ-10/0,4 кВ пос.Талап, в том числе: |  |  | 1557.0883 | 1557.0883
78.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 17 | 1275.847 | 1275.847 | выполнено в полном объеме
78.2 | СИП 5 4х35 | м | 550 | 60.667 | 60.667 | выполнено в полном объеме
78.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 6 | 6.011 | 6.011 | выполнено в полном объеме
78.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 13 | 51.1089 | 51.1089 | выполнено в полном объеме
78.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 54 | 123.4994 | 123.4994 | выполнено в полном объеме
78.6 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.018 | 8.5903 | 8.5903 | выполнено в полном объеме
78.7 | Крюк КН-18 | шт | 14 | 9.7189 | 9.7189 | выполнено в полном объеме
78.8 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 4.5 | 4.7815 | 4.7815 | выполнено в полном объеме
78.9 | Краска черная НЦ | кг | 1.5 | 1.5938 | 1.5938 | выполнено в полном объеме
78.10 | Растворитель 647 | л | 0.5 | 0.39467 | 0.39467 | выполнено в полном объеме
78.11 | Кронштейн У-1 | шт | 3 | 14.8758 | 14.8758 | выполнено в полном объеме
79 | Материалы для замены КЛ-10 кВ распред.сетей г.Приозёрск, в том числе: |  |  | 7079.7858 | 7079.7858
79.1 | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 1200 | 6921.7929 | 6921.7929 | выполнено в полном объеме
79.2 | Концевая муфта 10 КВТп-3х70-120 | шт | 1 | 20.4193 | 20.4193 | выполнено в полном объеме
79.3 | Гильзы ГА-120мм | шт | 3 | 0.95933 | 0.95933 | выполнено в полном объеме
79.4 | Труба асбестовая ф100мм | м | 30 | 136.6143 | 136.6143 | выполнено в полном объеме
80 | Капитальный ремонт внутренних помещений первого и второго этажа, боксов, складов, мастерских, сан.узлов административного здания, здания ВЛ, здания РПБ", "Капитальный ремонт внутренних помещений здания, расположенного на территории ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка" | к-т | 1 | 57374.998 | 21857.141 | выполнено частично, мероприятие на сумму 35 517,857 тыс.тенге перенесен на 2022 год
81 | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия, в том числе: | м2 | 9000 | 74678.562
81.1 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия части территории площадки проездов ремонтно-производственной базы РПБ-III АО "Жез. РЭК" | м2 | 6200 | 74678.562 |  | срок выполнения перенесен на 2022 год
81.2 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия части территории базы филиала "ЦРЭС" АО "Жез. РЭК" | м2 | 2800 |  |  | срок выполнения перенесен на 2022 год
| Итого корректировка инвестиционной программы на 2021 год: |  |  | 2994596.0004 | 2628674.3936