## 2-квартал
Инвестиционная программа (проект) субъекта естественной монополии Акционерное общество
"Жезказганская распределительная электросетевая компания"
услуги по передаче и распределению электроэнергии на 2021 год
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Еденица изме-рений | ПЛАН |  | ФАКТ-2 квартал |  |  |  | Место расположение
|  |  | Коли-чество | Материалы, тыс.тг. без НДС | Коли-чество | Материалы, тыс.тенге | № счет-фактуры | № акта вып. работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 9
| Проект инвестиционной программы на 2021 г, в том числе: |  |  | 2994992.5432 |  | 330388.816
| Всего по модернизации и замене оборудования на 2021 год, в том числе: |  |  | 1980589.1325 |  | 157171.947
1 | Модернизация оборудования связи, в том числе: |  |  | 1637592.4253 |  | 1084.999
1.1 | Разработка проекта (ПИР) телемеханизации подстанций АО "Жез.РЭК" (ПС 110/35/6кВ "Центральная", ПС 110/35/10кВ "Улытау", ПС 110/35/6кВ "Сары-кенгир", ПС 35/10кВ "Кызыл-жар", ПС 35/10кВ "Уш-шокы", ПС 110/10кВ "ГПП-1", ПС 35/6кВ"Клыч", ПС 35/10кВ "Ктай", ПС 110/6кВ "Кумколь-1", ПС 110/35/10кВ "Городская", 110/10кВ "Д", 35/10кВ "Талап" ПС 110/35/6кВ "Актас") | усл | 1 | 29298.8547
1.2 | Разработка проекта (ПИР): Оперативно-информационный комплекс ДП ОДС филиала БЭС и телемеханизации подстанций АО "Жез.РЭК"ф БЭС ПС 5-110кВ, ПС 7-110кВ, ПС 9-110кВ, ПС 11-110кВ, ПС 13-110кВ, ПС 16-110кВ, ПС 17-110кВ, ПС 18-110кВ, ПС 20-34кВ, ПС 21-35кВ, ПС 24-35кВ, ПС 25-35кВ, ПС 51-35кВ, ПС 1-110кВ, ПС 4-110кВ, ПС 6-110кВ, ПС 10-110кВ, ПС 2-35кВ, ПС 15-35кВ. | усл | 1 | 45738.8762
1.3 | Монтаж видео стены в ЦДС АО "Жез.РЭК" | усл | 1 | 55249.2688 |  |  |  |  | г.Жезказган
1.4 | Организация каналов связи ОДС АО «Жез.РЭК» Жезказган- РДЦ АО «КEGOC» Караганда. | усл | 1 | 2220.6889 |  |  |  |  | г.Жезказган
1.11 | Модернизация оборудования связи ПС 220/110/35/6 кВ "Каражальская" | усл | 1 | 196824.8139 |  |  |  |  | г.Каражал
1.14 | Модернизация оборудования связи ПС-220/110/10 кВ Барсенгир | усл | 1 | 5083.4815 |  |  |  |  | Улытауский район
1.15 | Модернизация оборудования связи ПС-220/35/6 кВ Жайрем | усл | 1 | 5083.4815 |  |  |  |  | г.Каражал
1.17 | Модернизация оборудования связи ПС 5-110 | усл | 1 | 305724.9814 |  |  |  |  | Актогайский район
1.18 | Модернизация оборудования связи ПС 1-110 кВ (линейные сооружения) | усл | 1 | 707821.8692 |  |  |  |  | г.Приозерск
1.24 | Оптический рефлектометр Fujikura AFL NOYES M200-20 | шт | 1 | 4425
1.25 | Блок переключения нагрузки. Socomec ATyS p M 125 A | шт | 1 | 1071.4286 | 1 | 1071.429 | №219 от 15.04.21 г. | №178-июнь | г.Балхаш
1.26 | GSM-шлюз SpGate L с активированной SIM-картой Beeline | шт | 1 | 147.5
1.28 | Набор экстракторов для винтов | шт | 1 | 13.5714 | 1 | 13.57 |  |  | г.Балхаш
| Модернизация оборудования связи СДТУ Жезказган | усл | 1 | 95002.6608 |  |  |  |  | г.Жезказган
| Оперативно-информационный комплекс ДП ОДС филиала БЭС | усл | 1 | 22453.3279 |  |  |  |  | г.Балхаш
1.6 | Телемеханизация ПС-220/35/10 кВ Жана-Арка | усл | 1 | 24808.5133 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
1.7 | Телемеханизация ПС-220/110/35/6 кВ Каражальская | усл | 1 | 47378.8967 |  |  |  |  | г.Каражал
1.8 | Телемеханизация ПС-220/35/6 кВ Жайрем | усл | 1 | 40502.7047 |  |  |  |  | г.Каражал
1.9 | Телемеханизация ПС-220/110/10 кВ Борсенгир | усл | 1 | 28490.252 |  |  |  |  | Улытауский район
1.10 | Телемеханизация ПС-220/110/35/10 кВ Мойынты | усл | 1 | 20252.2537 |  |  |  |  | Шетский район
| Приборы для обслуживания оборудования связи |  |  | 5657.5
2 | Проектно-изыскательские работы "Строительство совмещенного здания ОПУ, ЗРУ и административного комплекса на ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская" г. Каражал" | усл | 1 | 17410.7143 |  |  |  |  | г.Каражал
3 | Проектно-изыскательские работы "Строительство здания административно-бытового комплекса на территории ремонтно-производственной базы филиала "БЭС" г. Балхаш" | усл | 1 | 20964.2857 |  |  |  |  | г.Балхаш
4 | Строительство гаража на 14 единиц спецтехники и большегрузного автотранспорта на территории РПБ-III г. Жезказган | усл | 1 | 96647.75 |  |  |  |  | г.Жезказган
6 | Автотранспорт, в том числе: |  |  | 207973.9571 |  | 156086.948
6.1 | УАЗ Автобус (2206) | шт | 1 | 6400 | 1 | 6400 | №378 от 30.04.21 г. | №867 от 30.04.
6.2 | Седельный тягач Камаз-65116 | шт | 1 | 21700 | 1 | 21700 | №138 от 26.04.21 г. | №865 от 30.04.
6.3 | Бортовой полуприцеп ЧМЗАП 99065 020-К | шт | 1 | 22947
6.5 | Автогидроподъёмник ПСС-131.22 Э | шт | 1 | 30530 | 1 | 30530 | №064 от 20.05.21 г. | №1169 от 20.05.21 г.
6.6 | Камаз-43118 с КМКУ | шт | 1 | 38999.9991 | 1 | 38999.99 | №183 от 01.06.21 г. | №1446 от 01.06.21 г.
6.7 | УАЗ ФЕРМЕР (39094) | шт | 1 | 6280 | 1 | 6280 | №377 от 30.04.21 г. | №866 от 30.04.21 г.
6.8 | Бурильно-крановая машина БКМ-6600 на шасси ГАЗ-33088 | шт | 1 | 28940
6.9 | Трактор МТЗ 82,1 (4*4) эцу-150НО Бар машина | ед | 1 | 13636.958 | 1 | 13636.958 | №079 от 04.06.21 г. | №1445 от 04.06.21 г.
6.10 | Сварочный агрегат | шт | 2 | 9240 | 2 | 9240 | №1356, 1357 от 29.06.21 г. | №1631, №1632 от 29.06.21 г.
6.11 | Пикап с кунгом | шт | 2 | 29300 | 2 | 29300 | №10069406, 10069408 от 25.05.21 | №1146, 1162 от 25.05.21 г.
| Итого по ремонту оборудования электрических сетей АО "Жез.РЭК" на 2021 год, в том числе: |  |  | 1014403.4107 |  | 173216.869
7 | Частичная реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Центральная", в том числе: |  |  | 141889.233 |  | 0
7.1 | Замена подрядным способом силового трансформатора ТДТН -16000кВА 110/35/6кВ на ТДТН -10000кВА 110/35/6кВ | шт | 1 | 141889.23 |  |  |  |  | Улытауский район
1 | База РПБ, здание СМиТ: |  |  | 2692.7844 |  | 0
1.1 | Шкаф распределительный 8х100А (вводное распределительное устройство на 8 групп) | шт | 6 | 2692.7844 |  |  |  |  | г.Жезказган
2 | Частичная реконструкция ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская» |  |  | 57255.7864 |  | 12273.928
2.1 | Терминал защиты СВ-6кВ | шт | 1 | 847.0505 |  |  |  |  | г.Каражал
2.2 | Трансформатор напряжения 220 кВ | шт | 3 | 14901.0719 |  |  |  |  | г.Каражал
2.3 | Разъединитель 220 кВ, однополюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводом. | кт | 9 | 36821.7851 | 3 | 12273.928 | №373 от 07.06.21 г. | №172-июнь | г.Каражал
2.4 | Шкаф зажимов трансформатора напряжения 220 кВ | шт | 1 | 514.8131 |  |  |  |  | г.Каражал
2.5 | Светильник магистральный 135Вт | шт. | 5 | 187.0706 |  |  |  |  | г.Каражал
2.6 | Светодиодный светильник 100Вт | шт. | 35 | 3729.0912 |  |  |  |  | г.Каражал
2.7 | Светильник промышленный (3модуля) | шт. | 1 | 37.4141 |  |  |  |  | г.Каражал
2.8 | Светильник светодиодный НСП | шт. | 7 | 16.5488 |  |  |  |  | г.Каражал
2.9 | Светодиодный светильник 33Вт | шт. | 52 | 200.941 |  |  |  |  | г.Каражал
3 | Частичная реконструкция ПС-220/35/6 кВ "Жайрем" |  |  | 3235.6667 |  | 0
3.1 | Терминал защиты СВ-6кВ | шт | 1 | 847.0505 |  |  |  |  | г.Каражал
3.2 | Светодиодный светильник 100Вт | шт | 21 | 2237.4547 |  |  |  |  | г.Каражал
3.3 | Светильник светодиодный НСП | шт. | 10 | 23.6412 |  |  |  |  | г.Каражал
3.4 | Светодиодный светильник | шт. | 33 | 127.5202 |  |  |  |  | г.Каражал
4 | Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка" |  |  | 1234.2397 |  | 0
4.1 | Электроконвертор (настенный вариант) | шт. | 16 | 458.5714 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
4.2 | Электрообогреватель | шт. | 18 | 421.0714 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
4.3 | Светильник светодиодный НСП | шт. | 6 | 14.1847 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
4.4 | Светильник магистральный 135Вт | шт. | 6 | 224.4847 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
4.5 | Светодиодный светильник 33Вт | шт. | 30 | 115.9275 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
5 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Городская" |  |  | 30875.0362 |  | 0
5.1 | Щит управления ПС в составе: | [7 empty] | г.Жезказган
5.2 | Шкаф упр.В-35кВ с мнемосхемой | шт. | 2 | 16482.4108 |  |  |  |  | г.Жезказган
5.3 | Шкаф упр.Т-2, ВВ-35кВ,ВВ-10кВ, СВ-10 с мнемосхемой | шт. | 1 | 7196.3127 |  |  |  |  | г.Жезказган
5.4 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-35кВ,СВ-35кВ, ВВ-10 с мнемосхемой | шт. | 1 | 7196.3127 |  |  |  |  | г.Жезказган
6 | Частичная реконструкция ПС 110/35/6кВ "Актас" |  |  | 5701.3015 |  | 0
6.1 | Терминал центральной сигнализации | шт | 1 | 5701.3015 |  |  |  |  | Улытауский район
7 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Сары-кенгир" |  |  | 8756.8118 |  | 0
7.1 | Ваккумный выключатель 10 кВ с комплектом адаптации | кт | 1 | 3055.5103 |  |  |  |  | Улытауский район
7.2 | Терминал центральной сигнализации | шт | 1 | 5701.3015 |  |  |  |  | Улытауский район
8 | Частичная реконструкция ПС- 110/10 кВ "Д" |  |  | 12941.3819 |  | 0
| Щит управления ПС в составе: | [7 empty] | г.Жезказган
8.1 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-10 с мнемосхемой |  | 1 | 6615.8131 |  |  |  |  | г.Жезказган
8.2 | Шкаф упр. Т-2, ВВ-10кВ, СВ-10кВ с мнемосхемой |  | 1 | 6325.5688 |  |  |  |  | г.Жезказган
9 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Талап" |  |  | 6877.1479 |  | 0
9.1 | Терминал центральной сигнализации | шт | 1 | 5701.3015 |  |  |  |  | г.Жезказган
9.2 | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт | 2 | 1175.8464 |  |  |  |  | г.Жезказган
10 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Урожайная" |  |  | 1299.308
10.1 | Ячейковый портал | шт | 3 | 1299.308 |  |  |  |  | Улытауский район
11 | Частичная реконструкция ПС-220кВ "Моинты" |  |  | 53312.5785 |  | 21862.169
11.1 | Разъединитель 220кВ трёхполюсный с содним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 3 | 28764.7218 | 1 | 9588.241 | №372 от 01.06.21 г. | №241-июнь | г.Балхаш
11.2 | Разъединитель 220кВ однополюсный с содним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 6 | 24547.8567 | 3 | 12273.928 | №372 от 01.06.21 г. | №242-июнь | г.Балхаш
12 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№1" |  |  | 37627.1782 |  | 37627.178
12.1 | Разъединитель 35кВ трёхполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 7 | 23690.1607 | 7 | 23690.161 | №336 от 27.05.21 г. | №247-июнь | г.Балхаш
12.2 | Разъединитель 35кВ трёхполюсный, с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-кт | 3 | 13937.0175 | 3 | 13937.017 | №336 от 27.05.21 г. | №250-июнь | г.Балхаш
13 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№4" |  |  | 4504.4041 |  | 4504.404
13.1 | Трансформатор тока 35кВ | шт | 4 | 3263.9011 | 4 | 3263.901 | №369 от 28.05.21 г. | №252-июнь | г.Балхаш
13.2 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 5 | 1240.5029 | 5 | 1240.503 | №445 от 29.06.21 г. | №237-июнь | г.Балхаш
14 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 5" |  |  | 31726.0727 |  | 0
14.1 | Трансформатор напряжения ЗНОЛ-10кВ (однофазные) | шт | 6 | 987.1586 |  |  |  |  | Актогайский район
14.2 | Трансформатор тока 35кВ | шт | 2 | 1631.9506 |  |  |  |  | Актогайский район
14.3 | Щит управления ПС в составе: | шт | 1 | [5 empty] | Актогайский район
14.4 | Шкаф упр.В-35кВ-1шт,В-10кВ-2 шт, с мнемосхемой | шт. | 1 | 8241.2054 |  |  |  |  | Актогайский район
14.5 | Шкаф упр.Т-2, ВВ-110 кВ,ВВ-10кВ, СВ-10 с мнемосхемой | шт. | 1 | 6615.8131 |  |  |  |  | Актогайский район
14.6 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-110 кВ, ВВ-10,СВ-110 кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 6325.5688 |  |  |  |  | Актогайский район
14.7 | Шкаф упр.Т-3, ВВ-110 кВ,ВВ-35кВ,ВВ-10кВ, с мнемосхемой | шт. | 1 | 7676.2757 |  |  |  |  | Актогайский район
14.8 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 1 | 248.1006 |  |  |  |  | Актогайский район
15 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 9" |  |  | 1170.9412 |  | 1170.941
15.1 | Ограничитель перенапряжений 35кВ | шт | 6 | 1170.9412 | 6 | 1170.941 | №337 от 27.05.21 г. | №180-июнь | г.Балхаш
16 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 16" |  |  | 47652.9615 |  | 0
16.1 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 2 | 9823.2019 |  |  |  |  | г.Балхаш
16.2 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-кт | 6 | 37829.7596 |  |  |  |  | г.Балхаш
17 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№17" |  |  | 25219.8397 |  | 0
17.1 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-кт | 4 | 25219.8397 |  |  |  |  | Актогайский район
18 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№11" |  |  | 248.1006 |  | 0
18.1 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 1 | 248.1006 |  |  |  |  | Шетский район
19 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№13" |  |  | 4911.6009 |  | 4911.601
19.1 | Разъединитель 110кВ трехполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 1 | 4911.6009 | 1 | 4911.601 | №337 от 27.05.21 г. | №248-июнь | г.Балхаш
20 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "20-35" |  |  | 16921.5433 |  | 16921.543
20.1 | Разъединитель 35кВ трёхполюсный, с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 5 | 16921.5433 | 5 | 16921.543 | №336 от 27.05.21 г. | №211-июнь | г.Балхаш
22 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№18" |  |  | 15214.7483 |  | 0
22.1 | Вакуумный выключатель 35 кВ | шт | 1 | 13334.6972 |  |  |  |  | Шетский район
22.2 | Трансформатор тока 35 кВ | шт | 2 | 1631.9506 |  |  |  |  | Шетский район
22.3 | Ящик зажимов ЯЗ-60 | шт | 1 | 248.1006 |  |  |  |  | Шетский район
24 | Освещение территории по ремонтно-производственной базе филиала "КРЭС", в том числе: |  |  | 636.04 |  | 0
24.2 | Светильник магистральный 135Вт | шт. | 17 | 636.04 |  |  |  |  | г.Каражал
25 | ЦРП-1 г.Приозерск, в том числе: |  |  | 54549.1615 |  | 0
| Оборудование: |  |  | 54549.1615 |  | 0
25.1 | Терминал защиты В-10 кВ | шт | 11 | 9013.2405 |  |  |  |  | г.Приозерск
25.2 | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт | 1 | 587.9232 |  |  |  |  | г.Приозерск
25.3 | Блок питания комбинированный | шт | 12 | 6054.5727 |  |  |  |  | г.Приозерск
25.4 | Вакуумный выключатель 10кВ | шт | 11 | 33610.613 |  |  |  |  | г.Приозерск
25.5 | Трансформатор напряжения 10кВ | шт | 1 | 397.5836 |  |  |  |  | г.Приозерск
25.6 | Трансформаторы тока ТЛО-10 кВ | шт | 22 | 4885.2285 |  |  |  |  | г.Приозерск
26 | Итого по замене КТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ |  |  | 78431.7711 |  | 0
26.1 | КТПн-400 кВА 10/0,4кВ | к-кт | 1 | 5244.0058 |  |  |  |  | г.Жезказган
26.2 | КТПн-100 кВА 10/0,4кВ | к-кт | 1 | 4010.0575 |  |  |  |  | г.Жезказган | 0
26.3 | КТПн-25 кВА 10/0,4кВ | к-кт | 1 | 3490.154 |  |  |  |  | г.Жезказган
26.4 | КТПуМБ-630кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 14677.9513 |  |  |  |  | г.Приозерск
26.5 | КТПуМБ-630кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 15249.1446 |  |  |  |  | г.Приозерск
26.6 | КТПуМБ-630кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 15030.0378 |  |  |  |  | г.Приозерск
26.7 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 3871.8553 |  |  |  |  | г.Балхаш
26.8 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 3871.8553 |  |  |  |  | г.Балхаш
26.9 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 3871.8553 |  |  |  |  | г.Балхаш
26.10 | КТПГН-630кВА 10/0,4 кВ | к-кт | 1 | 9114.8541 |  |  |  |  | г.Балхаш
27 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 23774.6001 |  | 2780.728
27.1 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Приозерск (частный сектор): | к-т | 1 | 685.1905 | 1 | 687.557 |  | №243-июнь | г.Приозерск
27.2 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Торангалык): | к-т | 1 | 7224.5063 |  |  |  |  | г.Балхаш
27.3 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Чубар-Тюбек): | к-т | 1 | 5528.3774 |  |  |  |  | г.Балхаш
27.4 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Гулшад): | к-т | 1 | 2605.3019 | 1 | 2093.171 |  | №148-июнь, | г.Балхаш
27.5 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Тас-Арал): | к-т | 1 | 4451.775 |  |  |  |  | г.Балхаш
27.6 | Материалы для ремонта точек учета электроэнергии в электрических сетях г.Балхаш (п.Алгазы): | к-т | 1 | 3279.449 |  |  |  |  | г.Балхаш
28 | Материалы для замены опор на ВЛ-220/110/35 кВ, в том числе: |  |  | 213689.6115 |  | 71164.377
28.1 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 5133.775 |  | 5133.775
28.1.1 | ВЛ-220 кВ "Каражал-Барсенгир", в том числе: |  |  | 5133.775 |  | 5133.775
28.1.1.1 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2498.1715 | 4 | 2498.172 | №268 от 27.04.21 г. | №166-июнь | г.Каражал
28.1.1.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1619.3874 | 4 | 1619.387 | №267 от 27.04.21 г. | №166-июнь | г.Каражал
28.1.1.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 780.1223 | 8 | 780.122 | №269 от 27.04.21 г. | №166-июнь | г.Каражал
28.1.1.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 236.0938 | 8 | 236.094 | №269 от 27.04.21 г. | №166-июнь | г.Каражал
28.2 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 2566.8875 |  | 2566.888
28.2.1. | ВЛ-220кВ №2438 "Агадырь - Моинты", в том числе: |  |  | 2566.8875 |  | 2566.888
28.2.1.1 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 390.0611 | 4 | 390.061 | №269 от 27.04.21 г. | №205-июнь | г.Балхаш
28.2.1.2 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 4 | 118.0469 | 4 | 118.047 | №269 от 27.04.21 г. | №205-июнь | г.Балхаш
28.2.1.3 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 809.6937 | 2 | 809.694 | №267 от 27.04.21 г. | №205-июнь | г.Балхаш
28.2.1.4 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1249.0857 | 2 | 1249.086 | №268 от 27.04.21 г. | №205-июнь | г.Балхаш
28.3 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 51042.2117 |  | 26629.004
28.3.1. | ВЛ-110 кВ "Барсенгир-Каракоин 1" |  |  | 5140.2515 |  | 0
28.3.1.1 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2527.3159 |  |  |  |  | Улытауский район
28.3.1.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1596.7195 |  |  |  |  | Улытауский район
28.3.1.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 780.1223 |  |  |  |  | Улытауский район
28.3.1.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 236.0938 |  |  |  |  | Улытауский район
28.3.2. | ВЛ-110 кВ "Центральная-Улытау", в том числе: |  |  | 22829.3257 |  | 8890.925
28.3.2.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 4797.3172 | 10 | 4797.317 | №290 от 29.04.21 г. | №155-июнь | Улытауский район
28.3.2.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 1952.704 | 10 | 1952.704 | №322 от 25.05.21 г. | №155-июнь | Улытауский район
28.3.2.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 20 | 1430.1598 | 20 | 1430.16 | №276 от 28.04.21 г. | №155-июнь | Улытауский район
28.3.2.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 20 | 592.258 | 20 | 592.258 | №322 от 25.05.21 г. | №155-июнь | Улытауский район
28.3.2.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 30 | 75.1875 | 30 | 75.188 | №385 от 03.06.21 г. | №155-июнь | Улытауский район
28.3.2.6 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 10 | 25.4406 | 10 | 25.441 | №385 от 03.06.21 г. | №155-июнь | Улытауский район
28.3.2.7 | Серьга СР 7-16 | шт | 40 | 17.8571 | 40 | 17.857 | №207 от 12.04.21 г. | №155-июнь | Улытауский район
28.3.2.8 | Провод АС-95/16 | тн | 12 | 13897.0254
28.3.2.9 | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 | 41.376
28.3.3. | ВЛ-110 кВ "Центральная-Актас", в том числе: |  |  | 19272.9562 |  | 13938.401
28.3.3.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2878.3903 |  |  |  |  | Улытауский район
28.3.3.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 1171.6224 |  |  |  |  | Улытауский район
28.3.3.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 858.0955 |  |  |  |  | Улытауский район
28.3.3.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 12 | 355.3554 |  |  |  |  | Улытауский район
28.3.3.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 18 | 45.1125 |  |  |  |  | Улытауский район
28.3.3.6 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 6 | 15.2644 |  |  |  |  | Улытауский район
28.3.3.7 | Серьга СР 7-16 | шт | 24 | 10.7143 |  |  |  |  | Улытауский район
28.3.3.8 | Провод АС-95/16 | тн | 12 | 13897.0254 | 12 | 13897.025 | №179 от 29.03.21 г.; №171 от 26.03.21 г. | №156-июнь | Улытауский район
28.3.3.9 | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 | 41.376 | 21 | 41.376 | №162 от 01.04.21 г. | №156-июнь | Улытауский район
28.3.4. | ВЛ-110 кВ ГПП-"Никольская-Центральная", в том числе: |  |  | 3799.6783 |  | 3799.678
28.3.4.1 | Провод АС-95/16 | тн | 3.281 | 3799.6783 | 3.281 | 3799.678 | №179 от 29.03.21 г.; №171 от 26.03.21 г. | №157-июнь | Улытауский район
28.4 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 15337.1687 |  | 2375.63
28.4.1. | ВЛ-110кВ №104,105 "Балхашская - Саяк", в том числе: |  |  | 1654.1988 |  | 0
28.4.1.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 |  |  |  |  | г.Балхаш
28.4.1.2 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1263.658 |  |  |  |  | г.Балхаш
28.4.2. | ВЛ-110кВ отп. на "Ортадересин" от ВЛ-110 кВ №105, в том числе: |  |  | 1350.0042 |  | 0
28.4.2.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 |  |  |  |  | г.Балхаш
28.4.2.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 |  |  |  |  | г.Балхаш
28.4.3. | ВЛ-110кВ №122 "Акчатау - Моинты", в том числе: |  |  | 3725.6346 |  | 0
28.4.3.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 |  |  |  |  | Актогайский район
28.4.3.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 |  |  |  |  | Актогайский район
28.4.3.3 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 2375.6304 |  |  |  |  | Актогайский район
28.4.4. | ВЛ-110кВ №127 "Босага - Киик", в том числе: |  |  | 1350.0042 |  | 0
28.4.4.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 |  |  |  |  | Шетский район
28.4.4.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 |  |  |  |  | Шетский район
28.4.5. | ВЛ-110кВ №124, в том числе: |  |  | 2375.6304 |  | 2375.63
28.4.5.1 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 2375.6304 | 360 | 2375.63 | №193 от 05.04.21 г.; №205 от 12.04.21 г. | №204-июнь | Актогайский район
28.4.6. | ВЛ-110кВ №120, в том числе: |  |  | 4881.6964 |  | 0
28.4.6.1 | Изолятор ПС-70 | шт | 1620 | 4881.6964 |  |  |  |  | Актогайский район
28.5 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 85976.972 |  | 22182.418
28.5.1 | ВЛ-35 кВ "Улытау - Коргасын", в том числе: |  |  | 1552.246 |  | 0
28.5.1.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 959.4634 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.1.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 390.5408 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.1.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 2 | 143.0159 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.1.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 2 | 59.2258 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.2 | ВЛ-35 кВ "ГПП Никольская-Центральная", в том числе: |  |  | 7844.756 |  | 7844.756
28.5.2.1 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2866.2615 | 2.475 | 2866.261 | №174 от 01.04.21 г. | №110-июнь | Улытауский район
28.5.2.2 | Грозозащитный трос С-35 | тн | 3.3 | 4978.4945 | 3.3 | 4978.495 | №300 от 05.05.21 г. | №110-июнь | Улытауский район
28.5.3 | ВЛ-35 кВ "Центральная-Байконур", в том числе: |  |  | 6467.2731 |  | 0
28.5.3.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.3.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.3.3 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2866.2615 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.3.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 223.8232 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.3.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 157.0336 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.3.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.3.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.3.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.3.9 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.3.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.4 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Сарлык", в том числе: |  |  | 3220.1548 |  | 3220.156
28.5.4.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 6 | 1363.49 | №309 от 12.05.21 г. | №161-июнь | Улытауский район
28.5.4.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 6 | 446.049 | №293 от 30.04.21 г. | №161-июнь | Улытауский район
28.5.4.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 1 | 243.743 | №308 от 12.05.21 г. | №161-июнь | Улытауский район
28.5.4.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 1 | 539.741 | №293 от 30.04.21 г. | №161-июнь | Улытауский район
28.5.4.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 5 | 161.969 | №290 от 29.04.21 г. | №161-июнь | Улытауский район
28.5.4.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 5 | 430.588 | №322 от 25.05.21 г. | №161-июнь | Улытауский район
28.5.4.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 21 | 34.576 | №385 от 03.06.21 г. | №161-июнь | Улытауский район
28.5.5 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Урожайная", в том числе: |  |  | 1839.1745 |  | 0
28.5.5.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.5.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.5.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 29.6362 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.6 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Кара-кенгир", в том числе: |  |  | 4341.0211 |  | 0
28.5.6.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1817.9861 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.6.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 594.7316 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.6.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 298.43 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.6.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 209.3781 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.6.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.6.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.6.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.6.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.6.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 44.4543 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.7 | ВЛ-35 кВ "Талап-Аккенсе", в том числе: |  |  | 3220.1548 |  | 3220.156
28.5.7.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 6 | 1363.49 | №308 от 12.05.21 г. | №159-июнь | Улытауский район
28.5.7.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 6 | 446.049 | №293 от 30.04.21 г. | №159-июнь | Улытауский район
28.5.7.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 1 | 243.743 | №308 от 12.05.21 г. | №159-июнь | Улытауский район
28.5.7.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 1 | 539.741 | №293 от 30.04.21 г. | №159-июнь | Улытауский район
28.5.7.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 5 | 161.969 | №290 от 29.04.21 г. | №159-июнь | Улытауский район
28.5.7.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 5 | 430.588 | №322 от 25.05.21 г. | №159-июнь | Улытауский район
28.5.7.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 21 | 34.576 | №385 от 03.06.21 г. | №159-июнь | Улытауский район
28.5.8 | ВЛ-35 кВ "Сарыкенгир-Алгабас", в том числе: |  |  | 3833.213 |  | 0
28.5.8.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1817.9861 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.8.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 594.7316 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.8.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.8.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.8.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.8.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.8.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 44.4543 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.9 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Кара-Кенгир", в том числе: |  |  | 3601.0116 |  | 3601.013
28.5.9.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 | 6 | 1363.49 | №308 от 12.05.21 г. | №160-июнь | Улытауский район
28.5.9.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 | 6 | 446.049 | №293 от 30.04.21 г. | №160-июнь | Улытауский район
28.5.9.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 223.8232 | 6 | 223.823 | №269 от 27.04.21 г. | №160-июнь | Улытауский район
28.5.9.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 157.0336 | 6 | 157.034 | №322 от 25.05.21 г. | №160-июнь | Улытауский район
28.5.9.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 | 1 | 243.743 | №308 от 12.05.21 г. | №160-июнь | Улытауский район
28.5.9.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 | 1 | 539.741 | №293 от 30.04.21 г. | №160-июнь | Улытауский район
28.5.9.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 | 5 | 161.969 | №290 от 29.04.21 г. | №160-июнь | Улытауский район
28.5.9.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 | 5 | 430.588 | №322 от 25.05.21 г. | №160-июнь | Улытауский район
28.5.9.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 | 21 | 34.576 | №385 от 03.06.21 г. | №160-июнь | Улытауский район
28.5.10 | ВЛ-35 кВ "Урожайная-Терсакан", в том числе: |  |  | 3220.1548 |  | 0
28.5.10.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.10.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.10.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.10.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.10.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.10.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.10.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.11 | ВЛ-35 кВ "Коргасын-Терсакан", в том числе: |  |  | 2315.3855 |  | 0
28.5.11.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 3 | 681.745 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.11.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 3 | 223.024 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.11.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.11.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.11.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.11.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.11.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.12 | ВЛ-35 кВ "ЖТЭЦ-Талап", в том числе: |  |  | 2743.9442 |  | 1839.175
28.5.12.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2045.235 | 6 | 1363.49 | №324 от 26.05.21 г. | №158-июнь, | г.Жезказган
28.5.12.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 669.073 | 6 | 446.049 | №293 от 30.04.21 г. | №158-июнь, | г.Жезказган
28.5.12.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 29.6362 | 18 | 29.636 | №385 от 03.06.21 г. | №158-июнь | г.Жезказган
28.5.12.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 3 | [5 empty] | г.Жезказган
28.5.12.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 3 | [5 empty] | г.Жезказган
28.5.13 | ВЛ-35 кВ "Актас-Байконур", в том числе: |  |  | 3220.1548 |  | 0
28.5.13.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.13.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.13.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.13.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.13.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.13.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.13.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 34.5756 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.14 | ВЛ-35 кВ "Байконур-Сатпаево", в том числе: |  |  | 5393.6643 |  | 0
28.5.14.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1363.4896 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.14.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 446.0487 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.14.3 | Провод АС-70 | тн | 1.375 | 1592.3675 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.14.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 429.0478 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.14.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 157.0336 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.14.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 243.7432 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.14.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 539.7408 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.14.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 161.9689 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.14.9 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.14.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 29.6362 |  |  |  |  | Улытауский район
28.5.15 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Женис", в том числе: |  |  | 5412.6747 |  | 0
28.5.15.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 |  |  |  |  | г.Каражал
28.5.15.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 |  |  |  |  | г.Каражал
28.5.15.3 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1737.1282 |  |  |  |  | г.Каражал
28.5.15.4 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 11.4959 |  |  |  |  | г.Каражал
28.5.15.5 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 |  |  |  |  | г.Каражал
28.5.15.6 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 |  |  |  |  | г.Каражал
28.5.15.7 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 30 | 13.3929 |  |  |  |  | г.Каражал
28.5.16 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Кенжебай", в том числе: |  |  | 1748.624 |  | 0
28.5.16.1 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1737.1282 |  |  |  |  | г.Каражал
28.5.16.2 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 11.4959 |  |  |  |  | г.Каражал
28.5.17 | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Дружба", в том числе: |  |  | 4289.9366 |  | 0
28.5.17.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.17.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.17.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.17.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.17.5 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 30 | 55.0706 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.17.6 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 30 | 60.262 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.17.7 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 60 | 239.348 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.17.8 | Изоляторы ПС-70 | шт | 90 | 271.2054 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.17.9 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 30 | 13.3929 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.18 | ВЛ-35 кВ "Дарья-Кр.Поляна", в том числе: |  |  | 1951.6993 |  | 0
28.5.18.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 1136.2413 |  |  |  |  | Шетский район
28.5.18.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 | 371.7073 |  |  |  |  | Шетский район
28.5.18.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 186.519 |  |  |  |  | Шетский район
28.5.18.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 130.8613 |  |  |  |  | Шетский район
28.5.18.5 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 30 | 119.674 |  |  |  |  | Шетский район
28.5.18.6 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 15 | 6.6964 |  |  |  |  | Шетский район
28.5.19 | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Интумак", в том числе: |  |  | 7086.3421 |  | 0
28.5.19.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 3408.724 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.19.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1115.1218 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.19.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 559.5569 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.19.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 392.5839 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.19.5 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 45 | 82.6059 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.19.6 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 45 | 90.3929 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.19.7 | Провод АС-50 | тн | 0.5 | 645.1226 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.19.8 | Соединитель СОАС-50 | шт | 6 | 6.3146 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.19.9 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 359.0221 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.19.10 | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 | 406.808 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.19.11 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 45 | 20.0893 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.20 | ВЛ-35 кВ "Клыч-Актау", в том числе: |  |  | 3700.0514 |  | 0
28.5.20.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.20.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.20.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.20.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.20.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 49.3937 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.21 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Берлистык", в том числе: |  |  | 6023.1107 |  | 0
28.5.21.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2272.4827 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.21.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 743.4146 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.21.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 373.0379 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.21.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 261.7226 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.21.5 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1737.1282 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.21.6 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 11.4959 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.21.7 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 144 | 574.4353 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.21.8 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 49.3937 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.22 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Тузкольский водозабор", в том числе: |  |  | 37.9105 |  | 0
28.5.22.1 | Цемент М-400 | тн | 0.75 | 37.9105 |  |  |  |  | г.Каражал
28.5.23 | ВЛ-6 кВ яч.№44 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 571.4384 |  | 571.438
28.5.23.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 5 | 375.249 | №270 от 27.04.21 г. | №169-июнь | г.Каражал
28.5.23.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 5 | 163.75 | №321 от 25.05.21 г. | №169-июнь | г.Каражал
28.5.23.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 15 | 28.259 | №192 от 05.04.21 г. | №169-июнь | г.Каражал
28.5.23.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 15 | 4.18 | №281 от 29.04.21 г. | №169-июнь | г.Каражал
28.5.24 | ВЛ-6 кВ яч.№18 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 571.4384 |  | 571.438
28.5.24.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 5 | 375.249 | №270 от 27.04.21 г. | №168-июнь | г.Каражал
28.5.24.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 5 | 163.75 | №321 от 25.05.21 г. | №168-июнь | г.Каражал
28.5.24.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 15 | 28.259 | №192 от 05.04.21 г. | №168-июнь | г.Каражал
28.5.24.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 15 | 4.18 | №281 от 29.04.21 г. | №168-июнь | г.Каражал
28.5.25 | ВЛ-6 кВ яч.№34 "Склад ВВ" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 571.4384 |  | 571.438
28.5.25.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 5 | 375.249 | №270 от 27.04.21 г. | №167-июнь | г.Каражал
28.5.25.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 5 | 163.75 | №321 от 25.05.21 г. | №167-июнь | г.Каражал
28.5.25.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 15 | 28.259 | №192 от 05.04.21 г. | №167-июнь | г.Каражал
28.5.25.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 15 | 4.18 | №281 от 29.04.21 г. | №167-июнь | г.Каражал
28.5.26 | ВЛ-10 кВ яч.№18 "РРЛ" от ПС-35/10кВ "Кызыл-Жар", в том числе: |  |  | 457.1507 |  | 0
28.5.26.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 300.1993 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.26.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 4 | 131 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.26.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 12 | 22.6071 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.26.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 12 | 3.3444 |  |  |  |  | Жана-Аркинский район
28.5.27 | ВЛ-6 кВ яч.№5 "Совхоз" от ПС-35/6кВ "Клыч", в том числе: |  |  | 742.8481 |  | 742.848
28.5.27.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 375.2491 | 5 | 375.249 | №270 от 27.04.21 г. | №170-июнь | Жана-Аркинский район
28.5.27.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 163.75 | 5 | 163.75 | №321 от 25.05.21 г. | №170-июнь | Жана-Аркинский район
28.5.27.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 28.2589 | 15 | 28.259 | №194 от 05.04.21 г. | №170-июнь | Жана-Аркинский район
28.5.27.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 4.1804 | 15 | 4.18 | №281 от 29.04.21 г. | №170-июнь | Жана-Аркинский район
28.5.27.7 | Сталь угловая 50х50 мм | тн | 0.18 | 60.3835 | 0.18 | 60.384 | №159 от 26.03.21 г. | №170-июнь | Жана-Аркинский район
28.5.27.8 | Изоляторы ПС-70 | шт | 36 | 108.4821 | 36 | 108.482 | №192 от 05.04.21 г. | №170-июнь | Жана-Аркинский район
28.5.27.10 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 1 | 2.544 | 1 | 2.544 | №208 от 23.04.21 г. | №170-июнь | Жана-Аркинский район
28.6 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 41172.8673 |  | 4380.789
28.6.1. | ВЛ-35 кВ №44, в том числе: |  |  | 27599.9113 |  | 0
28.6.1.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 40 | 9089.9307 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.1.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 40 | 2973.6582 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.1.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 40 | 1492.1518 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.1.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 40 | 1046.8904 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.1.5 | Полимеронуретановая спецэмаль для защиты металла износостойкая чёрная | кг | 10 | 32.3827 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.1.6 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 120 | 305.2875 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.1.7 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 120 | 90.7114 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.1.8 | Ушко однолапчатое У -1-7-16 | шт | 120 | 220.2825 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.1.9 | Изоляторы ПС-70 | шт | 360 | 1084.8214 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.1.10 | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 120 | 234.1264 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.1.11 | Зажим натяжной НБ-2-6 | шт | 6 | 23.5159 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.1.12 | Соединитель СОАС-95 | шт | 6 | 11.8217 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.1.13 | Разрядник РТФ-35-1/5-У-1 | шт | 6 | 971.4794 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.1.14 | Грозозащитный трос С-35 | тн | 1.1 | 1659.4982 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.1.16 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 240 | 957.3921 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.1.18 | Провод АС-95/16 | тн | 6.485 | 7405.9609 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.6.2. | ВЛ-35 кВ №49, в том числе: |  |  | 4380.7893 |  | 0
28.6.2.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 12 | 2726.9792 |  |  |  |  | Шетский район
28.6.2.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 12 | 892.0975 |  |  |  |  | Шетский район
28.6.2.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 447.6455 |  |  |  |  | Шетский район
28.6.2.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 12 | 314.0671 |  |  |  |  | Шетский район
28.6.3. | ВЛ-35 кВ №82, в том числе: |  |  | 4380.7893 |  | 4380.789
28.6.3.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 12 | 2726.9792 | 12 | 2726.979 | №451 от 29.06.21 г. | №203-июнь | г.Балхаш
28.6.3.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | комп | 12 | 892.0975 | 12 | 892.097 | №323 от 25.05.21 г.; №321 от 25.05.21 г. | №203-июнь | г.Балхаш
28.6.3.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 447.6455 | 12 | 447.646 | №291 от 29.04.21 г. | №203-июнь | г.Балхаш
28.6.3.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 12 | 314.0671 | 12 | 314.067 | №323 от 25.05.21 г.; №321 от 25.05.21 г. | №203-июнь | г.Балхаш
2.6.4. | ВЛ-35 кВ №63, в том числе: |  |  | 4380.7893 |  | 0
28.6.4.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 12 | 2726.9792 |  |  |  |  | Шетский район
28.6.4.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | комп | 12 | 892.0975 |  |  |  |  | Шетский район
28.6.4.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 447.6455 |  |  |  |  | Шетский район
28.6.4.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 12 | 314.0671 |  |  |  |  | Шетский район
2.6.5. | ВЛ-35 кВ №64, в том числе: |  |  | 430.588 |  | 0
28.6.5.1 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 430.588 |  |  |  |  | Шетский район
28.7 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ- 0,4 кВ, г.Жезказган: |  |  | 5379.9436 |  | 837.466
28.7.1 | ВЛ-0,4 кВ пос.Кенгир, в том числе: |  |  | 3822.855 |  | 837.466
28.7.1.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией (было 60 шт) | шт | 40 | 3001.9929 |  | 750.498 | №265 от 26.04.21 г. | №164-июнь, | г.Жезказган
28.7.1.2 | СИП 5 4х35 | м | 1900 | 209.5768 |  | 22.061 | №179 от 29.03.21 г. | №164-июнь, | г.Жезказган
28.7.1.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 19 | 19.0349 |  | 8.015 | №380 от 03.06.21 г. | №164-июнь, | г.Жезказган
28.7.1.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 47 | 184.7784 |  | 15.726 | №162 от 01.04.21 г. | №164-июнь, | г.Жезказган
28.7.1.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 124 | 283.5913 |  | 41.166 | №162 от 01.04.21 г. | №164-июнь, | г.Жезказган
28.7.1.7 | Сталь полосовая 40х4 мм, было 0,056 | тн | 0.018 | 8.5903 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.1.8 | Крюк КН-18 | шт | 43 | 29.8508 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.1.9 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 14.5 | 15.407 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.1.10 | Краска черная НЦ | кг | 4.5 | 4.7815 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.1.11 | Растворитель 647 | л | 1 | 0.78933 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.1.12 | Кронштейн У-1, было 17 | шт | 13 | 64.4617 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.2 | ВЛ-0,4 кВ пос.Талап, в том числе: |  |  | 1557.0886 |  | 0
28.7.2.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 17 | 1275.8473 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.2.2 | СИП 5 4х35 | м | 550 | 60.667 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.2.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 6 | 6.011 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.2.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 13 | 51.1089 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.2.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 54 | 123.4994 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.2.7 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.018 | 8.5903 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.2.8 | Крюк КН-18 | шт | 14 | 9.7189 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.2.9 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 4.5 | 4.7815 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.2.10 | Краска черная НЦ | кг | 1.5 | 1.5938 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.2.11 | Растворитель 647 | л | 0.5 | 0.39467 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.7.2.12 | Кронштейн У-1 | шт | 3 | 14.8758 |  |  |  |  | г.Жезказган
28.8 | Материалы для замены КЛ-10 кВ распред.сетей г.Приозёрск, в том числе: |  |  | 7079.7858 |  | 7058.407
28.8.1 | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 1200 | 6921.7929 | 1200 | 6921.793 | №264 от 26.04.21 г. | №157-июнь | г.Приозерск
28.8.3 | Концевая муфта 10 КВТп-3х70-120 | шт | 1 | 20.4193 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.8.4 | Гильзы ГА-120мм | шт | 3 | 0.95933 |  |  |  |  | г.Приозерск
28.8.7 | Труба асбестовая ф100мм | м | 30 | 136.6143 | 30 | 136.614 | №296 от 04.05.21 г. | №157-июнь | г.Приозерск
29 | Строительные материалы для ремонта помещений зданий ремонтно-производственной базы филиала "Каражальский РЭС", ПС-220/35/6 кВ "Жайрем", ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка" | к-т | 1 | 57374.998 |  |  |  |  | г.Каражал, Жана-Аркинский район
30 | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия, в том числе: | м2 | 9000 | 74678.562 |  |  |  |  | г.Жезказган
30.1 | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия части территории площадки проездов базы РПБ, г.Жезказган, подрядным способом | м2 | 6200 | [5 empty] | г.Жезказган
30.2 | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории РПБ филиала "ЦРЭС" п.Кенгир, подрядным спсобом | м2 | 2800 | [5 empty] | г.Жезказган