## на 25.07-без разъединит.
Инвестиционной программы (проекта)
Акционерное общество "Жезказганская распределительная электросетевая компания"
(наименование субъекта)
услуги по передаче и распределению электроэнергии
(вид деятельности)
на 2023 год
№ п.п. | Наименование работ | Утвержденная инвест. программа |  |  | ФАКТ
|  | Единицы измерений | Количество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) | Единицы измерений | Количество | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
проект инвестиционной программы на 2023 год
| Проект инвестиционной программы на 2023 г, в том числе: |  |  | 3003210.0003 |  |  | 2145108.404
| Всего по модернизации и замене оборудования на 2023 год, в том числе: |  |  | 1674606 |  |  | 1230626.6641
1 | Модернизация оборудования связи, в том числе: |  |  | 799426.8301 |  |  | 26623.407
1.1 | Модернизация оборудования связи СДТУ Жезказган | усл | 1 | 86737.9015
1.2 | Телемеханизация ПС-110/35/6 кВ Актас | усл | 1 | 11923.2143
1.3 | Телемеханизация ПС-110/35/10 кВ Сары-Кенгир | усл | 1 | 9525.8929 | усл | 1 | 11501.763
1.4 | Телемеханизация ПС-35/10 кВ Талап | усл | 1 | 18941.0714 | усл | 1 | 15121.644
1.5 | Модернизация оборудования связи ПС 35/0,4 кВ скважина 701 | усл | 1 | 26349.5229
1.6 | Модернизация оборудования связи ПС-35/0,4 кВ скважина 250 | усл | 1 | 41952.4072
1.7 | Модернизация оборудования связи ПС-35/6 кВ Ктай | усл | 1 | 57913.6427
1.8 | Модернизация оборудования связи ПС-35/6 кВ Клыч | усл | 1 | 65752.2208
1.9 | Модернизация оборудования связи ПС 15-35 кВ ЮРЭС | усл | 1 | 70684.7085
1.10 | Модернизация оборудования связи ПС 20-35 | усл | 1 | 56002.751
1.12 | Модернизация оборудования связи ПС 25-35 | усл | 1 | 105689.2304
1.13 | Модернизация оборудования связи ПС 220 кВ "Акчатау" | усл | 1 | 85406.0524
1.14 | Телемеханизация ПС-110/35/10 кВ Улытау | усл | 1 | 17342.8571
1.15 | Телемеханизация ПС-110/35/6 кВ Центральная | усл | 1 | 22936.6071
1.16 | Телемеханизация ПС-110/35/10 кВ Городская | усл | 1 | 18941.0714
1.17 | Телемеханизация ПС-110/10 кВ Д | усл | 1 | 16543.75
1.18 | Телемеханизация ПС 4-110 | усл | 1 | 23735.7143
1.19 | Телемеханизация ПС 1-110 | усл | 1 | 30927.6786
1.20 | Телемеханизация ПС 6-110 | усл | 1 | 14861.6071
1.21 | Телемеханизация ПС 10-110 | усл | 1 | 17258.9286
2 | Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка", в том числе: |  |  | 578673.6734 |  |  | 983885.94
2.1 | Замена подрядным способом силовых трансформаторов ТДТНГУ-20000 кВА 220/35/10кВ и ТДТН-25000 кВА 220/35/10кВ на ТДТН 2х40000кВА 220/35/10кВ | шт | 2 | 578673.6734 | шт | 2 | 983885.94
3 | Частичная реконструкция ПС-35/6 кВ "Ктай", в том числе: |  |  | 56078.2019 |  |  | 39568.57
3.1 | Замена подрядным способом силового трансформатора ТМ-3200кВА 35/6кВ на ТМ-4000 кВА 35/6кВ | шт | 1 | 56078.2019 |  |  | 39568.57
5 | Автотранспорт, в том числе: |  |  | 240427.2946 |  |  | 180548.7471
5.1 | Водовоз на шасси Камаз-43118 | шт | 1 | 31383.9286
5.2 | Камаз-43118 с КМУ | шт | 2 | 82500
5.3 | А/кран «Галичанин» г/п -32 т на базе а/м -63501 | шт | 1 | 68732.1429 | шт | 1 | 133550.04
5.4 | Топливозаправщик ГАЗон Next. | шт | 1 | 15878.5714 | шт | 1 | 28660.7143
5.5 | Погрузчик вилочковый Komatsu FD70-10 7 тонн | шт | 1 | 24640.2232 | шт | 1 | 18337.9929
5.6 | Снегоболотоход ТРЭКОЛ - 39041 | шт | 1 | 17292.4286
| Итого по ремонту оборудования электрических сетей АО "Жез.РЭК" на 2023 год, в том числе: |  |  | 1328604.0003 |  |  | 914481.7398
6 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Городская", в том числе: |  |  | 215492.4228 |  |  | 215492.423
6.1 | Замена подрядным способом существующего силового трансформатора ТДТН-2х25000 кВА 110/35/10 кВ, Т-2, на ТДТН-1х40000 кВА 110/35/10 кВ | шт | 1 | 215492.4228 | шт | 1 | 215492.423
9 | Ремонт ВЛ подрядным способом: |  |  | 50569.5955 |  |  | 0
9.3 | Вынос из зоны затопления участка ВЛ-35кВ Л-38 м/у опорами № 4-16, подрядным способом | км | 3 | 50569.5955
1 | Частичная реконструкция ПС-220/110/10 кВ "Барсенгир": |  |  | 162335.4768 |  |  | 36775.01
1.1 | Трансформатор напряжения 220 кВ | шт | 6 | 30687.5893 | шт | 6 | 36058.85
1.2 | Разъединитель 220 кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с электроприводами | шт | 8 | 103048.1357
1.3 | Разъединитель 220 кВ, трёхполюсный с одним заземляющим ножом с электроприводами | шт | 2 | 16724.7857
1.4 | Шкаф управления на 3 разъединителя 220 кВ | шт | 2 | 5937.483
1.5 | Шкаф управления на 2 разъединителя 220 кВ | шт | 2 | 5937.483 | шт | 2 | 716.16
2 | Частичная реконструкция ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская» |  |  | 42691.4982 |  |  | 0
2.1 | Панель перевода ТН-220кВ | шт | 1 | 5845.8929
2.2 | Панель перевода ТН-35кВ | шт | 1 | 11083.5714
2.3 | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт | 2 | 25762.0339
3 | Частичная реконструкция ПС-220/35/6 кВ "Жайрем" |  |  | 36243.9652 |  |  | 20138.86
3.1 | Шкаф зажимов ТН-35 кВ | шт | 2 | 4215.8482
3.2 | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами. | кт | 2 | 16724.7857
3.3 | Трансформатор тока 220 кВ 300/5 | шт | 3 | 14729.4643 | шт | 3 | 19636.86
3.4 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 1 | 573.867 | шт | 1 | 502
4 | Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка" |  |  | 41083.375 |  |  | 0
4.1 | Шкаф центральной сигнализации | шт | 1 | 9650.7143
4.2 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт | 2 | 9361.9018
4.3 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами. | кт | 5 | 22070.7589
5 | Частичная реконструкция ПС 110/35/6кВ "Актас" |  |  | 46701.183 |  |  | 21946.78
5.1 | Трансформатор тока 35 кВ 150/5 100/5 | шт | 3 | 5092.9848 | шт | 3 | 1800
5.2 | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с электроприводами | к-т | 1 | 4680.9509
5.3 | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный с одним заземляющим ножом с электроприводами | к-т | 1 | 4414.1518
5.4 | Вакуумный выключатель35кВ | шт | 1 | 13659.7027 | шт | 1 | 10831.6
5.5 | Блок под вакуумный выключатель 35 кВ | к-т | 1 | 1750.8929 | к-т | 1 | 2521.43
5.6 | Блок под трансформаторы тока 35кВ | к-т | 1 | 4017.8571 | к-т | 1 | 1552.68
5.7 | Блок заземляющего разъединителя типа 2(ЗР2) | к-т | 1 | 4017.8571 | к-т | 1 | 1552.68
5.8 | Блок заземляющего разъединителя типа 1(ЗР1) | к-т | 1 | 4017.8571 | к-т | 1 | 1552.68
5.9 | Блок опорных изоляторов (ОИ) 35 кВ | к-т | 2 | 5048.9286 | к-т | 2 | 2135.71
6 | Частичная реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Центральная" |  |  | 41652.2545 |  |  | 19211.0643
6.1 | Трансформатор тока 35 кВ 150/5 300/5 | шт | 3 | 5092.9848 | шт | 2 | 1200
6.2 | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с электроприводами | к-т | 1 | 4680.9509
6.3 | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный с одним заземляющим ножом с электроприводами | к-т | 1 | 4414.1518
6.4 | Вакуумный выключатель35кВ | шт | 1 | 13659.7027 | шт | 1 | 10831.6
6.5 | Блок под вакуумный выключатель 35 кВ Реклоузер | к-т | 1 | 1750.8929 | к-т | 1 | 2521.4286
6.6 | Блок под трансформаторы тока 35кВ | к-т | 1 | 4017.8571 | к-т | 1 | 1552.6786
6.7 | Блок заземляющего разъединителя типа 1(ЗР1) | к-т | 1 | 4017.8571 | к-т | 1 | 1552.6786
6.8 | Блок заземляющего разъединителя типа 2(ЗР2) | к-т | 1 | 4017.8571 | к-т | 1 | 1552.6786
7 | Частичная реконструкция ПС- 110/10 кВ "Д" |  |  | 9696.4286 |  |  | 11023.78
7.1 | Трансформатор напряжения 110 кВ | шт | 3 | 9696.4286 | шт | 3 | 11023.78
8 | Частичная реконструкция ПС-220кВ "Строительная" |  |  | 119946.6285 |  |  | 46041.4828
8.1 | Трансформатор напряжения 35кВ | шт | 6 | 7708.5 | шт | 6 | 2280
8.2 | Трансформатор напряжения 6кВ | шт | 2 | 983.4821 | шт | 2 | 740
8.3 | Трансформатор тока 35 кВ | шт | 6 | 10185.9696 | шт | 6 | 3660
8.4 | Вакуумный выключатель 10 кВ | шт | 6 | 10178.5714 | шт | 6 | 21276.6
8.5 | Разъединитель 35 кВ трёхполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 5 | 22070.7589
8.6 | Разъединитель 35кВ трёхполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-кт | 9 | 42128.558
8.7 | Ограничитель перенапряжений 35кВ | шт | 6 | 1986.1232 | шт | 6 | 970.698
8.8 | Шкаф учёта электроэнергии |  | 1 | 798.5964 |  | 1 | 2923.2473
8.9 | Ящик зажимов ЯЗ-60 | шт | 3 | 1721.6009 | шт | 3 | 1506
8.10 | Шкаф зажимов трансформатора напряжения 35 кВ | шт | 2 | 4215.8482 | шт | 2 | 1790.9375
8.11 | Терминалы защит В-10 кВ | шт | 6 | 10224.9482 | шт | 6 | 7500
8.12 | Терминалы защит ТН-10 кВ | шт | 2 | 4073.5714 | шт | 2 | 1320
8.13 | Трансформаторы тока 10 кВ | шт | 6 | 1572.9 | шт | 6 | 1170
8.14 | Трансформаторы тока 10 кВ | шт | 8 | 2097.2 | шт | 8 | 904
9 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№1" |  |  | 17133.9987 |  |  | 6451.5219
9.1 | Трансформатор 10/0,4кВ, 400 кВА | шт | 2 | 3566.388 | шт | 2 | 5711.5219
9.2 | Трансформатор напряжения 10кВ | шт | 2 | 982.1429 | шт | 2 | 740
9.3 | Разъединитель 35 кВ однополюсный с 1 заземляющим ножом, с электроприводом | к-кт | 4 | 12585.4679
10 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№5" |  |  | 3522.7286 |  |  | 2786.826
10.1 | Ограничитель перенапряжения 110 кВ | шт | 3 | 1125 | шт | 3 | 1227
10.2 | Ограничитель перенапряжений 35 кВ | шт | 6 | 1984.1143 | шт | 6 | 970.698
10.3 | Ограничитель перенапряжений 10 кВ | шт | 12 | 239.5071 | шт | 12 | 244.128
10.4 | Предохранители ПКН-35кВ | шт | 3 | 174.1071 | шт | 3 | 345
11 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№6" |  |  | 38558.0946 |  |  | 9233.4071
11.1 | Трансформатор тока 10 кВ | шт | 6 | 1572.9 | шт | 6 | 870
11.2 | Трансформатор тока 10 кВ | шт | 16 | 4194.4 | шт | 16 | 1808
Щит управления ПС
11.3 | Шкаф упр.Т-2, ВВ-110 кВ,ВВ-10кВ, СВ-110, ВЛ-110-1шт.с мнемосхемой | шт. | 1 | 16457.1607 | шт. | 1 | 3277.7036
11.4 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-110 кВ,ВВ-10,СВ-10,ВЛ-110кВ-1 шт. с мнемосхемой | шт. | 1 | 16333.6339 | шт. | 1 | 3277.7036
13 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№18" |  |  | 4649.739 |  |  | 11610.8054
13.1 | Трансформатор тока 110кВ | шт | 3 | 4075.872 | шт | 3 | 11108.8054
13.2 | Ящик зажимов ЯЗ-60 | шт | 1 | 573.867 | шт | 1 | 502
12 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№9" |  |  | 4520.5161 |  |  | 369
12.1 | Вакуумный выключатель нагрузки 10кВ | шт | 1 | 2516.3125
12.2 | Ограничитель перенапряжений 35кВ | шт | 6 | 1984.1143
12.3 | Предохранитель 35кВ ПКТ | шт | 3 | 20.0893 | шт | 3 | 369
14 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№2" |  |  | 3618.108 |  |  | 4729.5027
14.1 | Трансформатор 35/0,4 кВ, 100 кВА | шт | 1 | 1868.108 | шт | 1 | 2772
14.2 | Трансформатор 10/0,4 кВ, 40 кВА | шт | 1 | 767.8571 | шт | 1 | 848.5027
14.3 | Трансформатор напряжения 10 кВ | шт | 2 | 982.1429 | шт | 2 | 740
14.4 | Предохранитель 35кВ ПКТ | шт | 3 | 0 | шт | 3 | 369
15 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№15" |  |  | 982.1429 |  |  | 740
15.1 | Трансформатор напряжения 10кВ | шт | 2 | 982.1429 | шт | 2 | 740
16 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "25" |  |  | 40399.2683 |  |  | 0
16.1 | КРУН-10 на 6 ячеек | к-кт | 1 | 34993.0594
16.2 | Разъединитель 35 кВ трёхполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 1 | 4414.1518
16.3 | Ограничитель перенапряжений 35кВ | шт | 3 | 992.0571
17 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "51" |  |  | 53450.0639 |  |  | 0
17.1 | КРУН-10 на 6 ячеек | к-кт | 1 | 34993.0594
17.2 | Разъединитель 35 кВ трёхполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 1 | 4414.1518
17.3 | Разъединитель 35 кВ трёхполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-кт | 3 | 14042.8527
18 | ЦРП-3 г.Приозерск, в том числе: |  |  | 85132.536 |  |  | 74735.8728
18.1 | Терминал защиты В-10 кВ | шт | 16 | 27266.5286 | шт | 16 | 20000
18.2 | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт | 2 | 4073.5714 | шт | 2 | 1320
18.3 | Блок питания комбинированный | шт | 18 | 14828.868 | шт | 18 | 3150
18.4 | Трансформатор 10/0,4кВ, 630кВА | шт | 1 | 2449.768 | шт | 1 | 4097.4048
18.5 | Трансформатор напряжения 10кВ | шт | 2 | 982.1429 | шт | 2 | 740
18.6 | Вакуумный выключатель 10кВ | шт | 16 | 27142.8571 | шт | 16 | 41675.2
18.7 | Предохранитель 10кВ ПКН | шт | 6 | 0 | шт | 6 | 144
18.8 | Предохранитель 10кВ ПКТ | шт | 3 | 0 | шт | 3 | 89.268
18.9 | Трансформатор тока 10 кВ | шт | 32 | 8388.8 | шт | 32 | 3520
19 | ЦРП-2 г.Приозерск, в том числе: |  |  | 65471.1187 |  |  | 131512.9358
Оборудование:
19.1 | Терминал защиты В-10 кВ | шт | 12 | 20449.8964 | шт | 12 | 15000
19.2 | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт | 2 | 4073.5714 | шт | 2 | 1320
19.3 | Блок питания комбинированный | шт | 14 | 11533.564 | шт | 14 | 2450
19.4 | Трансформатор 10/0,4 кВ, 400 кВА | шт | 1 | 1783.194 | шт | 1 | 2855.761
19.5 | Трансформатор тока 10 кВ | шт | 24 | 6291.6071 | шт | 24 | 2640
19.6 | Трансформатор напряжения 10 кВ | шт | 2 | 982.1429 | шт | 2 | 740
19.7 | Вакуумный выключатель 10 кВ | шт | 12 | 20357.1429 | шт | 12 | 31408.8
20 | Комплектные трансформаторные подстанции, в том числе: |  |  | 68856.765 |  |  | 67695.9509
20.1 | КТПуМБ-100кВА 10/0,4 кВ, г.Приозёрск, ТП № 1 | к-кт | 1 | 6629.66 | к-кт | 1 | 7402.424
20.2 | КТПуМБ-400кВА 10/0,4 кВ, г.Приозёрск, ТП № 1 А | к-кт | 1 | 10342.525 | к-кт | 1 | 14478.6042
20.3 | КТПуМБ-400кВА 10/0,4 кВ, г.Приозёрск, КТП № 1 | к-кт | 1 | 10342.525 | к-кт | 1 | 13151.1159
20.4 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ, п.Гульшад КТП №1 | к-кт | 1 | 8162.358 | к-кт | 1 | 6364.2211
20.5 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ, п.Алгазы КТП №1 | к-кт | 1 | 8162.358 | к-кт | 1 | 6364.2211
20.6 | Замена оборудования ТП-2, п.Торангалык, в том числе: |  |  | 1512.5304 |  |  | 2677.2759
20.6.1 | Трансформатор 10/0,4кВ, 400 кВА | шт | 1 | 1512.5304 | шт | 1 | 2677.2759
26.7 | КТПн-250 кВА 10/0,4кВ КТП №12 "Меб.цех"от ПС 110/10 кВ Д | шт | 1 | 6503.5714
26.8 | КТПн-400кВА 10/0,4кВ, № 13 Гараж от ПС 110/10 кВ Д | шт | 1 | 7678.5714 | шт | 1 | 5770.2278
26.9 | КТПн-100кВА 10/0,4кВ, ТП №3 Школа от ПС 35/10 кВ Талап | шт | 1 | 5716.8348 | шт | 1 | 4031.9587
26.10 | ТП-10/0,4кВ № 4 "Дет.сад", п.Талап, в том числе: |  |  | 3805.831 |  |  | 7455.9021
26.10.1 | Трансформатор 10/0,4кВ, 250 кВА | шт | 1 | 1269.464 | шт | 1 | 2469.6
26.10.2 | Вводные панели ЩО-70 с разъединителем РЕ 19-37, оперируемый штангой; прибор учета А1805 RAL-P4GB-DW-4- 1шт, трансформаторы тока ТШП-0,66 300/5 - 3 шт (Панель ЩО70 (вводная)) | к-т | 1 | 684.4 | к-т | 1 | 1700
26.10.3 | Линейные панели ЩО-70 с 4 рубильниками (рубильники РПС-2 с предохранителями на 250А), с Альфа счетчиками А 1805 3 шт с трансформатором тока Т-0,66 200/5 9шт (Панель ЩО70 (вводная)) | к-т | 1 | 684.4 | к-т | 1 | 2000
26.10.4 | Ячейка КСО-366 вводная с выключателем нагрузки типа ВНР - 10/630-10 з УЗ (Камера КСО) | к-т | 1 | 522.221 | к-т | 1 | 643.151
26.10.5 | Ячейка КСО-366 линейная с выключателем нагрузки типа ВНРп - 10/630-10 ЗП с предохранителями 10 кВ. (КамераКСО) | к-т | 1 | 645.346 | к-т | 1 | 643.151
27 | Материалы для замены опор на ВЛ-220/110/35 кВ, в том числе: |  |  | 175896.0925 |  |  | 233986.517
27.1 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 4128.9464 |  |  | 10248.4446
27.1.1 | ВЛ-220 кВ "Каражал-Барсенгир", в том числе: |  |  | 4128.9464 |  |  | 10248.4446
27.1.1.1 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2079.2143 | шт | 4 | 6594.212
27.1.1.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1446.875 | кт | 4 | 2797.504
27.1.1.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 515.7143 | шт | 8 | 748.8
27.1.1.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 87.1429 | шт | 8 | 107.9286
27.2 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 2064.4732 |  |  | 5090.3063
27.2.1. | ВЛ-220кВ №2438 "Агадырь - Моинты", в том числе: |  |  | 2064.4732 |  |  | 5090.3063
27.2.1.1 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 257.8571 | шт | 4 | 374.4
27.2.1.2 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 4 | 43.5714 | шт | 4 | 53.9643
27.2.1.3 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 723.4375 | кт | 2 | 1394.974
27.2.1.4 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1039.6071 | шт | 2 | 3266.968
27.3 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 47621.6589 |  |  | 22397.3598
27.3.1 | ВЛ-110 кВ "Барсенгир-Каракоин 1" |  |  | 3951.625 |  |  | 10072.9486
27.3.1.1 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2108.1429 | шт | 4 | 6696.076
27.3.1.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1240.625 | кт | 4 | 2520.144
27.3.1.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 515.7143 | шт | 8 | 748.8
27.3.1.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 87.1429 | шт | 8 | 107.9286
27.3.2 | ВЛ-110 кВ "Центральная-Улытау", в том числе: |  |  | 21200.3393 |  |  | 4568.232
27.3.2.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 3799.8214 | шт | 10
27.3.2.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 1712.3214 | кт | 10 | 2909.92
27.3.2.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 20 | 885.7143 | шт | 20 | 1304
27.3.2.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 20 | 219.6429 | шт | 20 | 269.2855
27.3.2.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 30 | 66.9643 | шт | 30 | 67.401
27.3.2.6 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 10 | 9.375 | шт | 10 | 17.6255
27.3.2.7 | Зажим серьга СР 7-16 | шт | 40 | 19.7143
27.3.2.8 | Провод АС-95/16 | тн | 12 | 14464.2857
27.3.2.9 | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 | 22.5
27.3.3 | ВЛ-110 кВ "Центральная-Актас", в том числе: |  |  | 18514.9179 |  |  | 2740.9392
27.3.3.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2279.8929
27.3.3.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 1027.3929 | кт | 6 | 1745.952
27.3.3.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 531.4286 | шт | 12 | 782.4
27.3.3.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 12 | 131.7857 | шт | 12 | 161.5713
27.3.3.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 18 | 40.1786 | шт | 18 | 40.4406
27.3.3.6 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 6 | 5.625 | шт | 6 | 10.5753
27.3.3.7 | Зажим серьга СР 7-16 | шт | 24 | 11.8286
27.3.3.8 | Провод АС-95/16 | тн | 12 | 14464.2857
27.3.3.9 | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 | 22.5
27.3.4 | ВЛ-110 кВ ГПП "Никольская-Центральная", 15 "С" в том числе: |  |  | 3954.7768 |  |  | 5015.24
27.3.4.1 | Провод АС-95/16 | тн | 3.281 | 3954.7768 | тн | 3.281 | 5015.24
27.4 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 18514.6523 |  |  | 35430.22
27.4.1. | ВЛ-110кВ №103, в том числе: |  |  | 551.2143 |  |  | 1568.82
27.4.1.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 1 | 171.2321 | кт | 1 | 290.2
27.4.1.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 379.9821 | шт | 1 | 1278.62
27.4.2 | ВЛ-110кВ №104,105 "Балхашская - Саяк", в том числе: |  |  | 1674.3839 |  |  | 4574.16
27.4.2.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 620.3125 | кт | 2 | 1256.67
27.4.2.2 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1054.0714 | шт | 2 | 3317.49
27.4.3 | ВЛ-110кВ отп. на "Орта-Дересин" от ВЛ-110 кВ №105, в том числе: |  |  | 551.2143 |  |  | 1568.82
27.4.3.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 1 | 171.2321 | кт | 1 | 290.2
27.4.3.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 379.9821 | шт | 1 | 1278.62
27.4.4. | ВЛ-110кВ №120, в том числе: |  |  | 6009.9107 |  |  | 6787.8
27.4.4.1 | Изоляторы ПС-70 | шт | 1620 | 6009.9107 | шт | 1620 | 6787.8
27.4.5. | ВЛ-110кВ №121, в том числе: |  |  | 4373.0719 |  |  | 8859.34
27.4.5.1 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 50 | 218.75 | шт | 50 | 402.5
27.4.5.2 | Изоляторы ПС-70 | шт | 150 | 556.4732 | шт | 150 | 628.5
27.4.5.3 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 15 | 14.0625 | шт | 15 | 31.25
27.4.5.4 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 15 | 7.3929 | шт | 15 | 11.02
27.4.5.5 | Ушко однолапчатое У-1-7-16 | шт | 15 | 18.75 | шт | 15 | 17.21
27.4.5.6 | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 15 | 21.2946 | шт | 15 | 40.57
27.4.5.7 | Соединитель СОАС-150 | шт | 6 | 10.7143 | шт | 6 | 43.93
27.4.5.8 | Грозозащитный трос С-50 | тн | 1.5 | 630.8036 | тн | 1.5 | 2386.5
27.4.5.9 | Соединители троса САС-50-2 | шт | 4 | 2.5
27.4.5.10 | Зажим НКК-1-1Б | шт | 8 | 13.1429 | шт | 8 | 21.52
27.4.5.11 | Провод АС-150 | тн | 3.257 | 2879.188 | тн | 3.257 | 5276.34
27.4.6. | ВЛ-110кВ №122 "Акчатау - Моинты" , в том числе: |  |  | 2677.4286 |  |  | 6035.64
2.4.6.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 342.4643 | кт | 2 | 580.4
2.4.6.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 759.9643 | шт | 2 | 2557.24
2.4.6.3 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 1575 | шт | 360 | 2898
27.4.7 | ВЛ-110кВ №124, в том числе: |  |  | 1575 |  |  | 2898
27.4.7.1 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 1575 | шт | 360 | 2898
27.4.8 | ВЛ-110кВ №126, в том числе: |  |  | 1102.4286 |  |  | 3137.64
27.4.8.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 342.4643 | кт | 2 | 580.4
27.4.8.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 759.9643 | шт | 2 | 2557.24
27.5 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 64439.7143 |  |  | 113609.9465
27.5.1 | ВЛ-35 кВ "Улытау - Коргасын", в том числе: |  |  | 1212.9643 |  |  | 3320.14
27.5.1.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 759.9643 | шт | 2 | 2580.83
27.5.1.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 342.4643 | кт | 2 | 581.98
27.5.1.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 2 | 88.5714 | шт | 2 | 130.4
27.5.1.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 2 | 21.9643 | шт | 2 | 26.93
27.5.2 | ВЛ-35 кВ "ГПП Никольская-Центральная", в том числе: |  |  | 4132.3661 |  |  | 7095.712
27.5.2.1 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2983.2589 | тн | 2.475 | 7095.712
27.5.2.2 | Грозозащитный трос С-35 | тн | 3.3 | 1149.1071
27.5.3 | ВЛ-35 кВ "Центральная-Байконур", в том числе: |  |  | 5537.6518 |  |  | 5313.35
27.5.3.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 2473.46
27.5.3.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 576.79
27.5.3.3 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2983.2589
27.5.3.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 101.7857
27.5.3.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 48.2143
27.5.3.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 447.7
27.5.3.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 917.08
27.5.3.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 105
27.5.3.9 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 756.31
27.5.3.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 37.01
27.5.4 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Сарлык", в том числе: |  |  | 2404.3929 |  |  | 5313.3505
27.5.4.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 2473.464
27.5.4.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 576.786
27.5.4.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 447.696
27.5.4.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 917.081
27.5.4.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 105
27.5.4.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 756.31
27.5.4.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 37.0136
27.5.5 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Урожайная", в том числе: |  |  | 1631.3036 |  |  | 3081.9759
27.5.5.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 2473.464
27.5.5.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 576.786
27.5.5.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 21.6964 | шт | 18 | 31.7259
27.5.6 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Каракенгир", в том числе: |  |  | 3148.1607 |  |  | 6148.418
27.5.6.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1599.1429 | шт | 8 | 3297.952
27.5.6.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 547 | кт | 8 | 576.786
27.5.6.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 135.7143
27.5.6.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 64.2857
27.5.6.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 447.7
27.5.6.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 917.08
27.5.6.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 105
27.5.6.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 756.31
27.5.6.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 32.5446 | шт | 27 | 47.59
27.5.7 | ВЛ-35 кВ "Талап-Аккенсе", в том числе: |  |  | 2404.3929 |  |  | 3087.26
27.5.7.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 2473.46
27.5.7.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 576.79
27.5.7.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821
27.5.7.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768
27.5.7.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625
27.5.7.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893
27.5.7.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 37.01
27.5.8 | ВЛ-35 кВ "Сарыкенгир-Алгабас", в том числе: |  |  | 2948.1607 |  |  | 6340.68
27.5.8.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1599.1429 | шт | 8 | 3297.95
27.5.8.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 547 | кт | 8 | 769.05
27.5.8.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 447.7
27.5.8.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 917.08
27.5.8.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 105
27.5.8.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 756.31
27.5.8.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 32.5446 | шт | 27 | 47.59
27.5.9 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Каракенгир", в том числе: |  |  | 2554.3929 |  |  | 5313.3505
27.5.9.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 2473.46
27.5.9.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 576.79
27.5.9.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 101.7857
27.5.9.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 48.2143
27.5.9.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 447.696
27.5.9.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 917.081
27.5.9.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 105
27.5.9.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 756.31
27.5.9.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 37.0136
27.5.10 | ВЛ-35 кВ "Урожайная-Терсакан", в том числе: |  |  | 2404.3929 |  |  | 5313.3505
27.5.10.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 2473.464
27.5.10.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 576.786
27.5.10.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 447.696
27.5.10.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 917.081
27.5.10.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 105
27.5.10.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 756.31
27.5.10.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 37.0136
27.5.11 | ВЛ-35 кВ "Коргасын-Терсакан", в том числе: |  |  | 2404.3929 |  |  | 4736.5645
27.5.11.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 2473.464
27.5.11.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6
27.5.11.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 447.696
27.5.11.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 917.081
27.5.11.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 105
27.5.11.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 756.31
27.5.11.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 37.0136
27.5.12 | ВЛ-35 кВ "ЖТЭЦ-Талап", в том числе: |  |  | 1631.3036 |  |  | 3081.9759
27.5.12.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 2473.464
27.5.12.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 576.786
27.5.12.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 21.6964 | шт | 18 | 31.7259
27.5.13 | ВЛ-35 кВ "Актас-Байконур", в том числе: |  |  | 2404.3929 |  |  | 5313.3505
27.5.13.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 2473.464
27.5.13.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 576.786
27.5.13.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 447.696
27.5.13.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 917.081
27.5.13.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 105
27.5.13.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 756.31
27.5.13.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 37.0136
27.5.14 | ВЛ-35 кВ "Байконур-Сатпаево", в том числе: |  |  | 4208.1429 |  |  | 7272.3479
27.5.14.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 2473.464
27.5.14.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 576.786
27.5.14.3 | Провод АС-70 | тн | 1.375 | 1657.3661 | тн | 1.375 | 1964.285
27.5.14.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 101.7857
27.5.14.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 48.2143
27.5.14.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 447.696
27.5.14.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 917.081
27.5.14.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 105
27.5.14.9 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 756.31
27.5.14.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 21.6964 | шт | 18 | 31.7259
27.5.15 | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Дружба", в том числе: |  |  | 5363.5045 |  |  | 9366.6784
27.5.15.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 2998.3929 | шт | 15 | 6214.605
27.5.15.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1025.625 | кт | 15 | 1441.965
27.5.15.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 254.4643 | шт | 15 | 370.5
27.5.15.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 120.5357 | шт | 15 | 140.759
27.5.15.5 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 45 | 56.25 | шт | 45 | 51.6206
27.5.15.6 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 45 | 54.2411 | шт | 45 | 79.3148
27.5.15.7 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 45 | 63.8839 | шт | 45 | 116.55
27.5.15.8 | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 | 500.8259 | шт | 135 | 565.65
27.5.15.9 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 289.2857 | шт | 90 | 385.714
27.5.16 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Женис", в том числе: |  |  | 3300.3125 |  |  | 4905.691
27.5.16.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 999.4643 | шт | 5 | 2071.535
27.5.16.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 | 341.875 | кт | 5 | 480.655
27.5.16.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 84.8214 | шт | 5 | 123.5
27.5.16.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 40.1786 | шт | 5 | 46.92
27.5.16.5 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1808.0357 | тн | 1.5 | 2142.857
27.5.16.6 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 7.8571 | шт | 8 | 13.7857
27.5.16.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 15 | 18.0804 | шт | 15 | 26.4383
27.5.17 | ВЛ-35 кВ "Рассвет-К.Маркса", в том числе: |  |  | 5243.3705 |  |  | 9198.5077
27.5.17.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 2998.3929 | шт | 15 | 6214.605
27.5.17.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1025.625 | кт | 15 | 1441.965
27.5.17.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 254.4643 | шт | 15 | 370.5
27.5.17.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 120.5357 | шт | 15 | 140.759
27.5.17.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 45 | 54.2411 | шт | 45 | 79.3148
27.5.17.6 | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 | 500.8259 | шт | 135 | 565.65
27.5.17.7 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 289.2857 | шт | 90 | 385.714
27.5.18 | ВЛ-35 кВ "Клыч-Актау", в том числе: |  |  | 2968.8393 |  |  | 5498.0955
27.5.18.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 1998.9286 | шт | 10 | 4143.07
27.5.18.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 683.75 | кт | 10 | 961.31
27.5.18.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 169.6429 | шт | 10 | 247
27.5.18.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 80.3571 | шт | 10 | 93.839
27.5.18.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 36.1607 | шт | 30 | 52.8765
27.5.19 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Кенжебай", в том числе: |  |  | 1484.4196 |  |  | 2795.9672
27.5.19.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 999.4643 | шт | 5 | 2071.535
27.5.19.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 | 341.875 | кт | 5 | 480.655
27.5.19.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 84.8214 | шт | 5 | 123.5
27.5.19.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 40.1786 | шт | 5 | 93.839
27.5.19.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 15 | 18.0804 | шт | 15 | 26.4383
27.5.20 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Берлистык", в том числе: |  |  | 5247.5893 |  |  | 8271.8822
27.5.20.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 1998.9286 | шт | 10 | 4143.07
27.5.20.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 683.75 | кт | 10 | 961.31
27.5.20.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 169.6429 | шт | 10 | 247
27.5.20.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 80.3571 | шт | 10 | 93.84
27.5.20.5 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1808.0357 | тн | 1.5 | 2142.857
27.5.20.6 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 7.8571 | шт | 8 | 13.7857
27.5.20.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 36.1607 | шт | 30 | 52.8765
27.5.20.8 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 144 | 462.8571 | шт | 144 | 617.143
27.5.21 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Тузкольский водозабор", в том числе: |  |  | 22.7679 |  |  | 44.25
27.5.21.1 | Цемент М-400 | тн | 0.75 | 22.7679 | тн | 0.75 | 44.25
27.5.21.2 | ВЛ-6 кВ яч.№44 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 445.625 |  |  | 699.262
27.5.21.3 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 372.5134 | шт | 5 | 495.495
27.5.21.4 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 45.6696 | кт | 5 | 154.805
27.5.21.5 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 26.7857 | шт | 15 | 48.225
27.5.21.6 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 0.65625 | шт | 15 | 0.737
27.5.22 | ВЛ-6 кВ яч.№18 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 445.625 |  |  | 699.262
27.5.22.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 372.5134 | шт | 5 | 495.495
27.5.22.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 45.6696 | кт | 5 | 154.805
27.5.22.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 26.7857 | шт | 15 | 48.225
27.5.22.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 0.65625 | шт | 15 | 0.737
27.5.23 | ВЛ-6 кВ яч.№34 "Склад ВВ" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 445.625 |  |  | 699.262
27.5.23.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 372.5134 | шт | 5 | 495.495
27.5.23.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 45.6696 | кт | 5 | 154.805
27.5.23.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 26.7857 | шт | 15 | 48.225
27.5.23.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 0.65625 | шт | 15 | 0.737
27.5.24 | ВЛ-6 кВ яч.№5 "Совхоз" от ПС-35/6кВ "Клыч", в том числе: |  |  | 445.625 |  |  | 699.262
27.5.24.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 372.5134 | шт | 5 | 495.495
27.5.24.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 45.6696 | кт | 5 | 154.805
27.5.24.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 26.7857 | шт | 15 | 48.225
27.5.24.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 0.65625 | шт | 15 | 0.737
27.6 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 20596.8652 |  |  | 31584.3479
27.6.1. | ВЛ-35 кВ №59, в том числе: |  |  | 2346.1429 |  |  | 4307.455
27.6.1.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1599.1429 | шт | 8 | 3267.808
27.6.1.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 547 | кт | 8 | 766.976
27.6.1.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 135.7143 | шт | 8 | 197.6
27.6.1.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 64.2857 | шт | 8 | 75.071
27.6.2 | ВЛ-35 кВ №64, в том числе: |  |  | 1759.6071 |  |  | 3230.592
27.6.2.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 2450.856
27.6.2.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 575.232
27.6.2.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 101.7857 | шт | 6 | 148.2
27.6.2.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 48.2143 | шт | 6 | 56.304
27.6.3 | ВЛ-35 кВ №65, в том числе: |  |  | 1173.0714 |  |  | 2153.728
27.6.3.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 799.5714 | шт | 4 | 1633.904
27.6.3.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 4 | 273.5 | кт | 4 | 383.488
27.6.3.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 67.8571 | шт | 4 | 98.8
27.6.3.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 4 | 32.1429 | шт | 4 | 37.536
27.6.4 | ВЛ-35 кВ №38, в том числе: |  |  | 13160.0205 |  |  | 21892.5729
27.6.4.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 25 | 4997.3214 | шт | 25 | 10211.9
27.6.4.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 25 | 1709.375 | кт | 25 | 2396.8
27.6.4.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 25 | 424.1071 | шт | 25 | 617.5
27.6.4.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 25 | 200.8929 | шт | 25 | 234.598
27.6.4.5 | Полимеронуретановая спецэмаль для защиты металла износостойкая чёрная | кг | 9 | 24.1071 | кг | 9 | 40.1785
27.6.4.6 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 75 | 70.3125 | шт | 75 | 156.2295
27.6.4.7 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 75 | 36.9643 | шт | 75 | 55.1063
27.6.4.8 | Ушко однолапчатое У-1-7-16 | шт | 75 | 93.75 | шт | 75 | 86.0344
27.6.4.9 | Изоляторы ПС-70 | шт | 225 | 834.7098 | шт | 225 | 942.75
27.6.4.10 | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 75 | 106.4732 | шт | 75 | 194.25
27.6.4.11 | Соединитель СОАС-70 | шт | 6 | 5.8929 | шт | 6 | 10.3393
27.6.4.12 | Плашечный зажим ПА-2-2 | шт | 6 | 2.0357 | шт | 6 | 3.72
27.6.4.13 | Грозозащитный трос С-35 | тн | 1.2 | 417.8571 | тн | 1.2 | 1995.6
27.6.4.14 | Соединители троса САС-35-2 | шт | 4 | 1.7857
27.6.4.15 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 202 | 649.2857 | шт | 202 | 865.714
27.6.4.16 | Зажим НКК-1-1Б | шт | 6 | 9.8571 | шт | 6 | 16.14
27.6.4.17 | Провод АС-70 | тн | 2.846 | 3430.4464 | тн | 2.846 | 4065.713
27.6.4.18 | Разрядник РТФ-35-1/5-У-1 | шт | 6 | 144.8464
27.6.5 | ВЛ-35 кВ отпайка ПС Мын Арал, в том числе: |  |  | 2158.0232
27.6.5.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 2450.86
27.6.5.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 575.23
27.6.5.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 101.7857 | шт | 6 | 148.2
27.6.5.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 48.2143 | шт | 6 | 56.3
27.6.5.5 | Полимеронуретановая спецэмаль для защиты металла износостойкая чёрная | кг | 1 | 2.6786 | кг | 1 | 4.46
27.6.5.6 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 18 | 16.875 | шт | 18 | 37.5
27.6.5.7 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 18 | 8.8714 | шт | 18 | 13.23
27.6.5.8 | Ушко однолапчатое У-1-7-16 | шт | 18 | 22.5 | шт | 18 | 20.65
27.6.5.9 | Изоляторы ПС-70 | шт | 54 | 200.3304 | шт | 54 | 226.26
27.6.5.10 | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 18 | 25.5536 | шт | 18 | 46.62
27.6.5.11 | Соединитель СОАС-70 | шт | 6 | 5.8929 | шт | 6 | 10.34
27.6.5.12 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 36 | 115.7143 | шт | 36 | 154.29
27.7 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ- 0,4 кВ, г.Жезказган: |  |  | 11633.0429 |  |  | 7445.879
27.7.1 | ВЛ-0,4 кВ пос.Кенгир, в том числе: |  |  | 8323.117 |  |  | 5034.425
27.7.1.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 60 | 4470.1607 | шт | 60 | 2169.31
27.7.1.2 | СИП 5 4х35 | м | 2050 | 3001.7857 | м | 2050 | 2135.6
27.7.1.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 16 | 49.2857 | шт | 16 | 88.304
27.7.1.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 43 | 103.6607 | шт | 43 | 63.318
27.7.1.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 144 | 528.9429 | шт | 144 | 79.058
27.7.1.6 | Сталь угловая 45х45х5 мм | тн | 0.17 | 36.7321 | тн | 0.17 | 106.84
27.7.1.7 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.055 | 15.4687 | тн | 0.055 | 33.85
27.7.1.8 | Крюк КН-18 | шт | 42 | 22.5 | шт | 42 | 41.44
27.7.1.9 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 14 | 6.25 | кг | 14 | 11.09
27.7.1.10 | Краска черная НЦ | кг | 4.5 | 4.8214 | кг | 4.5 | 7.065
27.7.1.11 | Растворитель 647 | л | 1 | 0.58036 | л | 1 | 1.12
27.7.1.12 | Кронштейн У-1 | шт | 18 | 82.9286 | шт | 18 | 297.43
27.7.2 | ВЛ-0,4 кВ пос.Талап, в том числе: |  |  | 3309.9259 |  |  | 2411.454
27.7.2.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 17 | 1266.5455 | шт | 17 | 1676.285
27.7.2.2 | СИП 5 4х35 | м | 1267.4 | 1855.8357 | м | 571 | 494.486
27.7.2.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 6 | 18.4821 | шт | 6 | 53.036
27.7.2.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 30 | 72.3214 | шт | 13 | 17.514
27.7.2.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 14 | 51.425 | шт | 54 | 34.428
27.7.2.6 | Сталь угловая 45х45х5 мм | тн | 0.052 | 11.2357 | тн | 0.057 | 35
27.7.2.7 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.017 | 4.7812 | тн | 0.018 | 10.88
27.7.2.8 | Крюк КН-18 | шт | 13 | 6.9643 | шт | 14 | 13.49
27.7.2.9 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 4.5 | 2.0089 | кг | 4.5 | 3.44
27.7.2.10 | Краска черная НЦ | кг | 1.5 | 1.6071 | кг | 1.5 | 2.355
27.7.2.11 | Растворитель 647 | л | 0.5 | 0.29018 | л | 0.5 | 0.56
27.7.2.12 | Кронштейн У-1 | шт | 4 | 18.4286 | шт | 3 | 69.98
27.8 | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-10кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 6896.7393 |  |  | 8180.0129
27.8.1. | ВЛ-10 кВ ф.№15 г.Приозёрск, в том числе: |  |  | 3190.0696 |  |  | 4622.6744
27.8.1.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 25 | 1862.567 | шт | 25 | 2485.225
27.8.1.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 25 | 228.3482 | кт | 25 | 776.425
27.8.1.3 | Крюк КН-22 | шт | 75 | 93.75
27.8.1.4 | Полиэтиленовый колпачок К-7 | шт | 75 | 3.2812 | шт | 75 | 3.687
27.8.1.5 | Полимеронуретановая спецэмаль для защиты металла износостойкая чёрная | кг | 3 | 8.0357 | кг | 3 | 13.3928
27.8.1.6 | Изоляторы ШС-10 | шт | 75 | 133.9286 | шт | 75 | 241.125
27.8.1.7 | Соединитель СОАС-35 | шт | 6 | 3.4821 | шт | 6 | 5.8393
27.8.1.8 | Плашечный зажим ПА-2-2 | шт | 9 | 3.0536 | шт | 9 | 5.58
27.8.1.9 | Провод АС-35 | тн | 0.675 | 839.4107 | тн | 0.675 | 1031.785
27.8.1.10 | Лента ЛЭ-8-1 х/б | м | 30 | 11.4 | м | 30 | 53.5713
27.8.1.11 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.01 | 2.8125 | тн | 0.01 | 6.044
27.9 | Материалы для замены КЛ-10 кВ распред.сетей г.Приозёрск, в том числе: |  |  | 3706.6696 |  |  | 3557.3385
27.9.1 | Замена участка КЛ-10кВ Ф-3 | [5 empty] | 3557.3385
27.9.1.1 | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 500 | 3635.7143 | м | 500 | 3433.773
27.9.1.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 2 | 29.5536 | шт | 2 | 70.88
27.9.1.3 | Гильзы ГА-120мм | шт | 3 | 0.13393 | шт | 3 | 1.458
27.9.1.4 | Полотно по металлу | шт | 2 | 1
27.9.1.5 | Изолента ПВХ | кг | 0.5 | 0.089286
27.9.1.6 | Труба асбестовая ф100мм | м | 15 | 40.1786 | м | 15 | 51.2275