## на 01.12.23 г.
Инвестиционной программы (проекта)
Акционерное общество "Жезказганская распределительная электросетевая компания"
(наименование субъекта)
услуги по передаче и распределению электроэнергии
(вид деятельности)
на 2023 год
№ п.п. | Наименование работ | Утвержденная инвест. программа |  |  | ФАКТ
|  | Единицы измерений | Количество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) | Единицы измерений | Количество | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
проект инвестиционной программы на 2023 год
| ВСЕГО на 2023 год: |  |  | 3003210 |  |  | 1766697.8368
1 | Модернизация оборудования связи, в том числе: |  |  | 764319.9653 |  |  | 26623.409
1.1 | Телемеханизация ПС-110/35/10 кВ Сары-Кенгир | усл | 1 | 11501.763 | усл | 1 | 11501.764
1.2 | Телемеханизация ПС-35/10 кВ Талап | усл | 1 | 15121.644 | усл | 1 | 15121.645
1.3 | Телемеханизация ПС 1-110 | усл | 1 | 28547.409
1.4 | Телемеханизация ПС 6-110 | усл | 1 | 10074.122
1.5 | Телемеханизация ПС 5-110 | усл | 1 | 20439.812
1.6 | Телемеханизация ПС 9-110 | усл | 1 | 19011.495
1.7 | Телемеханизация ПС 11-110 | усл | 1 | 4721.933
1.8 | Телемеханизация ПС 13-110 | усл | 1 | 4627.562
1.9 | Телемеханизация ПС 17-110 | усл | 1 | 10043.869
1.10 | Телемеханизация ПС 18-110 | усл | 1 | 8141.313
1.11 | Телемеханизация ПС 21-35 | усл | 1 | 10382.335
1.12 | Телемеханизация ПС 24-35 | усл | 1 | 10016.878
1.13 | Модернизация оборудования связи ПС-35/6 кВ Ктай | усл | 1 | 34512.7246
1.14 | Модернизация оборудования связи ПС-35/6 кВ Клыч | усл | 1 | 34512.7246
1.15 | Модернизация оборудования связи ПС 4-110 кВ | усл | 1 | 359836.97
1.16 | Модернизация оборудования связи ПС 10-110 кВ | усл | 1 | 48865.489
1.17 | Модернизация оборудования связи ПС 16-110 кВ "Свинокомплекс" | усл | 1 | 88243.749
1.18 | Модернизация оборудования связи ПС 18-110 кВ | усл | 1 | 43856.2982
1.19 | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" | усл | 1 | 1861.875
2 | Автотранспорт, в том числе: |  |  | 417146.4295 |  |  | 368520.1711
2.1 | Камаз-43118-50 с КМУ КРЭС | шт | 1 | 79642.8571 | шт | 1 | 79400
2.2 | А/кран «Галичанин» г/п -32 т на базе а/м -63501 БЭС | шт | 1 | 133550.036 | шт | 1 | 133550.036
2.3 | Топливозаправщик ГАЗон Next. БЭС | шт | 1 | 28660.7143 | шт | 1 | 28660.7143
2.4 | Автопогрузчик вилочный Komatsu FD70-10 БЭС | шт | 1 | 18337.9929 | шт | 1 | 18337.9929
2.5 | Камаз вахтовка БЭС, ЦРЭС | шт | 2 | 108571.428 | шт | 2 | 108571.428
2.6 | Погрузчик-экскаватор САТ428 F2, с гидромолотом БЭС | шт | 1 | 48383.4012
| Итого по ремонту оборудования электрических сетей АО "Жез.РЭК" на 2023 год, в том числе: |  |  | 1772427.7698 |  |  | 1335228.5293
3 | Частичная реконструкция ПС-35/6 кВ "Ктай", в том числе: |  |  | 46517.713 |  |  | 46517.713
3.1 | Силовой трансформатор ТМ-6300/35/6 кВ с учетом шеф-монтажных работ | шт | 1 | 37590.139 | шт | 1 | 37590.139
3.2 | Работа по замене (демонтаж, монтаж) трансформатора типа ТМ-3200 кВА 35/6 кВ на трансформатор ТМ-6300 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ Ктай | усл | 1 | 8927.574 | усл | 1 | 8927.574
4 | Частичная реконструкция ПС-220/110/10 кВ "Барсенгир" |  |  | 60243.3244 |  |  | 60243.3282
4.1 | Трансформатор напряжения 220 кВ | шт | 6 | 31406.101 | шт | 6 | 31406.1051
4.2 | Разъединитель 220 кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с электроприводами | к-т | 4 | 27404.902 | к-т | 4 | 27404.9016
4.3 | Шкаф управления на 2 разъединителя 220 кВ | шт | 2 | 1432.3214 | шт | 2 | 1432.3214
5 | Частичная реконструкция ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская» |  |  | 13702.4508 |  |  | 13702.4508
5.1 | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | к-т | 2 | 13702.4508 | к-т | 2 | 13702.4508
6 | Частичная реконструкция ПС-220/35/6 кВ "Жайрем" |  |  | 27490.1071 |  |  | 27490.1071
6.1 | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами. | к-т | 2 | 10417.3527 | к-т | 2 | 10417.3527
6.2 | Трансформатор тока 220 кВ 300/5 | шт | 3 | 16570.7544 | шт | 3 | 16570.7544
6.3 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | к-т | 1 | 502 | к-т | 1 | 502
7 | Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка" |  |  | 19528.3623 |  |  | 19528.3622
7.1 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | к-т | 2 | 6917.7962 | к-т | 2 | 6917.7962
7.2 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами. | к-т | 5 | 12610.566 | к-т | 5 | 12610.566
8 | Частичная реконструкция ПС 110/35/6кВ "Актас" |  |  | 83587.2868 |  |  | 84044.5132
8.1 | Трансформатор тока 35 кВ 100/5 | шт | 3 | 1800 | шт | 3 | 1800
8.2 | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с электроприводами | к-т | 1 | 3358.847 | к-т | 1 | 3623.2672
8.3 | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный с одним заземляющим ножом с электроприводами | к-т | 1 | 2449.1595 | к-т | 1 | 2641.9657
8.4 | Вакуумный выключатель35кВ | к-т | 1 | 10831.6 | к-т | 1 | 10831.6
8.5 | Блок под вакуумный выключатель 35 кВ | к-т | 1 | 2521.4286 | к-т | 1 | 2521.4286
8.6 | Блок под трансформаторы тока 35кВ | к-т | 1 | 1552.6786 | к-т | 1 | 1552.6786
8.7 | Блок под трехполюсный разъединитель 35 кВ с двумя заземляющими ножами с электроприводами | к-т | 1 | 1552.6786 | к-т | 1 | 1552.6786
8.8 | Блок под трехполюсный разъединитель 35 кВ с одним заземляющим ножом с электроприводами | к-т | 1 | 1552.6786 | к-т | 1 | 1552.6786
8.9 | Блок опорных изоляторов (ОИ) 35 кВ | к-т | 2 | 2135.714 | к-т | 2 | 2135.714
8.10 | Терминал защиты шинного ТН-35 кВ | шт | 1 | 1516 | шт | 1 | 1516
8.11 | Силовой трансформатор ТМ-4000/35/6 кВ с учетом шеф-монтажных работ | шт | 1 | 30600.544 | шт | 1 | 30600.544
8.12 | Работа по замене (демонтаж, монтаж) трансформатора типа ТМТН-6300 кВА 110/35/6 кВ на трансформатор типа ТМ-4000кВА 35/6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Актас | усл | 1 | 23715.958 | усл | 1 | 23715.958
9 | Частичная реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Центральная" |  |  | 25019.0708 |  |  | 25476.2972
9.1 | Трансформатор тока 35 кВ 300/5 | шт | 2 | 1200 | шт | 2 | 1200
9.2 | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с электроприводами | к-т | 1 | 3358.847 | к-т | 1 | 3623.2672
9.3 | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный с одним заземляющим ножом с электроприводами | к-т | 1 | 2449.1595 | к-т | 1 | 2641.9657
9.4 | Вакуумный выключатель35кВ | к-т | 1 | 10831.6 | к-т | 1 | 10831.6
9.5 | Блок под вакуумный выключатель 35 кВ Реклоузер | к-т | 1 | 2521.4286 | к-т | 1 | 2521.4286
9.6 | Блок под трансформаторы тока 35кВ | к-т | 1 | 1552.6786 | к-т | 1 | 1552.6786
9.7 | Блок под трехполюсный разъединитель 35 кВ с двумя заземляющими ножами с электроприводами | к-т | 1 | 1552.6786 | к-т | 1 | 1552.6786
9.8 | Блок под трехполюсный разъединитель 35 кВ с одним заземляющим ножом с электроприводами | к-т | 1 | 1552.6786 | к-т | 1 | 1552.6786
10 | Частичная реконструкция ПС- 110/10 кВ "Д" |  |  | 10093.783 |  |  | 10809.3617
10.1 | Трансформатор напряжения 110 кВ | шт | 3 | 9089.783 | шт | 3 | 9805.3617
10.2 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | к-т | 2 | 1004 | к-т | 2 | 1004
11 | Частичная реконструкция ПС- 110/35/10 кВ "Ұлытау" |  |  | 1516 |  |  | 1516
11.1 | Терминал защиты шинного ТН-35 кВ | шт | 1 | 1516 | шт | 1 | 1516
12 | Частичная реконструкция ПС- 110/35/10 кВ "Сары-Кенгир" |  |  | 1516 |  |  | 1516
12.1 | Терминал защиты шинного ТН-35 кВ | шт | 1 | 1516 | шт | 1 | 1516
13 | Частичная реконструкция ПС- 110/35/10 кВ "Нура-Талды" |  |  | 9728.1509 |  |  | 9728.1509
13.1 | Выключатель элегазовый колонковый 110 кВ | к-т | 1 | 9728.1509 | к-т | 1 | 9728.1509
14 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "ГПП-1" |  |  | 47075.443 |  |  | 47075.443
14.1 | Силовой трансформатор ТМ-6300/35/10 кВ с учетом шеф-монтажных работ | шт | 1 | 37590.139 | шт | 1 | 37590.139
14.2 | Работа по замене (демонтаж, монтаж) трансформатора типа ТМ-2500 кВА 35/10 кВ на трансформатор ТМ-6300 кВА 35/10 кВ на ПС 35/10 кВ ГПП-1 | усл | 1 | 9485.304 | усл | 1 | 9485.304
15 | ПС-35/10 кВ "Уш-шокы" |  |  | 31961.0976 |  |  | 31961.098
15.1 | Трансформатор ТМ-4000/35/6 кВ с учетом шеф-монтажных работ | шт | 1 | 31961.0976 | шт | 1 | 31961.098
16 | Частичная реконструкция ПС-220кВ "Строительная" |  |  | 89910.7685 |  |  | 89910.7681
16.1 | Трансформатор напряжения 35кВ | шт | 6 | 2280 | шт | 6 | 2280
16.2 | Трансформатор напряжения 6кВ | шт | 2 | 740 | шт | 2 | 740
16.3 | Трансформатор тока 35 кВ | шт | 6 | 3660 | шт | 6 | 3660
16.4 | Вакуумный выключатель 10 кВ | шт | 6 | 21276.6 | шт | 6 | 21276.6
16.5 | РГ.1б-35II/1000-20 УХЛ1 Разъединитель 35 кВ трёхполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-т | 5 | 12610.566 | к-т | 5 | 12610.566
16.6 | РГ.2-35II/1000-20 УХЛ1 Разъединитель 35кВ трёхполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-т | 9 | 31258.7197 | к-т | 9 | 31258.7197
16.7 | Ограничитель перенапряжений 35кВ | шт | 6 | 970.698 | шт | 6 | 970.6975
16.8 | Шкаф учёта электроэнергии | шт | 1 | 2923.2473 | шт | 1 | 2923.2473
16.9 | Ящик зажимов ЯЗ-60 | к-т | 3 | 1506 | к-т | 3 | 1506
16.10 | Шкаф зажимов трансформатора напряжения 35 кВ | шт | 2 | 1790.9375 | шт | 2 | 1790.9375
16.11 | Терминалы защит В-10 кВ | шт | 6 | 7500 | шт | 6 | 7500
16.12 | Терминалы защит ТН-10 кВ | шт | 2 | 1320 | шт | 2 | 1320
16.13 | Трансформаторы тока 10 кВ | шт | 6 | 1170 | шт | 6 | 1170
16.14 | Трансформаторы тока 10 кВ | шт | 8 | 904 | шт | 8 | 904
17 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№1" |  |  | 7514.9271 |  |  | 7514.9271
17.1 | Трансформатор 10/0,4кВ, 400 кВА | шт | 2 | 5711.5219 | шт | 2 | 5711.5219
17.2 | Трансформатор напряжения 10кВ | шт | 2 | 740 | шт | 2 | 740
17.3 | Разъединитель РГП 1а-35/1000-20УХЛ1 однополюсный с приводом ПРГ-02-5Б УХЛ1 с одним заземляющимножом | к-т | 2 | 1063.4052 | к-т | 2 | 1063.4052
18 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№5" |  |  | 2786.825 |  |  | 2786.825
18.1 | Ограничитель перенапряжения 110 кВ | шт | 3 | 1227 | шт | 3 | 1227
18.2 | Ограничитель перенапряжений 35 кВ | шт | 6 | 970.6975 | шт | 6 | 970.6975
18.3 | Ограничитель перенапряжений 10 кВ | шт | 12 | 244.1275 | шт | 12 | 244.1275
18.4 | Предохранители ПКН-35кВ | шт | 3 | 345 | шт | 3 | 345
19 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№6" |  |  | 9233.4071 |  |  | 9233.4071
19.1 | Трансформатор тока ТЛО-10 кВ | шт | 6 | 870 | шт | 6 | 870
19.2 | Трансформатор тока ТЛО-10 кВ | шт | 16 | 1808 | шт | 16 | 1808
Щит управления ПС
19.3 | Шкаф упр.Т-2, ВВ-110 кВ,ВВ-10кВ, СВ-110, ВЛ-110-1шт.с мнемосхемой | шт | 1 | 3277.7036 | шт | 1 | 3277.7036
19.4 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-110 кВ,ВВ-10,СВ-10,ВЛ-110кВ-1 шт. с мнемосхемой | шт | 1 | 3277.7036 | шт | 1 | 3277.7036
20 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№18" |  |  | 9934.7486 |  |  | 9934.7486
20.1 | Трансформатор тока 110кВ | шт | 3 | 9432.7486 | шт | 3 | 9432.7486
20.2 | Ящик зажимов ЯЗ-60 | к-т | 1 | 502 | к-т | 1 | 502
21 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№16" |  |  | 304404.726 |  |  | 0
21.1 | Силовой трансформатор ТДТН-40000 кВА 110/35/10 кВ | шт | 1 | 287914.651 | шт | 1
21.2 | Работа по замене (демонтаж, монтаж) трансформатора типа ТДТН-20000 кВА 110/35/10 кВ в количестве 1 шт. на трансформатор ТДТН-40000 кВА 110/35/10 кВ на ПС 16-110 «Свинокомплекс» ЦРЭС | усл | 1 | 16490.075 | усл | 1 |  | 438829.28
22 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№4" |  |  | 57039.215 |  |  | 57039.215
22.1 | Силовой трансформатор ТМН-6300/35/10кВ с учетом шеф-монтажных работ | шт | 1 | 46723.695 | шт | 1 | 46723.695
22.2 | Работа по замене (демонтаж, монтаж) трансформатора типа ТМН-5600кВА 35/10 кВ в количестве 1 шт. на трансформатор ТМН-6300кВА 35/10 кВ на ПС 4-110 кВ ЮРЭС | усл | 1 | 10315.52 | усл | 1 | 10315.52
23 | Частичная реконструкция ПС-9-110 кВ "Актогай" |  |  | 134424.554 |  |  | 0
23.1 | Силовой трансформатор ТМТН-6300 кВА 110/35/10 кВ | шт | 1 | 121226.913 | шт | 1
23.2 | Работа по замене (демонтаж, монтаж) трансформатора типа ТМТ-6300кВА 110/35/10 кВ в количестве 1 шт. на трансформатор ТМТН-6300 кВА 110/35/10 кВ на ПС 9-110 кВ Актогай | усл | 1 | 13197.641 | усл | 1
24 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№9" |  |  | 369 |  |  | 369
24.1 | Предохранитель 35кВ ПКТ | шт | 3 | 369 | шт | 3 | 369
25 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№2" |  |  | 92980.9057 |  |  | 92980.9057
25.1 | Трансформатор 35/0,4 кВ, 100 кВА | шт | 1 | 2772 | шт | 1 | 2772
25.2 | Трансформатор 10/0,4 кВ, 40 кВА | шт | 1 | 848.5027 | шт | 1 | 848.5027
25.3 | Трансформатор напряжения 10 кВ | шт | 2 | 740 | шт | 2 | 740
25.4 | Предохранитель 35кВ ПКТ | шт | 3 | 369 | шт | 3 | 369
25.5 | Силовой трансформатор ТМН-6300/35/10 кВ с учетом шеф-монтажных работ | шт | 2 | 88251.403 | шт | 2 | 88251.403
26 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№15" |  |  | 740 |  |  | 740
26.1 | Трансформатор напряжения 10кВ | шт | 2 | 740 | шт | 2 | 740
27 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "25" |  |  | 58416.7132 |  |  | 58416.7132
27.1 | ОРУ-10 кВ | к-т | 1 | 55894.6 | к-т | 1 | 55894.6
27.2 | РГ.1б-35II/1000-20 УХЛ1 Разъединитель 35 кВ трёхполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-т | 1 | 2522.1132 | к-т | 1 | 2522.1132
28 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "51" |  |  | 68836.2865 |  |  | 68836.2864
28.1 | ОРУ-10 кВ | к-т | 1 | 55894.6 | к-т | 1 | 55894.6
28.2 | РГ.1б-35II/1000-20 УХЛ1 Разъединитель 35 кВ трёхполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-т | 1 | 2522.1132 | к-т | 1 | 2522.1132
28.3 | РГ.2-35II/1000-20 УХЛ1 Разъединитель 35 кВ трёхполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-т | 3 | 10419.5732 | к-т | 3 | 10419.5732
29 | ПС-35/6 кВ "Мын-Арал" |  |  | 39318.5672 |  |  | 39318.567
29.1 | Трансформатор ТМН-6300/35/6 кВ с учетом шеф-монтажных работ | шт | 1 | 39318.5672 | шт | 1 | 39318.567
30 | ЦРП-3 г.Приозерск, в том числе: |  |  | 74735.8728 |  |  | 74735.8728
30.1 | Терминал защиты В-10 кВ | шт | 16 | 20000 | шт | 16 | 20000
30.2 | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт | 2 | 1320 | шт | 2 | 1320
30.3 | Блок питания комбинированный | к-т | 18 | 3150 | к-т | 18 | 3150
30.4 | Трансформатор 10/0,4кВ, 630кВА | шт | 1 | 4097.4048 | шт | 1 | 4097.4048
30.5 | Трансформатор напряжения 10кВ | шт | 2 | 740 | шт | 2 | 740
30.6 | Вакуумный выключатель 10кВ | шт | 16 | 41675.2 | шт | 16 | 41675.2
30.7 | Предохранитель 10кВ ПКН | шт | 6 | 144 | шт | 6 | 144
30.8 | Предохранитель 10кВ ПКТ | шт | 3 | 89.268 | шт | 3 | 89.268
30.9 | Трансформатор тока 10 кВ | шт | 32 | 3520 | шт | 32 | 3520
31 | ЦРП-2 г.Приозерск, в том числе: |  |  | 56647.829 |  |  | 56647.829
Оборудование:
31.1 | Терминал защиты В-10 кВ | шт | 12 | 15000 | шт | 12 | 15000
31.2 | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт | 2 | 1320 | шт | 2 | 1320
31.3 | Блок питания комбинированный | к-т | 14 | 2450 | к-т | 14 | 2450
31.4 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ | шт | 1 | 2855.761 | шт | 1 | 2855.761
31.5 | Трансформатор тока ТЛО 10 кВ | шт | 24 | 2640 | шт | 24 | 2640
31.6 | Трансформатор напряжения НАМИТ-10 кВ | шт | 2 | 740 | шт | 2 | 740
31.7 | Вакуумный выключатель 10 кВ | шт | 12 | 31408.8 | шт | 12 | 31408.8
31.8 | Предохранитель 10 кВ ПКН-001-10-У3 | шт | 6 | 144 | шт | 6 | 144
31.9 | Предохранитель 10 кВ ПКТ-101-10-10-12,5-У3 | шт | 3 | 89.268 | шт | 3 | 89.268
32 | Комплектные трансформаторные подстанции, в том числе: |  |  | 85833.9819 |  |  | 85833.9819
32.1 | КТПуМБ-100кВА 10/0,4 кВ, г.Приозёрск, ТП № 1 | к-т | 1 | 7402.424 | к-т | 1 | 7402.424
32.2 | КТПуМБ-400кВА 10/0,4 кВ, г.Приозёрск, КТПН № 1 А | к-т | 1 | 13151.1159 | к-т | 1 | 13151.1159
32.3 | КТПуМБ-400кВА 10/0,4 кВ, г.Приозёрск, КТПН № 1 | к-т | 1 | 14478.6042 | к-т | 1 | 14478.6042
32.4 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ, п.Гульшад КТП №1 | к-т | 1 | 6364.2211 | к-т | 1 | 6364.2211
32.5 | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ, п.Алгазы КТП №1 | к-т | 1 | 6364.2211 | к-т | 1 | 6364.2211
32.6 | Замена оборудования ТП-2, п.Торангалык, в том числе: |  |  | 2677.2759 |  |  | 2677.2759
32.6.1 | Трансформатор 10/0,4кВ, 400 кВА | шт | 1 | 2677.2759 | шт | 1 | 2677.2759
32.7 | КТПн-400кВА 10/0,4кВ, № 13 Гараж от ПС 110/10 кВ Д | шт | 1 | 5770.2278 | шт | 1 | 5770.2278
32.8 | КТПн-100кВА 10/0,4кВ, ТП №3 Школа от ПС 35/10 кВ Талап | шт | 1 | 4031.9587 | шт | 1 | 4031.9587
32.9 | ТП-10/0,4кВ № 4 "Дет.сад", п.Талап, в том числе: |  |  | 7455.9021 |  |  | 7455.9021
32.9.1 | Трансформатор 10/0,4кВ, 250 кВА | шт | 1 | 2469.6 | шт | 1 | 2469.6
32.9.2 | Вводные панели ЩО-70 с разъединителем РЕ 19-37, оперируемый штангой; прибор учета А1805 RAL-P4GB-DW-4- 1шт, трансформаторы тока ТШП-0,66 300/5 - 3 шт (Панель ЩО70 (вводная)) | к-т | 1 | 1700 | к-т | 1 | 1700
32.9.3 | Линейные панели ЩО-70 с 4 рубильниками (рубильники РПС-2 с предохранителями на 250А), с Альфа счетчиками А 1805 3 шт с трансформатором тока Т-0,66 200/5 9шт (Панель ЩО70 (вводная)) | к-т | 1 | 2000 | к-т | 1 | 2000
32.9.4 | Ячейка КСО-366 вводная с выключателем нагрузки типа ВНР - 10/630-10 з УЗ (Камера КСО) | к-т | 1 | 643.151 | к-т | 1 | 643.151
32.9.5 | Ячейка КСО-366 линейная с выключателем нагрузки типа ВНРп - 10/630-10 ЗП с предохранителями 10 кВ. (КамераКСО) | к-т | 1 | 643.151 | к-т | 1 | 643.151
32.10 | КТПуМБ-400 кВа 10/0,4 кВ (г.Приозерск, ТП №2) | к-т | 1 | 11773.8099 | к-т | 1 | 11773.8099
32.11 | КТПГН-250 кВа 10/0,4 кВ г.Балхаш, КТП №1 кафе | шт | 1 | 6364.2211 | шт | 1 | 6364.2211
| Материалы для замены опор на ВЛ-220/110/35 кВ, в том числе: |  |  | 301320.6524 |  |  | 301320.6571
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 10248.4446 |  |  | 10248.4446
33 | ВЛ-220 кВ "Каражал-Барсенгир", в том числе: |  |  | 10248.4446 |  |  | 10248.4446
33.1 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 6594.212 | шт | 4 | 6594.212
33.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 2797.504 | кт | 4 | 2797.504
33.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 748.8 | шт | 8 | 748.8
33.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 107.9286 | шт | 8 | 107.9286
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 5090.3063 |  |  | 5090.3063
34 | ВЛ-220 кВ №2438 "Агадырь - Моинты", в том числе: |  |  | 5090.3063 |  |  | 5090.3063
34.1 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 374.4 | шт | 4 | 374.4
34.2 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 4 | 53.9643 | шт | 4 | 53.9643
34.3 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 1394.974 | кт | 2 | 1394.974
34.4 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 3266.968 | шт | 2 | 3266.968
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 20576.09 |  |  | 20576.09
35 | ВЛ-110 кВ "Барсенгир-Каракоин 1" |  |  | 10072.9486 |  |  | 10072.9486
35.1 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 6696.076 | шт | 4 | 6696.076
35.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 2520.144 | кт | 4 | 2520.144
35.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 748.8 | шт | 8 | 748.8
35.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 107.9286 | шт | 8 | 107.9286
36 | ВЛ-110 кВ ГПП "Никольская-Центральная", 15 "С" в том числе: |  |  | 10503.1415 |  |  | 10503.1415
36.1 | Провод АС-95/16 | тн | 3.281 | 5015.2415 | тн | 3.281 | 5015.2415
36.2 | Грозозащитный трос С-35 | тн | 3.3 | 5487.9 | тн | 3.3 | 5487.9
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 35505.5754 |  |  | 35505.5754
37 | ВЛ-110 кВ №103, в том числе: |  |  | 1568.817 |  |  | 1568.817
37.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 1 | 290.198 | кт | 1 | 290.198
37.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 1278.619 | шт | 1 | 1278.619
38 | ВЛ-110 кВ №104,105 "Балхашская - Саяк", в том числе: |  |  | 4574.152 |  |  | 4574.152
38.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 1256.666 | кт | 2 | 1256.666
38.2 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 3317.486 | шт | 2 | 3317.486
39 | ВЛ-110 кВ отп. на "Орта-Дересин" от ВЛ-110 кВ №105, в том числе: |  |  | 1568.817 |  |  | 1568.817
39.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 1 | 290.198 | кт | 1 | 290.198
39.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 1278.619 | шт | 1 | 1278.619
40 | ВЛ-110 кВ №120, в том числе: |  |  | 6787.8 |  |  | 6787.8
40.1 | Изоляторы ПС-70 | шт | 1620 | 6787.8 | шт | 1620 | 6787.8
41 | ВЛ-110 кВ №121, в том числе: |  |  | 6427.011 |  |  | 6427.011
41.1 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 50 | 402.5 | шт | 50 | 402.5
41.2 | Изоляторы ПС-70 | шт | 150 | 628.5 | шт | 150 | 628.5
41.3 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 15 | 31.246 | шт | 15 | 31.246
41.4 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 15 | 11.0213 | шт | 15 | 11.0213
41.5 | Ушко однолапчатое У-1-7-16 | шт | 15 | 17.2069 | шт | 15 | 17.2069
41.6 | Поддерживающий зажим ПГН -3-5 | шт | 15 | 40.5679 | шт | 15 | 40.5679
41.7 | Соединитель СОАС-150 | шт | 6 | 43.929 | шт | 6 | 43.929
41.8 | Провод АС-150 | тн | 3.242 | 5252.04 | тн | 3.242 | 5252.04
42 | ВЛ-110 кВ №122 "Акчатау - Моинты" , в том числе: |  |  | 6035.634 |  |  | 6035.634
42.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 580.396 | кт | 2 | 580.396
42.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 2557.238 | шт | 2 | 2557.238
42.3 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 2898 | шт | 360 | 2898
43 | ВЛ-110 кВ №124, в том числе: |  |  | 2898 |  |  | 2898
43.1 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 2898 | шт | 360 | 2898
44 | ВЛ-110 кВ №126, в том числе: |  |  | 3137.634 |  |  | 3137.634
44.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 580.396 | кт | 2 | 580.396
44.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 2557.238 | шт | 2 | 2557.238
45 | ВЛ-110кВ №115, 116, в том числе: |  |  | 2507.7104 |  |  | 2507.7104
45.1 | Грозозащитный трос С-50 | тн | 1.559 | 2480.369 | тн | 1.559 | 2480.369
45.2 | Соединители троса СОАС-50-3 | шт | 4 | 5.8214 | шт | 4 | 5.8214
45.3 | Зажим НКК-1-1Б | шт | 8 | 21.52 | шт | 8 | 21.52
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 164227.3989 |  |  | 164227.4037
46 | ВЛ-35 кВ "Улытау - Коргасын", в том числе: |  |  | 31275.9328 |  |  | 31275.9359
46.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 18 | 23227.448 | шт | 18 | 23227.452
46.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 18 | 5237.854 | кт | 18 | 5237.856
46.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 34 | 2216.8 | шт | 34 | 2216.8
46.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 34 | 457.7886 | шт | 34 | 457.7856
46.5 | Узел крепления КГП 7-2Б | шт | 48 | 107.8414 | шт | 48 | 107.8414
46.6 | Узел крепления КГП 7-2В | шт | 16 | 28.2009 | шт | 16 | 28.2009
47 | ВЛ-35 кВ "ГПП Никольская-Центральная", в том числе: |  |  | 7095.7122 |  |  | 7095.7122
47.1 | Провод АС-70 | тн | 4.967 | 7095.7122 | тн | 4.967 | 7095.7122
48 | ВЛ-35 кВ "Центральная-Байконур", в том числе: |  |  | 7277.6355 |  |  | 7277.6358
48.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2473.464 | шт | 6 | 2473.464
48.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 576.786 | кт | 6 | 576.786
48.3 | Провод АС-70 | тн | 1.375 | 1964.285 | тн | 1.375 | 1964.2851
48.4 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 447.696 | шт | 1 | 447.696
48.5 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 917.081 | кт | 1 | 917.081
48.6 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 105 | шт | 5 | 105
48.7 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 756.31 | шт | 5 | 756.31
48.8 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 37.0136 | шт | 21 | 37.0136
49 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Сарлык", в том числе: |  |  | 5313.3505 |  |  | 5313.3506
49.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2473.464 | шт | 6 | 2473.464
49.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 576.786 | кт | 6 | 576.786
49.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 447.696 | шт | 1 | 447.696
49.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 917.081 | кт | 1 | 917.081
49.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 105 | шт | 5 | 105
49.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 756.31 | шт | 5 | 756.31
49.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 37.0136 | шт | 21 | 37.0136
50 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Урожайная", в том числе: |  |  | 3081.9759 |  |  | 3081.9759
50.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2473.464 | шт | 6 | 2473.464
50.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 576.786 | кт | 6 | 576.786
50.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 31.7259 | шт | 18 | 31.7259
51 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Каракенгир", в том числе: |  |  | 6340.6758 |  |  | 6340.6758
51.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 3297.952 | шт | 8 | 3297.952
51.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 769.048 | кт | 8 | 769.048
51.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 447.696 | шт | 1 | 447.696
51.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 917.081 | кт | 1 | 917.081
51.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 105 | шт | 5 | 105
51.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 756.31 | шт | 5 | 756.31
51.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 47.5889 | шт | 27 | 47.5889
52 | ВЛ-35 кВ "Талап-Аккенсе", в том числе: |  |  | 5313.3505 |  |  | 5313.3506
52.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2473.464 | шт | 6 | 2473.464
52.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 576.786 | кт | 6 | 576.786
52.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 447.696 | шт | 1 | 447.696
52.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 917.081 | кт | 1 | 917.081
52.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 105 | шт | 5 | 105
52.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 756.31 | шт | 5 | 756.31
52.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 37.0136 | шт | 21 | 37.0136
53 | ВЛ-35 кВ "Сарыкенгир-Алгабас", в том числе: |  |  | 6340.6759 |  |  | 6340.6759
53.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 3297.952 | шт | 8 | 3297.952
53.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 769.048 | кт | 8 | 769.048
53.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 447.696 | шт | 1 | 447.696
53.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 917.081 | кт | 1 | 917.081
53.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 105 | шт | 5 | 105
53.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 756.31 | шт | 5 | 756.31
53.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 47.5889 | шт | 27 | 47.5889
54 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Каракенгир", в том числе: |  |  | 5313.3505 |  |  | 5313.3506
54.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2473.464 | шт | 6 | 2473.464
54.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 576.786 | кт | 6 | 576.786
54.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 447.696 | шт | 1 | 447.696
54.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 917.081 | кт | 1 | 917.081
54.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 105 | шт | 5 | 105
54.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 756.31 | шт | 5 | 756.31
54.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 37.0136 | шт | 21 | 37.0136
55 | ВЛ-35 кВ "Урожайная-Терсакан", в том числе: |  |  | 5313.3506 |  |  | 5313.3506
55.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2473.464 | шт | 6 | 2473.464
55.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 576.786 | кт | 6 | 576.786
55.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 447.696 | шт | 1 | 447.696
55.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 917.081 | кт | 1 | 917.081
55.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 105 | шт | 5 | 105
55.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 756.31 | шт | 5 | 756.31
55.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 37.0136 | шт | 21 | 37.0136
56 | ВЛ-35 кВ "Коргасын-Терсакан", в том числе: |  |  | 2505.19 |  |  | 2505.19
56.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2473.464 | шт | 6 | 2473.464
56.2 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 31.726 | шт | 18 | 31.726
57 | ВЛ-35 кВ "ЖТЭЦ-Талап", в том числе: |  |  | 3081.9759 |  |  | 3081.976
57.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2473.464 | шт | 6 | 2473.464
57.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 576.786 | кт | 6 | 576.786
57.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 31.7259 | шт | 18 | 31.726
58 | ВЛ-35 кВ "Актас-Байконур", в том числе: |  |  | 5313.3505 |  |  | 5313.3506
58.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2473.464 | шт | 6 | 2473.464
58.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 576.786 | кт | 6 | 576.786
58.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 447.696 | шт | 1 | 447.696
58.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 917.081 | кт | 1 | 917.081
58.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 105 | шт | 5 | 105
58.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 756.31 | шт | 5 | 756.31
58.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 37.0136 | шт | 21 | 37.0136
59 | ВЛ-35 кВ "Байконур-Сатпаево", в том числе: |  |  | 5308.0629 |  |  | 5308.063
59.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2473.464 | шт | 6 | 2473.464
59.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 576.786 | кт | 6 | 576.786
59.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 447.696 | шт | 1 | 447.696
59.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 917.081 | кт | 1 | 917.081
59.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 105 | шт | 5 | 105
59.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 756.31 | шт | 5 | 756.31
59.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 31.7259 | шт | 18 | 31.726
60 | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Дружба", в том числе: |  |  | 9378.4596 |  |  | 9378.4598
60.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 6214.605 | шт | 15 | 6214.605
60.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1441.965 | кт | 15 | 1441.965
60.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 370.5 | шт | 15 | 370.5
60.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 140.759 | шт | 15 | 140.7588
60.5 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 39 | 44.7379 | шт | 39 | 44.7379
60.6 | Ушко УС-7-16 | шт | 6 | 18.664 | шт | 6 | 18.664
60.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 45 | 79.3148 | шт | 45 | 79.3149
60.8 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 45 | 116.55 | шт | 45 | 116.55
60.9 | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 | 565.65 | шт | 135 | 565.65
60.10 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 385.714 | шт | 90 | 385.7143
61 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Женис", в том числе: |  |  | 4905.691 |  |  | 4905.6906
61.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 2071.535 | шт | 5 | 2071.535
61.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 | 480.655 | кт | 5 | 480.655
61.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 123.5 | шт | 5 | 123.5
61.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 46.92 | шт | 5 | 46.9196
61.5 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 2142.857 | тн | 1.5 | 2142.857
61.6 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 13.7857 | шт | 8 | 13.7857
61.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 15 | 26.4383 | шт | 15 | 26.4383
62 | ВЛ-35 кВ "Рассвет-К.Маркса", в том числе: |  |  | 9198.5077 |  |  | 9198.508
62.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 6214.605 | шт | 15 | 6214.605
62.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1441.965 | кт | 15 | 1441.965
62.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 370.5 | шт | 15 | 370.5
62.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 140.759 | шт | 15 | 140.759
62.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 45 | 79.3148 | шт | 45 | 79.3148
62.6 | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 | 565.65 | шт | 135 | 565.65
62.7 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 385.714 | шт | 90 | 385.7143
63 | ВЛ-35 кВ "Клыч-Актау", в том числе: |  |  | 5498.0955 |  |  | 5498.0955
63.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 4143.07 | шт | 10 | 4143.07
63.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 961.31 | кт | 10 | 961.31
63.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 247 | шт | 10 | 247
63.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 93.839 | шт | 10 | 93.839
63.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 52.8765 | шт | 30 | 52.8765
64 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Кенжебай", в том числе: |  |  | 2749.0478 |  |  | 2749.0478
64.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 2071.535 | шт | 5 | 2071.535
64.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 | 480.655 | кт | 5 | 480.655
64.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 123.5 | шт | 5 | 123.5
64.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 46.9196 | шт | 5 | 46.9196
64.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 15 | 26.4383 | шт | 15 | 26.4383
65 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Берлистык", в том числе: |  |  | 8271.8814 |  |  | 8271.8807
65.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 4143.07 | шт | 10 | 4143.07
65.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 961.31 | кт | 10 | 961.31
65.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 247 | шт | 10 | 247
65.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 93.8392 | шт | 10 | 93.8392
65.5 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 2142.857 | тн | 1.5 | 2142.8565
65.6 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 13.7857 | шт | 8 | 13.7857
65.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 52.8765 | шт | 30 | 52.8765
65.8 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 144 | 617.143 | шт | 144 | 617.1429
66 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Тузкольский водозабор", в том числе: |  |  | 44.25 |  |  | 44.25
66.1 | Цемент М-400 | тн | 0.75 | 44.25 | тн | 0.75 | 44.25
67 | ВЛ-6 кВ яч.№44 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 699.262 |  |  | 699.2624
67.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 495.495 | шт | 5 | 495.495
67.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 154.805 | кт | 5 | 154.805
67.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 48.225 | шт | 15 | 48.225
67.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 0.737 | шт | 15 | 0.73741
68 | ВЛ-6 кВ яч.№18 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 699.262 |  |  | 699.2624
68.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 495.495 | шт | 5 | 495.495
68.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 154.805 | кт | 5 | 154.805
68.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 48.225 | шт | 15 | 48.225
68.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 0.737 | шт | 15 | 0.73741
69 | ВЛ-6 кВ яч.№34 "Склад ВВ" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 699.262 |  |  | 699.2624
69.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 495.495 | шт | 5 | 495.495
69.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 154.805 | кт | 5 | 154.805
69.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 48.225 | шт | 15 | 48.225
69.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 0.737 | шт | 15 | 0.73741
70 | ВЛ-6 кВ яч.№5 "Совхоз" от ПС-35/6кВ "Клыч", в том числе: |  |  | 699.262 |  |  | 699.2624
70.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 495.495 | шт | 5 | 495.495
70.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 154.805 | кт | 5 | 154.805
70.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 48.225 | шт | 15 | 48.225
70.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 0.737 | шт | 15 | 0.73741
71 | ВЛ-10 кВ "Копколь-Бараколь" |  |  | 22509.828 |  |  | 22509.828
71.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 190 | 14949.01 | шт | 190 | 14949.01
71.2 | Провод АС-25 | тн | 4.977 | 7512.6038 | тн | 4.977 | 7512.6038
71.3 | Колпачок К-7 | шт | 600 | 48.2143 | шт | 600 | 48.2143
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 35090.9383 |  |  | 35090.9384
72 | ВЛ-35 кВ №59, в том числе: |  |  | 4307.455 |  |  | 4307.4554
72.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 3267.808 | шт | 8 | 3267.808
72.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 766.976 | кт | 8 | 766.976
72.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 197.6 | шт | 8 | 197.6
72.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 75.071 | шт | 8 | 75.0714
73 | ВЛ-35 кВ №64, в том числе: |  |  | 3230.5915 |  |  | 3230.5915
73.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2450.856 | шт | 6 | 2450.856
73.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 575.232 | кт | 6 | 575.232
73.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 148.2 | шт | 6 | 148.2
73.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 56.3035 | шт | 6 | 56.3035
74 | ВЛ-35 кВ №65, в том числе: |  |  | 2153.7277 |  |  | 2153.7277
74.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 1633.904 | шт | 4 | 1633.904
74.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 4 | 383.488 | кт | 4 | 383.488
74.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 98.8 | шт | 4 | 98.8
74.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 4 | 37.5357 | шт | 4 | 37.5357
75 | ВЛ-35 кВ №38, в том числе: |  |  | 21655.2345 |  |  | 21655.2343
75.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 25 | 10211.9 | шт | 25 | 10211.9
75.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 25 | 2396.8 | кт | 25 | 2396.8
75.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 25 | 617.5 | шт | 25 | 617.5
75.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 25 | 234.598 | шт | 25 | 234.598
75.5 | Грунт-эмаль 3 в 1 алкидно-уретановая (прямо на ржавчину быстросохнущая стойкая) черная | кг | 9 | 40.1777 | кг | 9 | 40.1777
75.6 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 75 | 156.2295 | шт | 75 | 156.2295
75.7 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 75 | 55.1063 | шт | 75 | 55.1063
75.8 | Ушко однолапчатое У-1-7-16 | шт | 75 | 86.0344 | шт | 75 | 86.0348
75.9 | Изоляторы ПС-70 | шт | 225 | 942.75 | шт | 225 | 942.75
75.10 | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 75 | 194.25 | шт | 75 | 194.25
75.11 | Соединитель СОАС-70 | шт | 6 | 10.3393 | шт | 6 | 10.3393
75.12 | Плашечный зажим ПА-2-2 | шт | 6 | 3.72 | шт | 6 | 3.72
75.13 | Грозозащитный трос С-35 | тн | 1.146 | 1905.798 | тн | 1.146 | 1905.798
75.14 | Соединители троса САС-35-2 | шт | 4 | 3.8928 | шт | 4 | 3.8928
75.15 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 202 | 865.714 | шт | 202 | 865.7134
75.16 | Зажим НКК-1-1Б | шт | 6 | 16.14 | шт | 6 | 16.14
75.17 | Провод АС-70 | тн | 2.74 | 3914.2845 | тн | 2.74 | 3914.2845
76 | ВЛ-35 кВ отпайка ПС Мын Арал, в том числе: |  |  | 3743.9296 |  |  | 3743.9296
76.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2450.856 | шт | 6 | 2450.856
76.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 575.232 | кт | 6 | 575.232
76.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 148.2 | шт | 6 | 148.2
76.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 56.3035 | шт | 6 | 56.3035
76.5 | Грунт-эмаль 3 в 1 алкидно-уретановая (прямо на ржавчину быстросохнущая стойкая) черная | кг | 1 | 4.4642 | кг | 1 | 4.4642
76.6 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 18 | 37.4951 | шт | 18 | 37.4951
76.7 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 18 | 13.2255 | шт | 18 | 13.2255
76.8 | Ушко однолапчатое У-1-7-16 | шт | 18 | 20.6483 | шт | 18 | 20.6483
76.9 | Изоляторы ПС-70 | шт | 54 | 226.26 | шт | 54 | 226.26
76.10 | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 18 | 46.62 | шт | 18 | 46.62
76.11 | Соединитель СОАС-70 | шт | 6 | 10.3393 | шт | 6 | 10.3393
76.12 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 36 | 154.2857 | шт | 36 | 154.2857
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ- 0,4 кВ, г.Жезказган: |  |  | 11184.5308 |  |  | 11184.5306
77 | ВЛ-0,4 кВ пос.Кенгир, в том числе: |  |  | 8787.5155 |  |  | 8787.5155
77.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 60 | 5916.3 | шт | 60 | 5916.3
77.2 | СИП 5 4х50 | м | 1900 | 2135.6 | м | 1900 | 2135.6
77.3 | Зажим анкерный SO 275s | шт | 19 | 88.3039 | шт | 19 | 88.3039
77.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 47 | 63.3182 | шт | 47 | 63.3182
77.5 | Зажим прокалывающий ОР616М | шт | 124 | 79.0577 | шт | 124 | 79.0577
77.6 | Сталь угловая 45х45х4 мм | тн | 0.18 | 110.52 | тн | 0.18 | 110.52
77.7 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.06 | 36.266 | тн | 0.06 | 36.266
77.8 | Крюк КН-18 | шт | 43 | 41.4402 | шт | 43 | 41.4402
77.9 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 14.5 | 11.0925 | кг | 14.5 | 11.0925
77.10 | ЭМАЛЬ НЦ-132 ЧЕРНЫЙ | кг | 4.5 | 7.065 | кг | 4.5 | 7.065
77.11 | Растворитель 647 | л. | 1 | 1.12 | л. | 1 | 1.12
77.12 | Кронштейн У-1 | шт | 17 | 297.432 | шт | 17 | 297.432
78 | ВЛ-0,4 кВ пос.Талап, в том числе: |  |  | 2397.0153 |  |  | 2397.015
78.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 17 | 1676.285 | шт | 17 | 1676.285
78.2 | СИП 5 4х35 | м | 571 | 494.486 | м | 571 | 494.486
78.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 6 | 53.0357 | шт | 6 | 53.0357
78.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 13 | 17.5135 | шт | 13 | 17.5135
78.5 | Зажим прокалывающий ОР616М | шт | 54 | 34.4284 | шт | 54 | 34.4284
78.6 | Сталь угловая 45х45х4 мм | тн | 0.06 | 36.84 | тн | 0.06 | 36.84
78.7 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.02 | 12.0887 | тн | 0.02 | 12.0887
78.8 | Крюк КН-18 | шт | 14 | 13.492 | шт | 14 | 13.4923
78.9 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 4.5 | 3.443 | кг | 4.5 | 3.4425
78.10 | Краска черная НЦ | кг | 1.5 | 2.355 | кг | 1.5 | 2.355
78.11 | Растворитель 647 | л. | 0.5 | 0.56 | л. | 0.5 | 0.56
78.12 | Кронштейн У-1 | шт | 3 | 52.488 | шт | 3 | 52.488
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-10 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 19397.3681 |  |  | 19397.3681
79 | ВЛ-10 кВ ф.№15 г.Приозёрск, в том числе: |  |  | 4569.1037 |  |  | 4569.1037
79.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 25 | 2485.225 | шт | 25 | 2485.225
79.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 25 | 776.425 | кт | 25 | 776.425
79.3 | Полиэтиленовый колпачок К-7 | шт | 75 | 3.6871 | шт | 75 | 3.6871
79.4 | Грунт-эмаль 3 в 1 алкидно-уретановая (прямо на ржавчину быстросохнущая стойкая) черная | кг | 3 | 13.3926 | кг | 3 | 13.3926
79.5 | Изоляторы ШС-10 | шт | 75 | 241.125 | шт | 75 | 241.125
79.6 | Соединитель СОАС-35 | шт | 6 | 5.8393 | шт | 6 | 5.8393
79.7 | Плашечный зажим ПА-2-2 | шт | 9 | 5.58 | шт | 9 | 5.58
79.8 | Провод АС-35 | тн | 0.675 | 1031.7854 | тн | 0.675 | 1031.7854
79.9 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.01 | 6.0443 | тн | 0.01 | 6.0443
80 | Материалы для замены КЛ-10 кВ распред.сетей г.Приозёрск, в том числе: |  |  | 12609.1547 |  |  | 12609.1547
80.1 | Замена участка КЛ-10 кВ Ф-3 |  |  | 3557.3386 |  |  | 3557.3386
80.1.1 | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 497 | 3433.773 | м | 497 | 3433.773
80.1.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 2 | 70.88 | шт | 2 | 70.88
80.1.3 | Гильзы ГА-120мм | шт | 3 | 1.458 | шт | 3 | 1.458
80.1.4 | Труба асбестовая ф100мм | м | 15 | 51.2276 | м | 15 | 51.2276
80.2 | Замена частка КЛ-10 кВ от ПС 1-110кВ до ЖД дороги (до Соед. Муфты ) фидер №22 |  |  | 4787.2683 |  |  | 4787.2683
80.2.1 | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 680 | 4698.12 | м | 680 | 4698.12
80.2.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 2 | 70.88 | шт | 2 | 70.88
80.2.3 | Муфта концевая 10 КВТП-3х70-120 | шт | 1 | 13.93 | шт | 1 | 13.93
80.2.4 | Гильзы ГА-120мм | шт | 6 | 2.916 | шт | 6 | 2.916
80.2.5 | Наконечники алюминиевые | шт | 3 | 1.4223 | шт | 3 | 1.4223
80.3 | Замена участка КЛ-10 кВ от ТП-39А до 2КТПУМБ-41 |  |  | 1845.3453 |  |  | 1845.3453
80.3.1 | Кабель АСБЛ-3х70 | м | 305 | 1793.095 | м | 305 | 1793.095
80.3.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 1 | 35.44 | шт | 1 | 35.44
80.3.3 | Муфта концевая 10 КВТП-3х70-120 | шт | 1 | 13.93 | шт | 1 | 13.93
80.3.4 | Гильзы ГА-120мм | шт | 3 | 1.458 | шт | 3 | 1.458
80.3.5 | Наконечники алюминиевые | шт | 3 | 1.4223 | шт | 3 | 1.4223
80.4 | Замена участка КЛ-10 кВ от ТП-39А до 2КТПУМБ-40 |  |  | 2419.2026 |  |  | 2419.2026
80.4.1 | Кабель АСБЛ-3х70 | м | 400 | 2351.6 | м | 400 | 2351.6
80.4.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 1 | 35.44 | шт | 1 | 35.44
80.4.3 | Муфта концевая 10 КВТП-3х70-120 | шт | 2 | 27.86 | шт | 2 | 27.86
80.4.4 | Гильзы ГА-120мм | шт | 3 | 1.458 | шт | 3 | 1.458
80.4.5 | Наконечники алюминиевые | шт | 6 | 2.8446 | шт | 6 | 2.8446
81 | Материалы для замены КЛ-0,4 кВ распред.сетей г.Приозёрск, в том числе: |  |  | 2219.1097 |  |  | 2219.1097
81.1 | Замена участка КЛ-0,4 кВ От ТП-39А до ул. Пушкина 5 |  |  | 821.2224 |  |  | 821.2224
81.1.1 | Кабель АВББШВ-3х95+1х70 | м | 230 | 790.74 | м | 230 | 790.74
81.1.2 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 | 27.82 | шт | 2 | 27.82
81.1.3 | Наконечники алюминиевые ТА-70 | шт | 2 | 0.58927 | шт | 2 | 0.58927
81.1.4 | Наконечники алюминиевые ТА-95 | шт | 6 | 2.0732 | шт | 6 | 2.0732
81.2 | Замена участка КЛ-0,4кВ От ТП-56 до ул. Гвардейска 12 ввод 1 |  |  | 511.8024 |  |  | 511.8024
81.2.1 | Кабель АВББШВ-3х95+1х70 | м | 140 | 481.32 | м | 140 | 481.32
81.2.2 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 | 27.82 | шт | 2 | 27.82
81.2.3 | Наконечники алюминиевые ТА-70 | шт | 2 | 0.58927 | шт | 2 | 0.58927
81.2.4 | Наконечники алюминиевые ТА-95 | шт | 6 | 2.0732 | шт | 6 | 2.0732
81.3 | Замена участка КЛ-0,4 кВ От ТП-56 до ул. Гвардейска 12 ввод 2 |  |  | 339.9024 |  |  | 339.9024
81.3.1 | Кабель АВББШВ-3х95+1х70 | м | 90 | 309.42 | м | 90 | 309.42
81.3.2 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 | 27.82 | шт | 2 | 27.82
81.3.3 | Наконечники алюминиевые ТА-70 | шт | 2 | 0.58927 | шт | 2 | 0.58927
81.3.4 | Наконечники алюминиевые ТА-95 | шт | 6 | 2.0732 | шт | 6 | 2.0732
81.4 | Замена участка КЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ул Гвардейска 10 |  |  | 546.1824 |  |  | 546.1824
81.4.1 | Кабель АВББШВ-3х95+1х70 | м | 150 | 515.7 | м | 150 | 515.7
81.4.2 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 | 27.82 | шт | 2 | 27.82
81.4.3 | Наконечники алюминиевые ТА-70 | шт | 2 | 0.58927 | шт | 2 | 0.58927
81.4.4 | Наконечники алюминиевые ТА-95 | шт | 6 | 2.0732 | шт | 6 | 2.0732
82 | Ремонт кровель ф. "БЭС" на ПС |  |  | 8580.8163 |  |  | 8580.8153
82.1 | ПС 4-110кВ ЮРЭС, здание РУ |  |  | 1152.9391 |  |  | 1152.9386
82.1.1 | Техноэласт ЭПП | рулон | 27 | 486 | рулон | 27 | 486
82.1.2 | Техноэласт ТКП | рулон | 27 | 513 | рулон | 27 | 513
82.1.3 | Праймер битумный | кг. | 137 | 95.9 | кг. | 137 | 95.9
82.1.4 | Валик малярный 25 см шубка | шт | 5 | 7 | шт | 5 | 7
82.1.5 | Цемент М-400 тарированный 50 кг | тн | 0.43 | 25.37 | тн | 0.43 | 25.37
82.1.6 | Газ СПВТ | кг. | 115 | 25.6691 | кг. | 115 | 25.6686
82.2 | ПС 4-110 кВ ЮРЭС, здание ОПУ |  |  | 1606.0386 |  |  | 1606.0386
82.2.1 | Техноэласт ЭПП | рулон | 39 | 702 | рулон | 39 | 702
82.2.2 | Техноэласт ТКП | рулон | 39 | 741 | рулон | 39 | 741
82.2.3 | Праймер битумный | кг. | 150 | 105 | кг. | 150 | 105
82.2.4 | Валик малярный 25 см шубка | шт | 5 | 7 | шт | 5 | 7
82.2.5 | Цемент М-400 тарированный 50 кг | тн | 0.43 | 25.37 | тн | 0.43 | 25.37
82.2.6 | Газ СПВТ | кг. | 115 | 25.6686 | кг. | 115 | 25.6686
82.3 | ПС 2-35 кВ ЮРЭС, здание ОПУ |  |  | 216.9481 |  |  | 216.9481
82.3.1 | Техноэласт ЭПП | рулон | 5 | 90 | рулон | 5 | 90
82.3.2 | Техноэласт ТКП | рулон | 5 | 95 | рулон | 5 | 95
82.3.3 | Праймер битумный | кг. | 20 | 14 | кг. | 20 | 14
82.3.4 | Валик малярный 25 см шубка | шт | 2 | 2.8 | шт | 2 | 2.8
82.3.5 | Цемент М-400 тарированный 50 кг | тн | 0.2 | 11.8 | тн | 0.2 | 11.8
82.3.6 | Газ СПВТ | кг. | 15 | 3.3481 | кг. | 15 | 3.3481
82.4 | ПС 2-35 кВ ЮРЭС, здание РУ |  |  | 903.5425 |  |  | 903.5421
82.4.1 | Техноэласт ЭПП | рулон | 22 | 396 | рулон | 22 | 396
82.4.2 | Техноэласт ТКП | рулон | 22 | 418 | рулон | 22 | 418
82.4.3 | Праймер битумный | кг. | 75 | 52.5 | кг. | 75 | 52.5
82.4.4 | Валик малярный 25 см шубка | шт | 4 | 5.6 | шт | 4 | 5.6
82.4.5 | Цемент М-400 тарированный 50 кг | тн | 0.2 | 11.8 | тн | 0.2 | 11.8
82.4.6 | Газ СПВТ | кг. | 88 | 19.6425 | кг. | 88 | 19.6421
82.5 | ПС 5-110 кВ ЦРЭ, здание РУ 1 |  |  | 2352.1243 |  |  | 2352.1243
82.5.1 | Техноэласт ЭПП | рулон | 58 | 1044 | рулон | 58 | 1044
82.5.2 | Техноэласт ТКП | рулон | 58 | 1102 | рулон | 58 | 1102
82.5.3 | Праймер битумный | кг. | 160 | 112 | кг. | 160 | 112
82.5.4 | Валик малярный 25 см шубка | шт | 6 | 8.4 | шт | 6 | 8.4
82.5.5 | Цемент М-400 тарированный 50 кг | тн | 0.545 | 32.155 | тн | 0.545 | 32.155
82.5.6 | Газ СПВТ | кг. | 240 | 53.5693 | кг. | 240 | 53.5693
82.6 | ПС 5-110 кВ ЦРЭ, здание РУ 2 |  |  | 2349.2237 |  |  | 2349.2237
82.6.1 | Техноэласт ЭПП | рулон | 58 | 1044 | рулон | 58 | 1044
82.6.2 | Техноэласт ТКП | рулон | 58 | 1102 | рулон | 58 | 1102
82.6.3 | Праймер битумный | кг. | 160 | 112 | кг. | 160 | 112
82.6.4 | Валик малярный 25 см шубка | шт | 6 | 8.4 | шт | 6 | 8.4
82.6.5 | Цемент М-400 тарированный 50 кг | тн | 0.545 | 32.155 | тн | 0.545 | 32.155
82.6.6 | Газ СПВТ | кг. | 227 | 50.6687 | кг. | 227 | 50.6687
83 | Настройка передачи телемеханической информации от ПС-220 кВ "Мойынты" в оперативно-информационный комплекс "Kvadrant", в том числе: |  |  | 3288.307 |  |  | 3288.307
83.1 | Сервер 2400 МГЦ | шт | 1 | 1049 | шт | 1 | 1049
83.2 | Лазерный диск записанный Windows Server 2022 ОЕМ | шт | 1 | 399 | шт | 1 | 399
83.3 | Вентилятор 875284-001 | шт | 2 | 80.2 | шт | 2 | 80.2
83.4 | Оперативная память 16 G | шт | 3 | 270 | шт | 3 | 270
83.5 | Жесткий диск 300 GB | шт | 4 | 308 | шт | 4 | 308
83.6 | Блок питания 500W | шт | 1 | 69 | шт | 1 | 69
83.7 | Стабилизатор напряжении | шт | 5 | 64 | шт | 5 | 64
83.8 | Услуга по ОИК | усл | 1 | 1049.107 | усл | 1 | 1049.107
84 | Разработка проектной документации противоаварийной автоматики, в том числе: |  |  | 12990.1071 |  |  | 0
84.1 | Разработка проектной документации противоаварийной автоматики ПС "Жана-Арка" |  |  | 2589.2857
84.2 | Разработка проектной документации противоаварийной автоматики ПС "Каражальская" |  |  | 2589.2857
84.3 | Разработка проектной документации противоаварийной автоматики ПС "Мойынты" |  |  | 2916.0982
84.4 | Разработка проектной документации противоаварийной автоматики ПС "16-110 кВ" |  |  | 4895.4375
85 | Ремонт облицовки фасадов зданий АО "Жез.РЭК", в том числе: |  |  | 24456.605 |  |  | 24456.605
85.1 | Ремонт облицовки фасадов Административного здания АО "Жез.РЭК", в том числе: |  |  | 3167.2095 |  |  | 3167.2095
85.1.1 | Термопанель КА 26 (400*30*2000) | м2 | 339.79 | 1850.1565 | м2 | 339.79 | 1850.1565
85.1.2 | Травертин | шт | 31 | 291.4 | шт | 31 | 291.4
85.1.3 | Надоконный наличник (КА9) | м/пог | 68.3 | 124.306 | м/пог | 68.3 | 124.306
85.1.4 | Подоконный наличник (КА8) | м/пог | 66.7 | 113.39 | м/пог | 66.7 | 113.39
85.1.5 | Оконный наличник (КА4) | м/пог | 49.3 | 83.81 | м/пог | 49.3 | 83.81
85.1.6 | Бассаж (400*40) КА034 | м/пог | 45 | 126 | м/пог | 45 | 126
85.1.7 | Клей | шт | 67 | 174.2 | шт | 67 | 174.2
85.1.8 | Пена монтажная | шт | 15 | 61.5 | шт | 15 | 61.5
85.1.9 | Цоколь фибробетон | м2 | 56.16 | 213.408 | м2 | 56.16 | 213.408
85.1.10 | Грунтовка | шт | 12 | 98.568 | шт | 12 | 98.568
85.1.11 | Лак (10л) | шт | 12 | 28.92 | шт | 12 | 28.92
85.1.12 | СМС шпаклевка для пенопласта | шт | 3 | 1.551 | шт | 3 | 1.551
85.2 | Ремонт облицовки фасадов здания служебно-бытового корпуса АО "Жез.РЭК", в том числе: |  |  | 3279.0925 |  |  | 3279.0925
85.2.1 | Термопанель КА 26 (400*30*2000) | м2 | 354.3 | 1929.1635 | м2 | 354.3 | 1929.1635
85.2.2 | Травертин | шт | 33 | 310.2 | шт | 33 | 310.2
85.2.3 | Надоконный наличник (КА9) | м/пог | 59.3 | 107.926 | м/пог | 59.3 | 107.926
85.2.4 | Подоконный наличник (КА8) | м/пог | 57.7 | 98.09 | м/пог | 57.7 | 98.09
85.2.5 | Оконный наличник (КА4) | м/пог | 88.1 | 149.77 | м/пог | 88.1 | 149.77
85.2.6 | Бассаж (400*40) КА034 | м/пог | 50 | 140 | м/пог | 50 | 140
85.2.7 | Клей | шт | 70 | 182 | шт | 70 | 182
85.2.8 | Пена монтажная | шт | 20 | 82 | шт | 20 | 82
85.2.9 | Цоколь фибробетон | м2 | 37.55 | 142.69 | м2 | 37.55 | 142.69
85.2.10 | Грунтовка | шт | 13 | 106.782 | шт | 13 | 106.782
85.2.11 | Лак (10л) | шт | 12 | 28.92 | шт | 12 | 28.92
85.2.12 | СМС шпаклевка для пенопласта | шт | 3 | 1.551 | шт | 3 | 1.551
85.3 | Ремонт облицовки фасадов здания главного корпуса АО "Жез.РЭК", в том числе: |  |  | 6092.732 |  |  | 6092.732
85.3.1 | Термопанель КА 26 (400*30*2000) | м2 | 725.91 | 3952.5799 | м2 | 725.91 | 3952.5799
85.3.2 | Травертин | шт | 78 | 733.2 | шт | 78 | 733.2
85.3.3 | Надоконный наличник (КА9) | м/пог | 87.4 | 159.068 | м/пог | 87.4 | 159.068
85.3.4 | Подоконный наличник (КА8) | м/пог | 85.6 | 145.52 | м/пог | 85.6 | 145.52
85.3.5 | Оконный наличник (КА4) | м/пог | 106.6 | 181.22 | м/пог | 106.6 | 181.22
85.3.6 | Бассаж (400*40) КА034 | м/пог | 35 | 98 | м/пог | 35 | 98
85.3.7 | Клей | шт | 78 | 202.8 | шт | 78 | 202.8
85.3.8 | Пена монтажная | шт | 35 | 143.5 | шт | 35 | 143.5
85.3.9 | Цоколь фибробетон | м2 | 71.29 | 270.902 | м2 | 71.29 | 270.902
85.3.10 | Грунтовка | шт | 20 | 164.28 | шт | 20 | 164.28
85.3.11 | Лак (10л) | шт | 16 | 38.56 | шт | 16 | 38.56
85.3.12 | СМС шпаклевка для пенопласта | шт | 6 | 3.102 | шт | 6 | 3.102
85.4 | Ремонт административного здания ЮРЭС г.Приозерск: |  |  | 4947.421 |  |  | 4947.421
85.4.1 | Термопанель КА 26 (400*30*2000) | м2 | 526 | 2864.07 | м2 | 526 | 2864.07
85.4.2 | Травертин | шт | 58 | 545.2 | шт | 58 | 545.2
85.4.3 | Надоконный наличник (КА9) | м/пог | 101 | 183.82 | м/пог | 101 | 183.82
85.4.4 | Подоконный наличник (КА8) | м/пог | 100 | 170 | м/пог | 100 | 170
85.4.5 | Оконный наличник (КА4) | м/пог | 169 | 287.3 | м/пог | 169 | 287.3
85.4.6 | Бассаж (400*40) КА034 | м/пог | 37 | 103.6 | м/пог | 37 | 103.6
85.4.7 | Клей | шт | 106 | 275.6 | шт | 106 | 275.6
85.4.8 | Пена монтажная | шт | 29 | 118.9 | шт | 29 | 118.9
85.4.9 | Цоколь фибробетон | м2 | 55 | 209 | м2 | 55 | 209
85.4.10 | Грунтовка | шт | 20 | 164.28 | шт | 20 | 164.28
85.4.11 | Лак (10л) | шт | 10 | 24.1 | шт | 10 | 24.1
85.4.12 | СМС шпаклевка для пенопласта | шт | 3 | 1.551 | шт | 3 | 1.551
85.5 | Ремонт здания лабораторного корпуса РПБ сетей база БЭС: |  |  | 6970.15 |  |  | 6970.15
85.5.1 | Термопанель КА 26 (400*30*2000) | м2 | 774 | 4214.43 | м2 | 774 | 4214.43
85.5.2 | Травертин | шт | 65 | 611 | шт | 65 | 611
85.5.3 | Надоконный наличник (КА9) | м/пог | 149 | 271.18 | м/пог | 149 | 271.18
85.5.4 | Подоконный наличник (КА8) | м/пог | 150 | 255 | м/пог | 150 | 255
85.5.5 | Оконный наличник (КА4) | м/пог | 251 | 426.7 | м/пог | 251 | 426.7
85.5.6 | Бассаж (400*40) КА034 | м/пог | 38 | 106.4 | м/пог | 38 | 106.4
85.5.7 | Клей | шт | 119 | 309.4 | шт | 119 | 309.4
85.5.8 | Пена монтажная | шт | 45 | 184.5 | шт | 45 | 184.5
85.5.9 | Цоколь фибробетон | м2 | 80 | 304 | м2 | 80 | 304
85.5.10 | Грунтовка | шт | 27 | 221.778 | шт | 27 | 221.778
85.5.11 | Лак (10л) | шт | 26 | 62.66 | шт | 26 | 62.66
85.5.12 | СМС шпаклевка для пенопласта | шт | 6 | 3.102 | шт | 6 | 3.102
| Перенос сроков исполнения мероприятия с 2022 года на 2023 год |  |  | 2033152.034 |  |  | 2016381.2151
5. | Модернизация оборудования связи, в том числе: |  |  | 141755.94 |  |  | 124985.12
5.1 | Модернизация оборудования связи ПС 6-110 кВ ЮРЭС | усл. | 1 | 141755.94 | усл. | 1 | 124985.12
7 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Городская", в том числе: |  |  | 755470.496 |  |  | 755470.496
7.1 | Замена подрядным способом существующего силового трансформатора ТДТН-2х25000 кВА 110/35/10 кВ, Т-1, на ТДТН-1х40000 кВА 110/35/10 кВ | шт | 2 | 755470.496 | шт | 2 | 755470.496
11 | Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка", в том числе: |  |  | 983885.936 |  |  | 983885.936
11.6 | Замена подрядным способом силовых трансформаторов ТДТНГУ-20000 кВА 220/35/10 кВ и ТДТН-25000 кВА 220/35/10 кВ на ТДТН-2х40000 кВА 220/35/10 кВ | шт | 2 | 983885.936 | шт | 2 | 983885.936
13 | Частичная реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Центральная", в том числе: |  |  | 6941.003 |  |  | 6941.003
13.4 | Трансформатор напряжения 110 кВ | шт | 3 | 6895.992 | шт | 3 | 6895.992
13.9 | Ограничитель перенапряжения ОПН-6 кВ | шт | 3 | 45.011 | шт | 3 | 45.011
22 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№16", в том числе: |  |  | 123876.292 |  |  | 123876.293
22.1 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом | кт | 5 | 24652.046 | кт | 5 | 24652.047
22.2 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами | кт | 12 | 76873.968 | кт | 12 | 76873.968
22.4 | Трансформатор тока 110 кВ 200/5 | шт | 6 | 22350.278 | шт | 6 | 22350.278
25 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№15", в том числе: |  |  | 21222.367 |  |  | 21222.3671
25.1 | ПС-35 кВ №15 Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом | кт | 6 | 11638.051 | кт | 6 | 11638.0505
25.2 | ПС-35 кВ №15 Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножом | кт | 4 | 9584.316 | кт | 4 | 9584.3166